**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy dodavatele: 05/09/2016**

**č. smlouvy objednatele: 898/2016**

**Název díla:**

**Oprava a rekonstrukce spodních výpustí VN Markvartice**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: Bauvant s.r.o.**

sídlo: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

korespondenční adresa, provozovna Chomutovská 568, 432 01 Kadaň

**IČ:** 27449416

**DIČ:** CZ27449416

**zastoupený:**  Vlastimilem Antonovičem, jednatelem

Martinem Jirkovským, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Vlastimil Antonovič, jednatel

 Martin Jirkovský, jednatel

 (každý jedná samostatně)

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 01.03.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

 dokončení díla částku:

 Celková smluvní cena bez DPH 2 302 902,04 Kč

 z toho:

 oprava: SO 01 + VON1 2 038 613,03 Kč

 investice: SO 02 + VON2 264 289,01 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č.1 bez DPH 153 485,62 Kč

 **Nová celková smluvní cena bez DPH 2 456 387,66 Kč**

z toho

 oprava: SO 01 + VON1 2 192 098,65 Kč

investice: SO 02 + VON2 264 289,01 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne …………… V Kadani dne ……………

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Vlastimil Antonovič

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik Bauvant s.r.o.

Martin Jirkovský

jednatel

Bauvant s.r.o.