**Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 212020**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou |
| IČO: | 00177270 |
| DIČ: | - |
| zastoupený: | Ing. Hana Kristová, ředitelka |
| bankovní spojení: | č. ú. 1423478/0300, vedený u ČSOB v Klatovech |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **Lesní stavby, s.r.o.** |
| se sídlem: | Palackého 764, 340 22 Nýrsko |
| IČO: | 64834042 |
| DIČ: | CZ64834042 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: 7565, oddíl C uvedená u KS v Plzni |
| zastoupený: | Václavem Svobodou, jednatelem |
| bankovní spojení: | 9796140287/0100 |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Pavel Bárta – obor pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

 Dodatek č.2.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 3. a článku 6. smlouvy o dílo č. 212020 „Centrum pro podporu výtvarné kultury – stavba“

 3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů ZL 13 – ZL 24 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům , které jsou nedílnou součástí dodatku č.2.

 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací , jejichž rozsah je uveden ve změnových listech ZL 13 – ZL 24 a v nabídkových rozpočtech méně prací a víceprací ke změnovým listům . Cena díla dle tohoto dodatku se mění takto :

Cena dle SOD

 **69 700 000,- Kč (slovy: šedesát-devět-miliónů-sedm-set-tisíc- korun českých)**

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1. činí :

 **70 735 264 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát-miliónů-sedm-set-třicet -pět-tisíc-dvě-stě-šedesát-čtyři- korun českých)

 **Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo , dodatku č.1 a dodatku č.2 činí :**

 **71 389 584 Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-jedna-miliónů-tři-sta-osm-desát -devět-tisíc-pět-set-osmdesát-čtyři- korun českých)**

**+**

Příloha č. 1 - Změnové listy ZL 13 – ZL 24 a položkové rozpočty méněprací a víceprací ke změnovým listům.

|  |  |
| --- | --- |
| v Klenové **Ing. Hana Kristová**ředitelkaGalerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizaceza objednatele | v Nýrsku**Václav Svoboda**jednatelLesní stavby, s.r.o.Palackého 764, 340 21 Klatovyza zhotovitele |