D O D A T E K    č . 1

ke kupní smlouvě na „Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově“ uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ev. č. objednavatele č. 9 / 2021.

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Sídlo:			nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČ:			00074276

DIČ: 			CZ00074276

Bankovní spojení:       	Anonymizováno

Číslo účtu:                     	Anonymizováno

Zástupce:		Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb

(dále jen jako "kupující")

a

- Obchodní firma:	Promotion and Education, s. r.o.

Sídlo: 			Na Fialce II 1658/1 163 00 Praha 6

IČ:			27153037

DIČ: 			CZ27153037

Bankovní spojení: 	Anonymizováno

Číslo účtu.: 		Anonymizováno

Zastoupena:		Ing. Miroslavou Kholovou, jednatelkou

Plátce DPH:                     ANO

(dále jen jako "prodávající")

na straně druhé jako zhotovitel

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), investiční priorita "Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví", téma cíle "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, výzva č. 21 Muzea.

Číslo projektu: 	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674

Název projektu: 	Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově

Kupní smlouva č. 9 / 2021 „Audioprůvodce pro etnografickou expozici statku v Milíkově“.

ČÁST PRVNÍ

Účel a obsah dodatku

- V článku č. 4 (Doba a místo plnění) odst. 1 nově zní:

- Doba plnění zakázky:

- Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu, včetně montáže a uvedení do provozu v místě odevzdání určeném kupujícím, nejdéle do 30. 7. 2021.

V ostatním se smlouva nemění.

ČÁST DRUHÁ

Evidence a registrace dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru muzeum Cheb.

ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo, pro každou stranu jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.

Za kupujícího					 Za prodávajícího

V Chebu dne:			                                        V Praze dne:

…………………………………………………                                        …………………………………………………

Ing. Martina Kulová			Ing. Miroslava Kholová,

ředitelka Muzea Cheb    	      jednatelka společnosti

Promotion and Education, s.r.o.