**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/9504/2021**

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **1. Smluvní strany Objednatel:** | **Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.** |
| Sídlo/místo podnikání: | Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň |
| IČ:  DIČ: | 44994575  CZ44994575 |
| Jednající osoba: | Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel |
| Osoba odpovědná za realizaci: | Xxxxxxxxxx |
| Telefon: | Xxxxxxxxx |
| Email: | [xxxxxxxxxx](mailto:tomas.haban@cdv.cz) |

**(dále jen „objednatel"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **BÍZA ELEKTRO s.r.o.** |
| Sídlo/místo podnikání: | Čejč 150, PSČ 696 14 |
| IČ/rodné číslo: | 28345533 |
| DIČ: | CZ2834553 |
| Bankovní spojení: | 1394066399/0800. |
| Jednající osoba: | Vít Bíza, jednatel |
| Osoba odpovědná za realizaci: | Vít Bíza, jednatel |
| Zapsaný v OR: | C 62717, vedená u Krajského soudu v Brně |
| Telefon: | Xxxxxxxxxx |
| Email: | [xxxxxxxxx](mailto:bizaelektro@seznam.cz) |

**(dále jen „zhotovitel")**

(dále též společně jako „smluvní strany", nebo jednotlivě jako „smluvní strana"

**Preambule:**

Vzhledem k tomu, že:

1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla dne 30. 3. 2021 uzavřena Smlouva o dílo s názvem: **PPT\_RVO\_03-2021 - Bleskosvod pro CDV** pod č. SML/9504/2021 (dále též „Smlouva"), spočívající v plnění dle nabídky zhotovitele, jež nabyla účinnosti dne 11. 5. 2021. V důsledku okolností, které nebyly v době podpisu Smluvním stranám známy, došlo k nesprávnému propočtu u položky: „Vodič HVI long včetně dodávky a montáže", kde byla poptána na základě projektové dokumentace délka vodiče 190m, nicméně v rámci skutečného provedení bylo nutné použít 238 m vodiče HVI long včetně dodávky a montáže.
2. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na úpravě současného znění výše citované Smlouvy, a to článku III. odst. 1.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1. (dále jen **„Dodatek č. 1"):**

ČI. I Článek III. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

původní znění:

*~~1. 2.—~~*~~Sm~~l~~uvní strany uj~~e~~dnávají, ž~~e ~~c~~e~~n~~a ~~bud~~e ~~stanov~~e~~na dohodou v sou~~l~~adu s nabídkou zhotov~~i~~t~~ele:

~~c~~el~~kov~~á ~~c~~e~~na b~~e~~z DPH:~~ **~~59~~8 ~~23~~4~~,00 Kč~~**

~~s~~az~~b~~a-(~~v-%)~~ a ~~výš~~e ~~DPH:~~ **~~125 629,14 Kč--(DPH - 21%)~~**

~~c~~e~~na c~~el~~k~~e~~m vč~~e~~tně DPH:~~ **~~723~~ 8~~63,14 Kč~~**

~~(s~~l~~ovy: s~~e~~dms~~e~~tdvac~~e~~ttřitisícosms~~e~~tš~~e~~d~~e~~sáttř~~i~~,14 korun č~~e~~ských).~~

nové znění:

2. Smluvní strany ujednávají, že cena bude stanovena dohodou v souladu s nabídkou zhotovitele:

celková cena bez DPH: sazba (v %) a výše DPH: cena celkem včetně DPH:

645 274,00 Kč

135 507,54 Kč (DPH = 21%)

780 781,54 Kč

(slovy: sedmsetosmdesáttisícsedmsetosmdesátjedna,54 korun českých).

ČI. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy či Příloh Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.
6. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
7. V Brně dne 25. června 2021

V Brně dne 25. června 2021

**BÍZA ELEKTRO s.r.o.**

Vít Bíza, jednatel

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.