**DODATEK Č. 1 SMLOUVY**

na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti

**ČÁST A**

**Obecná ustanovení**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města

- ve věcech technických: xxx. xxxx xxxxx – vedoucí oddělení investic a dotací

xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník oddělení investic a dotací

bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx, xxxxxx/xxxx

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)

(dále jen „objednatel“)

**2. Ing. Jan Hvorecký – Projektová činnost ve výstavbě**

se sídlem: xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx

IČO: 76193578

DIČ: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxx xxxxx x.x.

číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Hvorecký

- ve věcech technických: Ing. Jan Hvorecký

telefon / fax: +420 xxx xxx xxx

e-mail: [hvorecky@hv-projekt.cz](mailto:hvorecky@hv-projekt.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti (dále jen Smlouva) pod názvem: **„Stezka pro pěší a cyklisty Bruntál – Dlouhá Stráň, v délce 1,5 km, k.ú. Bruntál-město“** je úprava termínů zpracování projektové dokumentace na základě upřesnění zadání objednatelem, a z toho vyplývající zpracování variantního řešení umístění trasy stezky.

Text se v čl. **IV. Doba a místo plnění** Smlouvy ze dne 21. 12. 2020 zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo (dílčí část) v těchto termínech:
   1. termín zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DSpPS)  
      **dle čl. III. odst. 2.1.1** včetně podání žádosti o koordinované stanovisko  
      příslušnému odboru MěÚ Bruntál do: **30.11.2021**
   2. termín podání žádosti o společné povolení stavby do: **31.01.2022**
   3. termín zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) **dle čl. III. odst. 2.1.2** do: **30.04.2022**
2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací (dále jen „SMID“).

**III.**

**Ostatní podmínky**

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany autentičnost tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Bruntále dne 26.7.2021 Ve Vrbně pod Pradědem dne 22.07.2021

za objednatele za zhotovitele

Ing. Hana Šutovská Ing. Jan Hvorecký

1. místostarostka města