**DODATEK Č. 9**

**NPU-450/56351/2021**

**ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/60400/2019**

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

**Objednatel**: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

**který zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitel Ing. Petr Šubík**

**zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx SZ Uherčice,** se sídlem: 67107 Uherčice čp.1

**manažer projektu: xxxxxx, tel.: xxxxxx**

**zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxx**

**zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxx**

**technický dozor stavebníka (TDS): xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx**

**koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**: **„SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“**

 **společníků AVERS spol s r.o. jako „Vedoucí společník“ a MALANG s.r.o. jako „Společník 2“**

 **podílem 50% každý**

 **se sídlem „Vedoucího společníka“ Michelská 240/49, Praha 4 Michle, PSČ 14100**

se sídlem „Společníka 2“ Zámečnická 90/2 Brno-město, PSČ 60200

 **zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** „Vedoucího společníka“ zmocněného „Společníkem 2“ na základě uzavřené „Společenské smlouvy o společnosti“

 **IČO: „Vedoucího společníka“ 41190840**

 **DIČ: „Vedoucího společníka“ CZ41190840, plátce DPH**

IČO: „Společníka 2“ 27720993,

 DIČ: „Společníka 2“ CZ27720993, plátce DPH

 „Vedoucí společník“ zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445,

 „Společník 2“ zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**SZ UHERČICE – OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU, OPAKOVANÉ ZADÁNÍ**“ uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00000120 (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo NPU-450/60400/2019.

Článek I.

Předmět dodatku

* 1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést další změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku jsou změny dle změnového listu č. 8 a 11, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, když se jedná o změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o tzv. nezpůsobilé výdaje. Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku (*Příloha č. 1 - Změnový list č. 8, Příloha č. 2 - Změnový list č. 11*). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Celková bilance kladné hodnoty dle změnového listu č. 8 | 365 217,70 Kč bez DPH |
|  | 76 695, 72 Kč – 21% DPH **441 913,42 Kč celkem** |
| Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 11 |  -1 262,29 Kč bez DPH-265,08 Kč – 21% DPH**-1 527,37 Kč celkem** |

* 1. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto dodatku je přívodní kabel silnoproudu a elektroinstalace v objektu zámku dle ZL č. 8 a změna podlahových krytin konírny - Sala terrena dle ZL č. 11.
	2. S ohledem na změnový list č. 8 platí, že bude realizován nový přívodní kabel silnoproudu do objektu zámku s ohledem na probíhající stavební práce a s nimi související výkopové práce a zásahy do konstrukcí. Dále je třeba zohlednit nové a speciální požadavky provozu zámku na koncové prvky (osoušeče rukou a ohřev TUV) a vzhledem k budoucím opravám a zprovoznění dalších částí zámku.
	3. Změna dle ZL č. 11 spočívá v záměně materiálu finálních podlahových krytin v místnostech č. 143 v přízemí severního křídla a místnosti č. 103a v objektu koníren.

Změna je nezbytná z hlediska provozních požadavků správy zámku s ohledem na zajištění dlouhodobé životnosti podlahových krytin a zejména jejich údržby.

* 1. Dodatkem č. 9 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 21. 8. 2019 (NPU-450/60400/2019), (dále jen „Smlouva“), konkrétně Článek IV. odst. 1.
	2. Znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 ze dne 21. 7. 2021 ve znění:

„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku **95.399.678,54 Kč bez DPH**, slovy devadesát pět milionů sedm set šedesát tři tisíc šest set třicet tři korun českých a devadesát pět haléř, **20.033.932,49 Kč DPH, 115.433.611,03 Kč včetně DPH.**“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku **95 763 633,95 Kč bez DPH**, slovy devadesát pět milionů sedm set šedesát tři tisíc šest set třicet tři korun českých a devadesát pět haléřů, **20 110 363,13 Kč DPH, 115 873 997,08 Kč včetně DPH.**“

* 1. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 8 činí 365 217,70 Kč bez DPH a 76 695, 72 Kč DPH). Celkový cenový nárůst související se změnami vyplývajícími ze změnového listu č. 8 činí 441 913, 42 Kč s DPH.
	2. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 11 činí -1 262,29 Kč bez DPH, a -265,08 Kč DPH. Celkový cenový nárůst související se změnami vyplývajícími ze změnového listu č. 11 činí -1 527,37 Kč včetně DPH.

Čl. II.

Závěrečná ujednání

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
	2. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
	3. Nedílnou součástí dodatku č. 9 jsou:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 8

Příloha č. 2 – Změnový list č. 11

* 1. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.
	2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
	5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
	6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kroměříži dne 19. 7. 2021 | V Praze dne 22. 7. 2021 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
|  |  |
| …………………………………………………………………. | …………………………………………………………………. |
| **Národní památkový ústav,****územní památková správa v Kroměříži** | **společnost „SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“****za níž jedná vedoucí společník AVERS, spol. s r.o.** |
| Ing. Petr Šubík, ředitel | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |