**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 20-0115 ze dne 11. 1. 2021
Koncepční studie srážko-odtokových poměrů**

**v rozsahu povodí Seifertovy ulice**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**Společnost AQP+VRV zastoupená vedoucím společnosti AQUA PROCON s. r. o.**

zastoupená: Ing. Janem Poláškem, jednatelem AQUA PROCON s. r. o.

sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno,

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

IČO: 46964371

DIČ: CZ46964371

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen **„zhotovitel“)**

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0115** **ze dne** 11. 1. 2021

 (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2021 smlouvu o dílo ZAK 20-0115 Koncepční studie srážko-odtokových poměrů v rozsahu povodí Seifertovy ulice (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu,
že v Etapě 2 předmětu této smlouvy měl zhotovitel spolupracovat na díle Koncepční studie Seifertovy ulice, která byla vypsána objednatelem s časovou prodlevou, dohodly se smluvní strany na posunu termínů odevzdání.

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„1. Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat:

1) etapu dle čl. I smlouvy nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy

2) etapu dle čl. I smlouvy nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy

3) etapu dle čl. I smlouvy nejpozději do 8 měsíců od podpisu smlouvy

4) etapu dle čl. I nejpozději do 11 měsíců od podpisu smlouvy.“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/
8. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

 **Marek Zděradička,**  **Ing. Jan Polášek,**

 zástupce ředitele pro odbornou činnost jednatel společnosti

 Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, AQUA PROCON s. r. o.

 příspěvková organizace