**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1081/2020**

**Název díla:**

**„VD Stanovice - DH novostavba “ – projektová dokumentace (DSJ)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: BPO spol. s r. o.**

sídlo:Lidická 1239, 363 01 Ostrov

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 915

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** dočasného přerušení prací v projekční kanceláři vynuceného pandemií koronaviru a zároveň z důvodu průtahů při projednávání s dotčenými orgány státní správy, které vykonávaly činnost v omezeném režimu. Není tak možné zkompletovat dokladovou část projektové dokumentace o potřebná vyjádření a závazná stanoviska. V dodatku jsou též upraveny údaje o zhotoviteli, jelikož v průběhu projekčních prací došlo k převodu části společnosti na společnost DPT projekty Ostrov s.r.o.

Tímto dodatkem se mění údaje o zhotoviteli a Čl. III. Termín plnění:

**Původní znění:**

Zhotovitel: BPO spol. s r. o.

sídlo:Lidická 1239, 363 01 Ostrov

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 915

**Nové znění:**

Zhotovitel: DPT projekty Ostrov s.r.o.

sídlo:Lidická 1201, 363 01 Ostrov

IČO: 08728097

DIČ: CZ08728097

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 38656

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po odsouhlasení architektonické studie objednatelem (projednání a schválení studie na IK PŘ)

dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po schválení studie v IK PŘ).

1. předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po odsouhlasení architektonické studie objednatelem (projednání a schválení studie na IK PŘ)

dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 24.9.2021**

1. předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi**

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Ostrově dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik DPT projekty Ostrov s.r.o.

*za objednatele za zhotovitele*