## Dodatek č. 6

**ke Smlouvě o poskytování služeb optické páteřní sítě WLAN**

uzavřené dne 3.1.2019 pod č. Objednatele 2018/328 NAKIT, služby byly objednány na základě objednávky č. 3610001634 ze dne 31. 1. 2019, která byla následně nahrazena objednávkou č. 3610002008 ze dne 6.11.2019, následně objednávkou č. 3610002255 ze dne 7.4.2020 a následně objednávkou č. 3610003213 ze dne 8.6.2021

(dále jen „Smlouva“)

## Smluvní strany

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 bankovní spojení xxx

xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

## a

**Dial Telecom, a.s.**

se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 28175492

DIČ: CZ28175492

zastoupen: xxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12529 bankovní spojení xxx

xxx

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též jako „**Smluvní strany**“),

uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 12. 4 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 6”).

## Předmět Dodatku č. 6

* 1. Předmětem Dodatku č. 6 je úprava termínu zahájení poskytování datové Služby č. 44 a č. 45 z důvodu absence stavební připravenosti koncového objektu.
	2. Smluvní strany se dohodly, že datové Služby č. 44 a č. 45 budou poskytovány namísto od 1.7. 2021 od 1.8.2021.
	3. Smluvní strany se dohodly, že plnění bude od 1.8.2021 nadále poskytováno v rozsahu služeb upravených tímto Dodatkem č. 6, a to na základě nové Objednávky vystavené a zaslané Objednatelem. Nová Objednávka bude aktualizována v rozsahu změn dle odst. 1.2 tohoto článku Dodatku č. 6 Smlouvy. Celková smluvní cena bude počínaje od 1. 8. 2021 upravena dle skutečnosti v souladu se shora uvedenými změnami a novou Objednávkou.
	4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změny.

## Závěrečná ustanovení

* 1. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nejdříve však dnem 1. 7. 2021.

* 1. Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv.
	2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 6 byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
	3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží pod dvou vyhotoveních. V případě, že bude Smlouva podepisována elektronicky, obdrží Poskytovatel elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  | V Praze dne:  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| xxx |  | xxx |
| xxx**Národní agentura pro komunikační a****informační technologie, s. p.** |  | xxx**Dial Telecom, a.s.** |

: