SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

PŘI REALIZACI PROJEKTU „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0016674

**Svaz měst a obcí České republiky**

se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 21  
IČO: 63113074, DIČ: CZ63113074zastoupen Mgr. Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou

bankovní spojení: 19-9221540247/0100

e-mail: projektcss@smocr.cz

*(dále též „****Svaz“****)* na straně jedné,

a

**Svazek obcí mikroregionu Stražiště**se sídlem náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
IČO: 70968721, DIČ: CZ70968721zastoupen Ing. Lukášem Vlčkem, předsedou

bankovní spojení: 1475639339/0800

e-mail:info@straziste.cz

*(dále též „****Smluvní partner****“)* na straně druhé,

*(Svaz a Smluvní partner společně dále jen „Smluvní strany“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

***s m l o u v u o v z á j e m n é s p o l u p r á c i***

*(dále jen „Smlouva“)*

**Preambule**

1. Vysoký počet obcí v České republice je cennou hodnotou a historickým dědictvím, které umožňuje efektivní rozvoj místní samosprávy v České republice. Zatímco na celostátní úrovni je důvěra v politiky a správu věcí veřejných nízká, na úrovni obcí je důvěra v místní politiky vysoká. Právě v době krize, změn v ekonomice vyvolaných jak krizí, tak urychleným vývojem směrem k digitalizaci ekonomiky, je důležitá podpora rozvoje lokální ekonomiky. S ohledem na průměrnou velikost obcí je pak nezbytně nutné zefektivnit služby v oblasti podpory lokální ekonomiky právě formou meziobecní spolupráce.
2. Svaz je nositelem projektu, který je zaměřen na podporu zkvalitnění a zefektivnění procesů a postupů ve veřejné správě v oblasti lokální ekonomiky a územního rozvoje, vytváření společné nebo společně sdílené kapacity obcí k podpoře lokální ekonomiky na bázi meziobecní spolupráce.
3. Svaz a Smluvní partner mají zájem na spolupráci spočívající v poskytování potřebných a požadovaných služeb v oblasti lokální ekonomiky a územního rozvoje s důrazem na samosprávné kompetence v oblasti ekonomického rozvoje obcí

Při vědomí výše uvedeného uzavřeli Svaz a Smluvní partner Smlouvu.

Základní ustanovení

1.1 Na základě Smlouvy vzniká dvoustranný právní vztah mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací projektu „**Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území**“, na nějž Svaz obdržel finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále též „**Projekt**“).

1.2 Předmětem Projektu je zajištění podpory rozvoje lokální ekonomiky pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“), a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Součástí projektu bude hlubší rozpracování udržitelného postavení DSO v oblasti zkvalitnění a zefektivnění procesů a postupů ve veřejné správě v oblasti podpory lokální ekonomiky a územního rozvoje, s čímž souvisí definování potřebného legislativního prostředí, resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování DSO jako nástroje pro efektivní podporu lokální ekonomiky a územního rozvoje.

1.3 Hlavním cílem projektu je efektivnější nastavení procesů spolupráce a koordinace aktivit vybraných obcí a DSO v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území s cílem:

- zefektivnit fungování orgánů veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a územního rozvoje pomocí optimalizace procesů a postupů na úrovni zapojených obcí a DSO.

- přispět k diskusi o kompetencích a jejich případném rozšíření na úrovni místní samosprávy tak, aby mohla účinně a aktivně podporovat územní rozvoj a lokální ekonomiku.

- zlepšit sdílení získaných znalostí a zkušeností mezi místními úřady a DSO v oblasti podpory lokální ekonomiky a územního rozvoje.

1.4 Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Svazu a Smluvního partnera v souladu s jejich vůlí a příslušnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany vzájemnou spoluprací splnily účel Projektu a naplnily jeho stanovené cíle.

1.5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/025/0016674 (dále též „Rozhodnutí“) je přílohou č. 1 Smlouvy. Pokud jsou některá ujednání Smlouvy či jejích příloh 2 až 5 v rozporu s obsahem Rozhodnutí nebo dokumenty, na které se odkazuje, přednostně se aplikuje obsah Rozhodnutí.

Vzájemná spolupráce smluvních stran

2.1 Smluvní partner se zavazuje spolupracovat se Svazem a podílet se v rozsahu stanoveném ve Smlouvě na vybraných aktivitách Svazu spojených především s podporou lokální ekonomiky v rámci Projektu. Svaz se zavazuje Smluvnímu partnerovi k plnění povinností stanovených touto Smlouvou poskytnout metodickou a koordinační podporu, právní pomoc a následně také finanční příspěvek účelově vázaný k plnění převzatých povinností dle této Smlouvy.

2.2 Smluvní partner se zavazuje k vytvoření profesionálního zázemí pracovníkům, kteří budou odbornou oporou pro členské obce DSO.

**2.3 Vytvoření pozice Specialisty DSO na rozvoj lokální ekonomiky**

2.3.1 Smluvní partner vytvoří pracovní místo Speciality DSO na rozvoj lokální ekonomiky (dále též „Specialista“) v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami. Rozsah prací odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku (tj. pracovní době 20 hodin týdně), tzn., že Smluvní partner musí obsadit celkem 0,5 úvazku.

2.3.2Specialistabude zaměstnancem Smluvního partnera, který zejména naplňuje cíle strategií (v definovaném spektru agendy a aktivit projektu) rozvoje příslušného území, včetně zpracování strategií podpory lokální ekonomiky či rozvoje obcí a přípravy realizace jednotlivých projektů, zajišťuje zdroje pro financování projektů a je odborníkem na agendy požadované Smluvním partnerem.

2.3.3 Smluvní partner zajistí, aby bylo v požadovaném rozsahu nejpozději do 30. června 2021 pracovní místo obsazeno.

2.3.4. Smluvní partner se zavazuje splnit též další podmínky týkající se zaměstnávání Specialisty, které jsou obsaženy v příloze č. 2. Smluvní partner také bere na vědomí, že se splněním těchto podmínek bezprostředně souvisí účelová vázanost finančního příspěvku, který se Svaz Smluvnímu partnerovi zavazuje poskytnout dle čl. III. této Smlouvy.

**2.4 Činnost Specialisty a monitoring jeho aktivit**

2.4.1 Smluvní partner se zavazuje prostřednictvím Specialisty poskytovat obcím odbornou podporu v oblasti podpory lokální ekonomiky a územního rozvoje. Dále bude zajišťovat zpětnou vazbu pro Svaz včetně zjišťování úrovně podpory lokální ekonomiky, resp. územního rozvoje v členských obcích v jednotlivých fázích projektu.

2.4.2 Smluvní partner bude činnost Specialisty průběžně monitorovat a hodnotit, a to prostřednictvím informačního systému určeného Svazem.

**2.5. Sebeevaluace**

2.5.1 Jednou z plánovaných aktivit Projektu je tzv. sebeevaluace, která bude prováděna externím dodavatelem. Účelem sebeevaluace bude ověření, zda plánované nastavení Projektu odpovídalo skutečnému provedení realizace, zda byly vytvořeny všechny plánované výstupy a provedeny všechny plánované aktivity, zda bylo dosaženo všech plánovaných cílů a ověřit dosažené dopady Projektu. Sebeevaluace bude probíhat průběžně po celou dobu realizace Projektu.

2.5.2 Smluvní partner je v této souvislosti povinen spolupracovat s externím dodavatelem, který bude provádět sebeevaluaci Projektu.

**2.6. Metodiky Svazu**

2.6.1Metodika fungování Rozvojového centra pro lokální ekonomiky, jímž se rozumí k tomu účelu vyčlenění zaměstnanci Svazu, nastaví systém fungování centra a podrobně rozpracuje jednotlivé činnosti, které bude Specialista zajišťovat v rámci realizace Projektu zejména s ohledem na činnosti stanovené v příloze č. 3 Smlouvy. Metodika fungování Rozvojového centra pro lokální ekonomiky bude zveřejněna na internetových stránkách Svazu do 30.9.2021.

2.6.2Metodika k realizaci analýzy v zapojeném území definuje činnosti Specialisty a bude obsahovat zejména analytické oblasti a způsoby hodnocení, četnost hodnocení a způsob předávání informací o lokální ekonomice v daném území. Dále bude obsahovat soubor pokynů pro zpracování analýzy území v oblasti lokální ekonomiky. Metodika bude uveřejněna do 31.7.2021.

2.6.3 Metodika hodnocení činnosti Specialisty bude obsahovat zejména oblasti hodnocení, způsob hodnocení, četnost hodnocení a způsob předávání informací o činnosti mezi Svazem a DSO. Metodika bude uveřejněna do 30.9.2021

2.6.4 Svaz může vydávat další metodické pokyny v průběhu Projektu, pokud budou zapotřebí pro jeho realizaci. Metodiky jsou pro Smluvního partnera závazné.

2.7. Svaz je oprávněn za účelem naplnění cílů Projektu udílet Smluvnímu partnerovi pokyny a úkoly, které musí Smluvní partner dodržovat a plnit.

III.

Finanční příspěvek a spolufinancování

3.1 Svaz je povinen v rámci vzájemné spolupráce dle čl. II této Smlouvy Smluvnímu partnerovi poskytnout finanční příspěvek až do částky 480 600,- Kč (slovy: čtyřistaosumdesát tisícšestsetkorunčeských), který odpovídá předpokládaným nákladům Smluvního partnera na mzdu Specialisty. Předpokládané náklady představují maximální výši finančního příspěvku a plně odpovídají rozsahu práce a mzdovým podmínkám stanoveným v čl. II. přílohy č. 2 ke Smlouvě.

3.2 Finanční příspěvek, který je Svaz povinen Smluvnímu partnerovi vyplatit, je účelově vázán a musí být použit na mzdu Specialisty. Finanční příspěvek může být v rámci své účelové vázanosti použit pouze na mzdu zaměstnance dle uzavřené pracovní smlouvy, která je plně v souladu s veškerými požadavky stanovenými touto Smlouvou a přílohami k ní, a na příslušné zákonné odvody s tímto pracovněprávním plněním Smluvního partnera související (tj. na úhradu daně z příjmů fyzických osob, úhradu plateb všeobecného zdravotního pojištění a pojistného sociálního zabezpečení), tj. na celkové náklady na odměňování zaměstnance, maximálně však v měsíčních částkách vyplývajících z čl. II. přílohy č. 2 k této Smlouvě. V souladu s platnými příručkami pro žadatele v rámci Operačního programu Zaměstnanost se mzdovými náklady na zaměstnance rozumí hrubá mzda, což je mzda před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Hrubá (nominální) mzda zahrnuje všechny pracovní příjmy, které byly v daném období zaměstnanci zúčtovány k výplatě. Skládá se z následujících položek: základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů např. za dovolenou, za práci ve státem uznaný svátek, za dobu pracovní neschopnosti apod., odměny za pracovní pohotovost, jiné složky mzdy nebo platu. Smluvní partner bere na vědomí, že finanční příspěvek nelze využít na jiná než zde (popř. v platné příručce) uvedená plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu, a dále že finanční příspěvek nelze využít na náklady spojené s vytvořením vhodných pracovních podmínek ani na žádnou jinou ze zaměstnaneckých výhod, které Smluvní partner svým zaměstnancům poskytuje.

3.3 Smluvní partner nese veškeré další náklady spojené s působením Specialisty, které nejsou v souladu s účelovou vázaností dle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy, stejně jako veškeré náklady vzniklé navíc rozšířením jednotlivých pracovních závazků, dřívějším zaměstnáváním jednotlivých osob nebo změnou mzdových podmínek (čl. II. přílohy č. 2 ke Smlouvě). Finanční příspěvek může Smluvní partner využít k hrazení svých nákladů vzniklých v souladu s účelovou vázaností dle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy pouze do 30. dubna 2023

3.4 Smluvní partner má dle této Smlouvy nárok na finanční příspěvek jen v takové výši, která odpovídá finančním prostředkům skutečně vynaloženým v souladu s účelovou vázaností, která je definována v odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy, nikoliv však vyšší, než je částka uvedená v odst. 3.1 tohoto článku Smlouvy.

3.5 Příspěvek bude Svaz Smluvnímu partnerovi vyplácet průběžně na základě předložených žádostí o platbu, případně v posledním období na základě závěrečného vyúčtování, dle jednoznačně vyčíslených skutečně vynaložených nákladů spojených s působením Specialisty ve smyslu účelové vázanosti dle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy vždy v rámci příslušného zúčtovacího období.

3.6 Smluvnímu partnerovi bude na základě konkrétní podané žádosti, případně na základě závěrečného vyúčtování, vyplacena vždy pouze taková část finančního příspěvku, která odpovídá vyčísleným, skutečně vynaloženým nákladům spojeným s působením Specialisty ve smyslu účelové vázanosti dle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy.

3.7 Jednotlivými zúčtovacími obdobími se rozumí období ohraničená následujícími termíny:

1. zúčtovací období od 1. května 2021 do 30. června 2021

2. zúčtovací období od 1. července 2021 do 30. září 2021

3. zúčtovací období od 1. října 2021 do 31.prosince 2021

4. zúčtovací období od 1. ledna 2022 do 31.března 2022

5. zúčtovací období od 1. dubna 2022 do 30. června 2022

6. zúčtovací období od 1. července 2022 do 30. září 2022

7. zúčtovací období od 1. října 2022 do 31. prosince 2022

8. zúčtovací období od 1. ledna 2023 do 30. dubna 2023

3.8 Z žádostí o platby, na základě, kterých má Svaz Smluvnímu partnerovi vyplatit část finančního příspěvku, musí být patrno, komu je žádost určena, kdo jí činí, co je konkrétně požadováno (včetně vyčíslení skutečně vynaložených nákladů ve smyslu účelové vázanosti dle této Smlouvy) a stručné zdůvodnění. Žádost také musí být podepsána oprávněnou osobou zastupující Smluvního partnera a datována. Mezi nutné identifikační údaje, které musí být v žádostech uvedeny, patří mj. název a sídlo obou smluvních stran a jejich identifikační čísla (IČO). Přílohou žádosti bude vždy za každý měsíc zpracována mzdová soupiska Smluvním partnerem skutečně účelově vynaložených nákladů vztahujících se k danému zúčtovacímu období na vzorovém formuláři obsaženém v příloze č. 5 - Vzor mzdové soupisky, jež je nedílnou součástí této Smlouvy, které musí být rovněž podepsány oprávněnou osobou zastupující Smluvního partnera.

3.9 **První žádost o platbu** se bude vztahovat k 1. zúčtovacímu období a Smluvní partner ji Svazu doručí v listinné formě včetně podepsané mzdové soupisky dle odst. 3.8 tohoto článku Smlouvy nejpozději do 15. července 2021, nejdříve však poté, co:

1. uplyne 1. zúčtovací období,
2. Smluvní partner zaměstná Specialistu v souladu s touto Smlouvou a přílohami k ní,
3. Smluvní partner doručí Svazu v termínu potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu (příloha č. 4 Smlouvy),
4. Smluvní partner zajistí úvodní zjištění úrovně podpory lokální ekonomiky a rozvoje obcí resp. území, a to dle pokynů Svazu,
5. Smluvní partner splní svou povinnost zpracovat za každý měsíc sebehodnotící zprávu, a to dle pokynů Svazu.

3.10 **Druhá žádost o platbu** se bude vztahovat k 2. zúčtovacímu období a Smluvní partner ji Svazu doručí v listinné podobě včetně podepsaných mzdových soupisek dle odst. 3.8 tohoto článku Smlouvy nejpozději do 15. října 2021, nejdříve však poté, co:

1. uplyne 2. zúčtovací období,
2. Smluvní partner realizuje aktivity v souladu s harmonogramem (příloha č. 3 Smlouvy) a pokyny Svazu,
3. Smluvní partner splní svou povinnost zpracovat za každý měsíc zprávu o postupu činností na projektu (obsah a forma dle pokynu Svazu); nutno zpracovat vždy do 15. dne každého následujícího měsíce.

3.11 **Třetí žádost o platbu** se bude vztahovat ke 3. zúčtovacímu období a Smluvní partner ji Svazu doručí v listinné formě včetně podepsaných mzdových soupisek dle odst. 3.8 tohoto článku Smlouvy nejpozději do 15. ledna 2022, nejdříve však poté, co:

1. uplyne 3. zúčtovací období,
2. Smluvní partner realizuje aktivity v souladu s harmonogramem (příloha č. 3 Smlouvy) a pokyny Svazu,
3. Smluvní partner splní svou povinnost zpracovat za každý měsíc zprávu o postupu činností na projektu (obsah a forma dle pokynu Svazu); nutno zpracovat vždy do 15. dne každého následujícího měsíce.

3.12 **Čtvrtá žádost o platbu** se bude vztahovat k 4. zúčtovacímu období a Smluvní partner ji Svazu doručí v listinné formě včetně podepsaných mzdových soupisek dle odst. 3.8 tohoto článku Smlouvy nejpozději do 15. dubna 2022, nejdříve však poté, co:

1. uplyne 4. zúčtovací období,
2. Smluvní partner realizuje aktivity v souladu s harmonogramem (příloha č. 3 Smlouvy) a pokyny Svazu,
3. Smluvní partner splní svou povinnost zpracovat za každý měsíc zprávu o postupu činností na projektu (obsah a forma dle pokynu Svazu); nutno zpracovat vždy do 15. dne každého následujícího měsíce.

3.13 **Pátá žádost o platbu** se bude vztahovat k pátému zúčtovacímu období a Smluvní partner ji Svazu doručí v listinné formě včetně podepsaných mzdových soupisek dle odst. 3.8 tohoto článku Smlouvy nejpozději do 15. července 2022, nejdříve však poté, co:

1. uplyne 5. zúčtovací období,
2. Smluvní partner realizuje aktivity v souladu s harmonogramem (příloha č. 3 Smlouvy) a pokyny Svazu,
3. Smluvní partner splní svou povinnost zpracovat za každý měsíc zprávu o postupu činností na projektu (obsah a forma dle pokynu Svazu); nutno zpracovat vždy do 15. dne každého následujícího měsíce.

3. 14 **Šestá žádost o platbu** se bude vztahovat k 6. zúčtovacímu období a Smluvní partner ji Svazu doručí v listinné formě včetně podepsaných mzdových soupisek dle odst. 3.8 tohoto článku Smlouvy nejpozději do 15. října 2022, nejdříve však poté, co:

1. uplyne 6. zúčtovací období,
2. Smluvní partner realizuje aktivity v souladu s harmonogramem (příloha č. 3 Smlouvy) a pokyny Svazu,
3. Smluvní partner splní svou povinnost zpracovat za každý měsíc zprávu o postupu činností na projektu (obsah a forma dle pokynu Svazu); nutno zpracovat vždy do 15. dne každého následujícího měsíce.

3.15 **Sedmá žádost o platbu** se bude vztahovat k 7. zúčtovacímu období a Smluvní partner ji Svazu doručí v listinné formě včetně podepsaných mzdových soupisek dle odst. 3.8 tohoto článku Smlouvy nejpozději do 15. ledna 2023, nejdříve však poté, co:

1. uplyne 7. zúčtovací období,
2. Smluvní partner realizuje aktivity v souladu s harmonogramem (příloha č. 3 Smlouvy) a pokyny Svazu,
3. Smluvní partner splní svou povinnost zpracovat za každý měsíc zprávu o postupu činností na projektu (obsah a forma dle pokynu Svazu); nutno zpracovat vždy do 15. dne každého následujícího měsíce.
4. Smluvní partner zpracuje analýzu přínosů činnosti DSO v Projektu v souladu s pokyny Svazu.

3.16 **Závěrečné vyúčtování** se bude vztahovat k období od 1. února 2023 do 30. dubna 2023 a Smluvní partner jej Svazu doručí v listinné formě nejpozději do 15. května 2023, nejdříve však poté, co:

1. uplyne 8. zúčtovací období,
2. poskytne veškerou nezbytnou součinnost na zpracování závěrečné evaluační zprávy, k níž jej Svaz vyzve,
3. odevzdá závěrečný dotazník ke zjištění stavu a úrovně komunikace DSO s aktéry lokálních ekonomik, znalostí a sdílení informací a dobré praxe mezi zapojenými DSO,
4. splní svou povinnost zpracovat za každý měsíc sebehodnotící zprávu dle pokynů Svazu.

Závěrečné vyúčtování zpracuje Smluvní partner takovým způsobem, že v něm budou jednoznačně vyčísleny veškeré poskytnuté finanční prostředky ze strany Svazu dle tohoto článku Smlouvy a veškeré skutečné náklady Smluvního partnera spojené s působením Specialisty ve smyslu účelové vázanosti dle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy za celé období trvání Smlouvy. Mezi takto vyčíslené své náklady však Smluvní partner nezahrne ty, jež jsou obsaženy v žádosti, která nebyla Svazem proplacena v souladu s odst. 3.21 tohoto článku Smlouvy, ledaže by Svaz o proplacení takové žádosti dodatečně rozhodl.

3.17 Ze závěrečného vyúčtování musí být navíc kromě obsahových náležitostí dle předchozího odstavce patrno, komu je určeno a kdo jej činí. Dále v něm musí být vyčísleny Smluvním partnerem skutečně vynaložené náklady ve smyslu účelové vázanosti dle čl. 3.2 této Smlouvy vynaložené Smluvním partnerem za dvanácté zúčtovací období. Vyúčtování také musí být podepsáno oprávněnou osobou zastupující Smluvního partnera a datováno. Mezi nutné identifikační údaje, které musí být ve vyúčtování uvedeny, patří mj. název a sídlo obou smluvních stran, jejich identifikační čísla (IČO). Přílohou žádosti budou za každý měsíc 8. zúčtovacího období zpracované mzdové soupisky skutečně účelově vynaložených nákladů vztahujících se k danému zúčtovacímu období na vzorovém formuláři obsaženém v příloze č. 5 ke Smlouvě, které musí být podepsány oprávněnou osobou zastupující Smluvního partnera.

3.18 Smluvní partner doručí v elektronické podobě Svazu každý měsíc měsíční mzdovou soupisku vycházející ze vzoru (příloha č. 5 k této Smlouvě), ve které vždy uvede veškeré skutečné náklady spojené s působením Specialisty ve smyslu účelové vázanosti dle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy za uplynulý kalendářní měsíc, a jeho výplatní pásky. Ze mzdové soupisky, resp. z výplatních pásek musí být zcela zřejmé, jaké konkrétní náklady si Smluvní partner nárokuje na Specialistu v rámci Projektu. Tyto náklady musí být oddělené od případných dalších nákladů Smluvního partnera za zaměstnance. Měsíční mzdové soupisky a výplatní pásky budou Smluvním partnerem Svazu doručeny vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je mzdová soupiska zpracovávána a k němuž se vztahuje příslušné výplatní páska. Splnění povinnosti zaslat měsíční soupisky v elektronické formě Svazu dle tohoto článku Smlouvy nemá vliv na požadované náležitosti jednotlivých žádostí o platbu a závěrečného vyúčtování.

3.19 Pokud bude doručená žádost o platbu v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy a příloh k ní, Svaz se zavazuje uhradit požadovaný finanční příspěvek nejpozději do jednadvaceti dnů ode dne, kdy mu způsobilá žádost byla se všemi náležitostmi řádně doručena. Obdobně bude postupováno ze strany Svazu, pokud by na základě bezvadného závěrečného vyúčtování byl zjištěn nedoplatek.

3.20 Pokud byla Svazu doručena žádost o proplacení části finančního příspěvku nebo závěrečné vyúčtování, které nesplňují veškeré požadavky vyplývající z této Smlouvy a z příloh k ní, může je Svaz s odůvodněním Smluvnímu partnerovi vrátit a požádat jej o jejich přepracování, doplnění nebo odstranění jiného závadného stavu bránícího vyplacení příslušné části příspěvku, případně doplatku. Ode dne doručení nové, přepracované žádosti o proplacení části finančního příspěvku, začíná běžet nová jednadvacetidenní lhůta splatnosti. Tímto však není nikterak dotčeno ujednání odst. 3.21 tohoto článku Smlouvy.

3.21 Svaz není povinen příslušnou část finančního příspěvku Smluvnímu partnerovi na základě doručené žádosti vyplatit, pokud žádost o proplacení nesplňuje některou z podmínek stanovených v této Smlouvě (zejména odst. 3.8 tohoto článku Smlouvy) nebo je podána po termínu uvedeném v odst. 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 tohoto článku Smlouvy. Stejně tak Svaz není povinen vyplatit na základě žádosti Smluvního partnera příslušnou část finančního příspěvku, pokud Smluvní partner nesplnil některý svůj závazek vyplývající z této Smlouvy a z příloh k ní řádně a včas. V takovém případě zaniká nárok Smluvního partnera na vyplacení požadované části finančního příspěvku vztahujícího se k příslušnému zúčtovacímu období. Svaz však může rozhodnout o vyplacení požadované části příspěvku Smluvnímu partnerovi i přes zánik nároku vyplývající z tohoto odstavce Smlouvy. Obdobně se tento odstavec použije v případě, kdy požadované náležitosti neobsahuje závěrečné vyúčtování nebo je toto podáno po termínu, s tím, že Svaz není povinen uznat vyplacení zbývající části příspěvku na náklady Smluvního partnera spojené s působením Specialisty ve smyslu účelové vázanosti dle odst. 3.2 tohoto článku Smlouvy vztahující se k poslednímu zúčtovacímu období.

3.22 Svaz také není povinen Smluvním partnerem požadovanou část finančního příspěvku vyplatit, pokud by veškeré platby ze strany Svazu podle tohoto článku Smlouvy měly přesáhnout předpokládanou výši finančního příspěvku uvedenou v odst. 3.1 tohoto článku Smlouvy.

3.23 Pokud bude na základě závěrečného vyúčtování zjištěno, že veškeré poskytnuté finanční prostředky ze strany Svazu dle tohoto článku Smlouvy v součtu převyšují skutečné náklady Smluvního partnera vyčíslené dle odst. 3.16 tohoto článku Smlouvy, je Smluvní partner povinen vrátit Svazu odpovídající přeplatek. Platbu odešle Smluvní partner na základě Svazem zaslané elektronické výzvy k úhradě přeplatku. Přeplatek bude Smluvním partnerem uhrazen do 10 dní od obdržení výzvy k úhradě.

3.24 Svaz není v prodlení s vyplacením části finančního příspěvku Smluvnímu partnerovi, jestliže nebyly ze strany poskytovatele dotace vyplaceny Svazu finanční prostředky ke krytí těchto plateb. Na tuto skutečnost upozorní Svaz Smluvního partnera bez zbytečného odkladu. Svaz si též vyhrazuje právo změnit výši a termíny plateb a termíny jednotlivých plnění dle této smlouvy jednostranným sdělením doručeným Smluvnímu partnerovi v listinné podobě, pokud mu nebudou poskytnuty finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace v plném rozsahu či stanovených termínech.

3.25 Jednotlivé platby budou Svazem vypláceny bezhotovostním převodem na účet Smluvního partnera. Včasným provedením platby se rozumí odepsání finanční částky z bankovního účtu Svazu nejpozději v den splatnosti.

3.26 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (CZK), rovněž veškeré finanční částky budou uváděny výlučně v této měně.

3.27 Smluvní partner se podílí na spolufinancování realizace Projektu.

3.28 Svaz vystaví před koncem jednotlivých zúčtovacích období dle odst. 3.7 tohoto článku Smlouvy Smluvnímu partnerovi fakturu na dílčí spoluúčast (odst. 3.27), kdy za každý měsíc předmětného zúčtovacího období bude fakturována maximálně částka 4 100 Kč (slovy: čtyřitisícestokurunčeských) plus zákonná sazba DPH.

3.29 Poslední fakturace, která se neváže k zúčtovacímu období, proběhne nejpozději v termínu do 30. června 2023, přičemž dojde ke konečnému zúčtování spoluúčasti Smluvního partnera vycházející z celkových spotřebovaných nákladů Projektu nehrazených poskytovatelem dotace. Po provedení tohoto zúčtování může být Smluvnímu partnerovi vrácen přeplatek, popř. po něm může být požadován i nedoplatek.

3.30 Splatnost Svazem vystavené faktury je patnáct dnů. Smluvní partner souhlasí se zasíláním faktur elektronickou cestou.

IV.

Trvání vzájemné spolupráce

4.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude podepsána poslední smluvní stranou a je uzavírána na dobu určitou, a to do 30. dubna 2023.

4.2 Skončit právní vztah založený touto Smlouvou před uplynutím doby uvedené v předchozím odstavci mohou Smluvní strany pouze vzájemnou dohodou nebo způsobem výslovně uvedeným v této Smlouvě. Tuto Smlouvu není možné jednostranně vypovědět.

V.

Další práva a povinnosti Smluvních stran

5.1 Svaz se zavazuje zorganizovat úvodní setkání se Smluvními partnery, dvě průběžná setkání se Smluvními partnery a závěrečné setkání se Smluvními partnery. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, Smluvní partner se zavazuje zajistit účast alespoň jednoho svého zástupce na pořádaném setkání. Ze závažných důvodů mohou uvedená setkání proběhnout distančně, přičemž závažnými důvody se rozumí především ochrana života, zdraví či majetku smluvních stran a osob podílejících se na realizaci Projektu.

5.2 Za účelem sdělení místa, kde se bude setkání konat, eventuálně způsobu připojení v případě distančního setkání, a času, kdy se bude setkání konat, se Svaz zavazuje Smluvnímu partnerovi zaslat pozvánku v elektronické podobě s programem.

5.3 Smluvní partner zajistí, aby veškerá spolupráce se Svazem dle této Smlouvy byla realizována dostatečným počtem odborně kompetentních osob, přičemž většinu svých závazků Smluvní partner realizuje pomocí Specialisty. Smluvní partner vykonává veškeré činnosti, k nimž se zavázal v této Smlouvě řádně, včas a s náležitou odbornou péčí.

5.4 Svaz je povinen zajistit, aby veškerá spolupráce se Smluvním partnerem dle této Smlouvy byla zajištěna dostatečným počtem odborně kompetentních osob. Svaz se v souvislosti s tím také zavazuje zajistit, aby činnosti vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byly vykonávány takovými fyzickými osobami, které touto požadovanou kvalifikací či specializací disponují. Svaz je povinen vykonávat veškeré činnosti, k nimž se zavázal v této Smlouvě řádně, včas a s náležitou odbornou péčí.

5.5 Smluvní partner chrání a prosazuje oprávněné zájmy Svazu v souvislosti s Projektem, řídí se jeho pokyny a vytvořenými metodikami, především potom prosazuje myšlenku meziobecní spolupráce, účel a stanovené cíle realizovaného Projektu v rámci DSO i mimo něj. Od těchto pokynů a vytvořených metodik se může Smluvní partner odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavé a nezbytné v zájmu Svazu a Smluvní partner od něj nemůže včas obdržet jeho souhlas. Smluvní partner také Svazu oznámí všechny okolnosti, které zjistil při plnění svých povinností dle této Smlouvy a příloh k ní a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo vytvořených metodik.

5.6 Svaz se zavazuje poskytnout Smluvnímu partnerovi veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádnou realizaci této Smlouvy spočívající v metodické podpoře, právním poradenství a v podpoře koordinační. Svaz se také zavazuje zajistit vhodné podmínky pro činnost Smluvního partnera v případech, kdy bude Smluvní partner plnit své povinnosti v sídle nebo na pracovišti Svazu.

5.7 Svaz se zavazuje seznámit Smluvního partnera se všemi relevantními skutečnostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Smlouvy. Mezi tyto povinnosti patří zejména povinnost seznámit Smluvního partnera se všemi známými okolnostmi týkajícími se jednotlivých činností, s informacemi a dokumenty, které Svaz v souvislosti s danou činností má k dispozici, a všemi dalšími relevantními skutečnostmi. V tomto ohledu se Svaz zavazuje poskytnout Smluvnímu partnerovi úplné, pravdivé a včasné informace. Svaz se též zavazuje bezodkladně sdělit Smluvnímu partnerovi veškeré informace o takových skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné a včasné plnění této Smlouvy z jeho strany.

5.8 Smluvní partner bere na vědomí, že realizace této Smlouvy je součástí Projektu, který je schválen a spolufinancován z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost. Veškeré plnění vyplývající z této Smlouvy a příloh k ní Smluvní partner realizuje v souladu s právním řádem České republiky, právní řádem Evropské unie, jakož i v souladu s veškerými pro Svaz závaznými podmínkami čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, se kterými bude seznámen. Smluvní partner je vázán též povinnostmi vyplývajícími z Pravidel Operačního programu Zaměstnanost, které se na něj jako na spolupracující subjekt vztahují. Pravidla jsou dostupné z [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz/).

5.9 Zjistí-li Smluvní partner, že v pokynech a metodikách Svazu jsou nesrovnalosti nebo rozpory s příslušnými právními předpisy, je Smluvní partner zavázán na tuto skutečnost Svaz bez zbytečného odkladu upozornit. Stejně tak je Smluvní partner zavázán Svaz upozornit, zjistí-li, že jeho pokyny nebo vytvořené metodiky jsou v rozporu s povinnostmi stanovenými Pravidly Operačního programu Zaměstnanost.

5.10 Svaz si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v případě, že při realizaci Projektu dle této Smlouvy nedojde k dohodě se Smluvním partnerem a Smluvní partner se zavazuje toto rozhodnutí Svazu akceptovat a provést jej, za předpokladu, že mu na základě jeho žádosti Svaz vystaví písemné potvrzení, že na požadavku trvá, a tento požadavek nebude v rozporu s platnými právními předpisy.

5.11 Smluvní partner bude podle potřeby se Svazem průběžně konzultovat plnění cílů Projektu a potenciálně sporné postupy směřující k plnění povinností dle této Smlouvy. Většina běžné komunikace mezi Svazem a Smluvním partnerem bude probíhat telefonicky, e-mailem, prostřednictvím informačního systému, příp. osobně, pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. Některá důležitá rozhodnutí a konzultace mohou být realizovány výslovně na vyžádání Svazu v jeho sídle.

5.12 Smluvní partner prezentuje a podporuje Projekt a jeho myšlenky v rámci DSO i mimo něj. Stejně tak vyvíjí snahu o to, aby se v DSO rozvíjela podpora lokální ekonomiky, přičemž za tímto účelem se zavazuje vyhovět případným žádostem Svazu o rozeslání propagačních materiálů nebo rozšíření požadovaných informací v DSO. Na základě předchozí včasné žádosti Svazu vyšle Smluvní partner svého zástupce na akce, které budou Svazem v rámci realizace Projektu pořádány.

5.13 Smluvní partner se Svazem spolupracuje též na tvorbě zpráv o průběhu realizace Projektu, které Svaz následně v rámci Projektu odevzdává poskytovateli finanční podpory. Spoluprací ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy se rozumí zejména poskytnutí údajů o činnosti Specialisty, poskytování informací o skutečných nákladech Smluvního partnera spojených s působením Specialisty ve smyslu účelové vázanosti dle odst. 3.2 této Smlouvy, poskytování informací o činnosti Smluvního partnera v rámci činnosti DSO, poskytování informací o konaných setkáních představitelů obcí v rámci DSO, apod.

5.14 Smluvní partner poskytne na žádost Svazu bezodkladně informace související s realizací této Smlouvy. Smluvní partner též umožní Svazem pověřeným osobám provést kontrolu průběhu realizace této Smlouvy, a to především z hlediska naplňování cílů Projektu. V rámci kontrol Smluvní partner umožní Svazu přístup ke všem dokladům souvisejícím s plněním smluvních podmínek.

5.15 Smluvní partner poskytne Svazu veškerou nutnou součinnost při ověřování plnění povinností spojených s realizací Projektu oprávněnými orgány veřejné správy, kterými jsou především poskytovatel dotace, řídící orgány, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další. Smluvní partner bere na vědomí, že orgány oprávněné ověřovat plnění povinností spojených s realizací Projektu mohou provést kontrolu přímo v jeho sídle. V takovém případě se Smluvní partner zavazuje oprávněným osobám poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit jim ověření souladu údajů o realizaci Projektu uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem a poskytnout součinnost ke kontrole všem oprávněným osobám. Závazky Smluvního partnera vyplývající z tohoto odstavce, odst. 5.14 a odst. 5.16 tohoto článku Smlouvy trvají i po skončení právního vztahu založeného touto Smlouvou.

5.16 Smluvní partner je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu, včetně veškerých účetních dokladů, v souladu s Pravidly Operačního programu Zaměstnanost minimálně do 1. ledna 2034, a pokud je právním předpisem stanovena doba delší, musí být uchována po tuto delší dobu. Ukládání a archivace veškerých dokumentů souvisejících s realizací Projektu musí být Smluvním partnerem zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.17 Smluvní partner se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Svazu veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky realizace Projektu, zejména se Smluvní partner zavazuje Svazu neprodleně oznámit takové skutečnosti, které by mohly ohrozit řádné a včasné plnění této Smlouvy.

5.18 Smluvní partner Svazu poskytuje neomezenou bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví vzniklých z realizace Projektu, a to včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě. Stejnou bezplatnou neomezenou licenci včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě poskytuje Smluvní partner též poskytovateli dotace, Ministerstvu práce a sociálních věcí. Smluvní partner je oprávněn veškeré realizací Projektu vzniklé výstupy neomezeně užívat pro svou vlastní potřebu. Licence se poskytují na dobu trvání majetkových práv k dílu.

VI.

Náhrada majetkové újmy

6.1 Smluvní strany jsou povinny v případě vzniku majetkové újmy (dále jen „újmy“) nahradit ji v rámci platných právních předpisů a dle této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení vzniku újmy a k minimalizaci případných následků.

6.2 Smluvní strany odpovídají za řádné, odborné a včasné plnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, příloh k ní a příslušných právních předpisů. Každá ze smluvních stran je povinna druhé straně nahradit vzniklou újmu, kterou způsobila porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo z příslušných právních předpisů.

6.3 Každá ze smluvních stran je povinna druhé smluvní straně nahradit újmu, která byla způsobena při její činnosti těmi, které k této činnosti použila. Byla-li újma způsobena také zaviněním poškozené smluvní strany, nese tato odpovědnost za její vznik poměrně. Byla-li újma způsobena výlučně zaviněním poškozené smluvní strany, nese ji v plném rozsahu sama. Povinnosti nahradit druhé straně vzniklou újmu se smluvní strana může zprostit, prokáže-li, že vznik újmy nezavinila.

6.4 Smluvní strana není povinna nahradit újmu, která vznikla druhé smluvní straně v důsledku toho, že tato druhá smluvní strana neplnila své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a příloh k ní nebo z příslušných právních předpisů řádně a včas.

6.5 Hradí se skutečná škoda a to, co poškozené smluvní straně ušlo, přičemž obojí se hradí zásadně v penězích (CZK). Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu vzniklé újmy v plné výši i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

6.6 Smluvní partner bere na vědomí, že také odpovídá za vznik újmy, která Svazu může vzniknout v důsledku sankcí uložených kontrolními orgány, pokud bude zjištěno porušení závazných pravidel souvisejících s poskytnutím finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Budou-li Svazu příslušné sankce uloženy v důsledku neplnění povinností na straně Smluvního partnera, je Svaz oprávněn požadovat po Smluvním partnerovi náhradu vzniklé újmy v plné výši odpovídající kontrolními orgány stanovené sankci.

VII.

Odstoupení od Smlouvy

7.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, nikoliv však, pokud porušení povinností druhou smluvní stranou je způsobeno porušením povinností vlastních.

7.2 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Smluvního partnera se zejména považuje:

1. pokud Smluvní partner v souladu s požadavky kladenými na zaměstnance a na obsah pracovněprávních vztahů dle této Smlouvy nezaměstná Specialistu ve smluveném termínu (čl. II. odst. 2.3.3 této Smlouvy)
2. pokud Smluvní partner odmítne poskytnout Svazu požadovanou součinnost dle této Smlouvy, zejména pokud odmítne vyvíjet činnost a monitorovat činnost, účastnit se povinných vzdělávacích aktivit, apod.,
3. pokud je Smluvní partner v prodlení s řádným plněním více jak patnáct pracovních dnů jakékoliv své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a příloh k ní,
4. pokud Smluvní partner i přes upozornění předal Svazu plnění, které nesplňovalo věcné nebo formální požadavky stanovené ve Smlouvě nebo poskytne Svazu nepravdivé údaje,
5. pokud Smluvní partner bude déle než deset pracovních dnů v prodlení se zaplacením faktury dle odst. 3.28 čl. III. této Smlouvy.

7.3 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Svazu se zejména považuje:

1. pokud Svaz přestane Smluvnímu partnerovi v souladu s touto Smlouvou poskytovat součinnost, k níž se zavázal, tedy nebude-li Smluvnímu partnerovi poskytovat metodickou a koordinační podporu,
2. pokud Svaz trvá i přes upozornění Smluvního partnera na svých pokynech a metodikách, které jsou jednoznačně v rozporu se zákonem nebo s jinými právními předpisy,
3. pokud Svaz řádně a včas nevyplatí Smluvnímu partnerovi příslušnou část finančního příspěvku v souladu s čl. III. této Smlouvy a zároveň zpoždění s vyplacením části finančního příspěvku je delší než deset pracovních dnů,
4. pokud je Svaz opožděn (tj. nesplnil svou povinnost řádně a včas) více jak patnáct pracovních dnů s plněním jakékoliv své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a příloh k ní,

7.4 Svaz může od této Smlouvy rovněž odstoupit v případě, pokud bude předčasně ukončeno financování Projektu ze strany poskytovatele dotace.

7.5 Odstoupení od této Smlouvy bude realizováno písemným prohlášením, které bude v listinné podobě doručeno druhé smluvní straně. Pokud je reálně možné, aby druhá smluvní strana odstranila důvody vedoucí k odstoupení od smlouvy, je odstupující smluvní strana nejdříve před samotným odstoupením od smlouvy povinna oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit tento smluvní vztah. Úmysl odstoupit od smlouvy musí být druhé smluvní straně oznámen dopisem doručeným v listinné formě, v němž musí být popsán důvod k případnému odstoupení od smlouvy a musí být stanovena přiměřená dodatečná lhůta pro odstranění důvodů k odstoupení, minimálně však deset pracovních dnů.

7.6 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, a to ke dni, kdy bylo účinně od této Smlouvy odstoupeno, nejdříve však dnem doručení odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, nároků na úhradu úroků z prodlení, ani smluvních ustanovení týkajících se smluvních pokut. Stejně tak se odstoupení od Smlouvy nedotýká jiných ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení právního vztahu založeného touto Smlouvou.

7.7 Pokud bude od Smlouvy odstoupeno z důvodu porušení povinnosti ze strany Smluvního partnera, nemá Smluvní partner nárok na vyplacení finančního příspěvku dle čl. III. této Smlouvy. Veškeré finanční plnění poskytnuté dle čl. III. této Smlouvy se Smluvní partner v takovém případě zavazuje Svazu vrátit nejpozději do jednadvaceti kalendářních dnů ode dne, kdy bylo účinně od Smlouvy odstoupeno.

7.8 Pokud bude od Smlouvy odstoupeno z důvodu zaviněného porušení povinnosti ze strany Svazu nebo z důvodu uvedeného v odst. 7.4 této Smlouvy, má Smluvní partner nárok na úhradu skutečných nákladů spojených s působením Specialisty ve smyslu účelové vázanosti dle odst. 3.2 této Smlouvy vynaložených Smluvním partnerem ke dni, kdy bylo od Smlouvy účinně odstoupeno. Veškeré přeplatky či nedoplatky jsou v takovém případě Smluvní strany povinny vyrovnat nejpozději do jednadvaceti kalendářních dnů ode dne, kdy bylo účinně od Smlouvy odstoupeno.

7.9 Smluvní partner se zavazuje, že, bude-li od Smlouvy účinně odstoupeno, předá Svazu veškeré převzaté podklady a dokončí veškeré úkony, u kterých by v souvislosti s prodloužením časového intervalu hrozil Svazu vznik újmy.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1 Pokud Smluvní partner nesplní některý svůj závazek vyplývající z ujednání odst. 2.3.4, 2.4.2, 2.5.2 čl. II. této Smlouvy, odst. 3.18 čl. III. této Smlouvy, odst. 5.12, 5.14, 5.15, 5.16 čl. V. této Smlouvy řádně a včas, případně pokud Smluvní partner poruší závazná pravidla publicity daná Pravidly pro publicitu Operačního programu Zaměstnanost, je Svaz oprávněn po Smluvním partnerovi požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.

8.2 Pokud Svaz nesplní některý svůj závazek vyplývající z ujednání odst. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 čl. II. této Smlouvy řádně a včas, je Smluvní partner oprávněn po Svazu požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.

8.3 Pokud Smluvní partner neoprávněně nevyplatí Svazu řádně a včas v termínu stanoveném v čl. III. této Smlouvy dílčí spoluúčast dle odst. 3.28 čl. III. této Smlouvy, je Svaz oprávněn po Smluvním partnerovi požadovat smluvní pokutu až do výše 0,5 % (slovy: půl procenta) z částky, která nebyla Svazu neoprávněně vyplacena, a to za každý, byť jen započatý, den zpoždění Smluvního partnera s řádným a včasným plněním.

8.4 Pokud Svaz neoprávněně nevyplatí Smluvnímu partnerovi řádně a včas v termínech stanovených v čl. III. této Smlouvy zálohovou platbu nebo požadovanou část finančního příspěvku, je Smluvní partner oprávněn po Svazu požadovat smluvní pokutu až do výše 0,5 % (slovy: půl procenta) z částky, která nebyla Smluvnímu partnerovi neoprávněně vyplacena, a to za každý, byť jen započatý, den prodlení Svazu s řádným a včasným plněním. Toto neplatí v případě uvedeném v odst. 3.24 čl. III. této Smlouvy.

8.5 Smluvní pokuty upravené v této Smlouvě a přílohách k ní jsou splatné nejpozději do jednadvaceti dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty v listinné podobě. Vznikem nároku na smluvní pokutu, jejím vyúčtováním, ani zaplacením není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu vzniklé újmy způsobené porušením povinností v jakémkoli rozsahu.

IX.

Závěrečná ujednání

9.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato Smlouva a právní vztahy založené touto Smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.2 Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

9.3. Pokud se některé ujednání této Smlouvy následně ukáže být neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy, ani na platnost a účinnost této Smlouvy jako takové. V takovém případě se Smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné nebo neúčinné ujednání platným a účinným ujednáním, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu Smluvních stran.

9.4 Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, jsou všechny peněžité závazky vyplývající ze Smlouvy splatné do jednadvaceti kalendářních dnů ode dne jejich vzniku.

9.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně veškerých příloh před jejím podepsáním přečetly a v případě Rozhodnutí též s dokumenty, na které odkazuje, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

9.7 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží Svaz a po dvou Smluvní partner.

9.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/025/0016674

Příloha č. 2 – Pravidla pro zaměstnání Specialisty

Příloha č. 3 – Harmonogram projektu

Příloha č. 4 – Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu

Příloha č. 5 – Vzor mzdové soupisky

V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Radka Vladyková Ing. Lukáš Vlček

Svaz měst a obcí České republiky Svazek obcí mikroregionu Stražiště