**Smlouva o dílo**

na realizaci akce

**„VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí (opětovné vyhlášení)“**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Smluvní strany

* 1. **Objednatel**

Obchodní firma: **Povodí Odry, státní podnik**

Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Kozelský, strojní specialista

 Petr Zich, vedoucí hrázný

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 97104761/0100

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

Telefon: xxx

e-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

* 1. **Zhotovitel**

Obchodní firma: **Ševčík HYDRO, s.r.o.**

Sídlo: Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice

Statutární zástupce: xxx

Zástupce pro věci technické: xxx

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., č.ú.: 4200457644/6800

IČO / DIČ: 29200113/CZ29200113

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 65087

Telefon: xxx

e-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**u z a v í r a j í**

tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouvu), jíž se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaném v čl. 2. této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. a 5. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

# Předmět smlouvy

# Zhotovitel na své vlastní náklady a na své vlastní nebezpečí realizuje a ve sjednané době předá objednateli dílo „*VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí (opětovné vyhlášení)*“. Předmětem smlouvy je generální oprava 2 ks rychlouzávěrných stavidlových tabulí v objektu č. 1 na VD Kružberk spočívající v níže předpokládaném rozsahu prací pro jednu RZT:

* Vytažení tabule do polohy otevřeno, kde bude zajištěna pomocí podpěrných nosníků
* Postupné vytažení tabule na revizní plošinu (podlahu v odběrném objektu) pomocí hydraulického pohonu, demontáž horního vodícího rámu stavidlové tabule
* Zajištění prostoru nad volnou hladinou proti úkapu oleje a pádu předmětů, vypuštění hydraulického oleje cca 300litrů, transport oleje mimo odběrný objekt, odpojení hydraulického systému, kompletní demontáž hydraulického pohonu, demontáž stojanu s pístem pomocí ručního jeřábu ve strojovně
* Přemístění tabule pomocí jeřábu do prostoru za vraty odběrného objektu, kde bude tabule otočena a připravena na transport
* Naložení tabule a odvoz do dílen zhotovitele
* Kompletní rozebrání v dílnách zhotovitele, odstranění původních konstrukcí, které budou nahrazeny novými, očištění abrazivní metodou, NDT zkoušky, vystavení nálezové zprávy
* Provedení GO RZT dle rozsahu specifikace, navaření hořčíkových elektrod, ostrýskáni
na Sa 2,5
* Obnovení protikorozní ochrany dle specifikace
* Vystavení měřícího protokolu o seřízení těsnící gumy dle zaměřených hodnot na VD (výkres č.1-514-20)
* Transport zpět na VD, přemístění tabule na revizní plošinu pomocí ručního jeřábu, sestavení tabule, oprava nátěru po přepravě, zpětná montáž hydraulického pohonu včetně rozvodů, napuštění oleje 300l, zprovoznění hydraulického pohonu, spuštění tabule a provedení funkčních zkoušek a těsnosti, vystavení protokolu, převzetí objednatelem

Podrobný rozsah prací a dodávek je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí a v nabídce zhotovitele ze dne 15.06.2021.

# Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval všechny dokumenty předané objednatelem v souvislosti s realizací díla a přijímá je s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení.

# Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. V souladu s ustanovením § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, a to před zahájením plnění veřejné zakázky (díla) poddodavatelem.

Objednatel požaduje, aby dále uvedené významné činnosti při plnění díla byly prováděny přímo zhotovitelem (dodavatelem):

* kompletní demontáž, zpětná montáž a veškeré manipulace se stavidlovými tabulemi,
* výroba nových dílů dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Výkresová dokumentace pro generální opravu
* kompletní rozebrání, očištění abrazivní metodou, NDT zkoušky, oprava poškozených částí konstrukce stavidlových tabulí a ostatních dílů, obnova protikorozní ochrany

# Místo a termíny plnění smlouvy

# Místem plnění díla je vodní dílo Kružberk.

# Veškerá korespondence včetně faktur bude zasílána na adresu objednatele uvedenou v č. 1 této smlouvy.

# Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

* Zahájení: **červenec 2021**
* Ukončení a předání díla objednateli: **do 30.11.2021**

Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou tyto termíny po dohodě smluvních stran upraveny. Termín dokončení může být rovněž upraven, pokud dojde k přerušení prací z důvodu vyšší moci. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy.

# Cena díla

# Cena jednotlivých položek bude vždy zahrnovat provedení prací na obou stavidlových tabulích.

# Cena jeplatná po celou dobu realizacea činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Popis položky** | **Cena za jednotlivou položku v Kč bez DPH za 1 stavidlovou tabuli** |
| **1** | Demontáž a odvoz do dílen zhotovitele  | 154 616,- Kč |
| **2** | Kompletní dílenská demontáž hradidla a táhel  | 144 000,- Kč |
| **3** | Výroba nových dílců a nákup spojovacího a těsnícího materiálu a ložisek | 258 724,- Kč |
| **4** | Oprava a úprava stávajících dílců * Oprava - vyvaření hradila
* Úprava – soustružení pojezdových kol
 | 142 486,- Kč |
| **5** | Povrchová úprava hradidla a táhel | 158 000,- Kč |
| **6** | Dílenské sestavení dle dokumentace | 147 400,- Kč |
| **7** | Dílenská přejímka se zákazníkem + předání dokladové části a atestu materiálu | 35 000,- Kč |
| **8** | Odvoz na VD a montáž + spuštění do vedení | 245 560,- Kč |
| **9** | Funkční zkoušky, předání | 40 000,- Kč |
| **10** | **Celkem za 1 ks stavidlové tabule** (součet položek č. 1 až č. 9) | 1 325 786,- Kč |
| **CENA CELKEM za 2 ks stavidlových tabulí** (položka č. 10 vynásobena 2) | 2 651 572,- Kč |

Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.

Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu
s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

# Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

# Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

# Platby, fakturace, smluvní pokuty

# Platby budou probíhat na základě měsíčních daňových dokladů (faktur), vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací ve sledovaném měsíci a odsouhlasených písemně objednatelem. Podkladem pro vypracování soupisu provedených prací ve sledovaném měsíci bude kalkulace nabídkové ceny, která je blíže uvedena v odst. 4.2 této smlouvy.

# Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu – daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

# Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) je dohodou stanovena do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

# Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.

# Smluvní pokuty:

## v případě, že zhotovitel nesplní termín předání díla dle odst. 3.3. smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutuve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení

## v případě, že objednatel neuhradí dlužnou částku ve sjednaných termínech, může zhotovitel uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý den prodlení

* pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad) v souladu se zněním odst. 6.8. této smlouvy, nedojde-li k dohodě o termínu jiném, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **10.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý kalendářní den prodlení.
* v případě nedodržení lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době (dle odst. 6.9. této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
**10.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
* v případě porušení podmínek odst. 2.3. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši **200.000,-Kč** za každý jednotlivý případ.
* pro případ porušení ujednání uvedeného v odst. 9.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
* Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky (dále také ČPSO), které je součástí nabídky podané zhotovitelem do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku (viz odst. 7.20. této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do prokazatelného zjednání nápravy.
* Pro případ nedodržení lhůty stanovené k předložení smluv, jiných dokumentů či potvrzení objednateli dle odst. 7.20. této smlouvy za účelem provedení kontroly dodržování plnění povinností vyplývajících z ČPSO, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy.

# V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

# Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

# Záruční doba a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že tuto dokumentaci má k dispozici od počátku plnění díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době předání anebo, které se vyskytly v záruční době.
4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo následující záruku: na protikorozní ochranu **60 měsíců,** na ostatní práce **24 měsíců.** Záruční doba počíná běžet ode dne úspěšného předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků.
6. Záruční doba za materiál je určena výrobcem materiálu v délce trvání nejméně 2 roky od převzetí.
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Doručením tohoto oznámení zhotoviteli má se za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady.
8. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraňováním vad ihned.
9. Vada bude odstraněna v co nejkratší lhůtě odpovídající technickým možnostem a technologickým postupům při jejím odstraňování, protokolárně dohodnuté technickými zástupci obou stran po uplatnění vady před započetím jejího odstraňování.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
11. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž tato nová záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle odst. 6.5. této smlouvy, a to v závislosti na tom, zda se jedná o záruku na protikorozní ochranu nebo na ostatní práce ve smyslu odst. 6.5. této smlouvy.

# Povinnosti zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo podle této smlouvy pouze v prostoru vymezeném obvodem předaného staveniště. Bez náležitého schválení příslušného vlastníka nebude vstupovat do objektů, instalací a infrastruktury, které nejsou součástí díla budovaného na předaném staveništi.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým by došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu či nařízení zhotovitelem, poddodavatelem nebo jejich případnými zaměstnanci či zástupci.
3. Demontáž a zpětná montáž rychlouzávěrných stavidlových tabulí bude prováděna způsobem umožňujícím vždy provozování jedné spodní výpusti bez omezení.
4. Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře žádnou smlouvu s poddodavateli, pokud ji objednatel předem písemně neschválí. Nerespektování tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení zhotoviteli.
5. Zhotovitel provede opatření proti případnému úniku závadných látek (ropných apod.) do nádrže a vodního toku. Pokud dojde k úniku, bude zhotovitel na vlastní náklady provádět likvidaci těchto ropných nebo jiných škodlivých látek, a nese odpovědnost za vzniklou škodu.
6. Zhotovitel bude staveniště udržovat v řádném stavu. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost staveniště a za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby.
7. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele pravidelnou denní činnost (měření a manipulace).
8. Zhotovitel bude odpovědný za průběžný úklid během provádění prací a celkový úklid staveniště po dokončení díla.
9. Zhotovitel povede montážní deník s popisem montážních prací a měření počínaje zahájením prací na díle, až do odstranění všech oznámených vad a nedodělků. Deník bude volně přístupný objednateli a jeho pověřeným zástupcům. K zamezení nejasností se budou podle této smlouvy za platné záznamy objednatele pokládat pouze záznamy objednatele v tomto deníku.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré zákony, předpisy a nařízení vztahující k provedení díla a bude podávat veškerá z nich vyplývající hlášení.
11. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi zákonnými požadavky a některým příkazem objednatele, okamžitě o takovém rozporu písemně vyrozumí objednatele.
12. Během postupu prací na díle bude zhotovitel na své vlastní náklady předávat objednateli všechna schválení, povolení, osvědčení a jiné doklady.
13. Zhotovitel je zodpovědný za použitou technologii, pracovní prostředky, nářadí a materiál.
14. Zhotovitel je zodpovědný za své pracovníky a pracovníky poddodavatelů.
15. Zhotovitel je povinen provádět práce na základě své odbornosti, vzhledem ke klimatickým podmínkám v daném ročním období.
16. Vzniklé odpady při plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen evidovat a likvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
17. Návrh systému protikorozní ochrany uvedený zhotovitelem v nabídce bude před provedením v celém rozsahu konzultován s objednatelem. Objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit změnu v provedení, typu a složení nátěrového systému na základě skutečného stavu stavidlových tabulí po jejich otrýskání v dílnách zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen dodržovat stanovené bezpečnostní podmínky na pracovišti dle zaškolení objednatele.
19. Objednatel se zavazuje zhotoviteli k provedení prací na vodním díle poskytnout následující prostředky:

## Umožnit volný příjezd vozidel a jeho parkování v sobotu, neděli a v noci.

## Umožnit připojení el. energie, zásuvka 380 V 32 Amp, 220 V pro osvětlení a provádění prací.

## Umožnit manipulaci s jeřábem ve strojovně za součinnosti objednatele.

## Umožnit využití prostor objednatele pro osobní hygienu pracovníku zhotovitele.

## Spolupracovat v rámci technické výpomoci, odbornou radou v prostorách, které budou dotčeny obnovou nátěru.

## Vzhledem k tomu, že plnění předmětu smlouvy bude probíhat za provozu VD, zavazuje se objednatel, že vytvoří v období maximálně možné tech. podmínky tak, aby bylo možné plnění předmětu smlouvy zhotovitelem realizovat v dohodnutém termínu.

1. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení smluv nebo jiných dokumentů či potvrzení, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

# Ostatní podmínky plnění

### Průběžná kontrola.

### Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Výkonem průběžné kontroly prací pověřuje objednatel své zaměstnance – zástupce pro věci technické – uvedené v záhlaví této smlouvy. Tito zaměstnanci budou sledovat průběh prací, zejména zda jsou prováděna dle smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem v montážním deníku nebo budou projednány na nejbližším kontrolním dni stavby.

### Přejímka dokončeného díla.

Přejímací řízení svolá objednatel do 5 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení díla. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady nebo nedodělky.

### Objednatel může převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků i před smluveným termínem dokončení.Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel, a tento zápis obě smluvní strany podepíší. Jestliže zápis o předání a převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že se tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad, popř. nedodělků.

### K předání díla připraví zhotovitel tyto doklady:

### montážní deník,

* závěrečná technická zpráva včetně dokladů a technických listů použitých materiálů,
* prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
* protokoly o provádění svářečských prací a měřeních tloušťek nátěrů po každé aplikované vrstvě,
* doklady o likvidaci vzniklých odpadů.

### Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
		1. v této smlouvě,
		2. v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
		3. v nabídce vybraného dodavatele.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

* 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
	2. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
	3. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
	4. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech** s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
	5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.
	6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
	7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
	8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.
	10. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.
	11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
	12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
	13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.
	14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

|  |  |
| --- | --- |
| za objednatele | za zhotovitele |
| v Ostravě dne 29.7.2021 | v Kotvrdovicích dne 16.7.2021 |
| xxx **Ing. Jiří Tkáč**generální ředitelvz. Ing. Břetislav Turečekprvní zástupce generálního ředitele | xxx **xxx** |