**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 01/2021

# Smluvní strany

## **Název: Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace**

 se sídlem: Majakovského 2219/13, Karviná-Mizerov, PSČ 734 01

 zastoupeno ………………………………., ředitelem

 jednání ve věcech:

1. smluvních: ………………………….., ředitel
2. technických: ………………………, zaměstnanec Odboru majetkového, Magistrátu města Karviné

 IČ: 48004561

 bankovní spojení: Komerční banka a.s.

 číslo účtu: …………………..

 **(dále jen objednatel)**

a

# 1.2 Název: Cieslar, s.r.o.

 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 18718

 zastoupena: …………………….., jednatel …………………………, jednatelka

 se sídlem: Bystřice 325, 739 95 Bystřice

 IČ: 25815580

 DIČ: ………………………

 bankovní spojení: ČS, a.s.

 č. účtu: …………………………..

**(dále jen zhotovitel)**

 Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2021 Smlouvu o dílo č. 01/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Rekonstrukce šaten a HZ tělocvičny v ZŠ a MŠ Majakovského (2. etapa)“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Petrem Kopeckým (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací, řešení termínu dodání dveří a jednotky vzduchotechniky se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+230 119,- Kč bez DPH** a nebudou provedenyméněpráce ve výši **– 304 180,- Kč bez DPH,** které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

 **Cena díla se snižuje o 74 061 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | *1 650 319,00* Kč |
| DPH 21%  | *346 56,00* Kč |
| **Cena vč. DPH** | *1 996 886,00* **Kč** |

„

 **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | *1 576 258,00* Kč |
| DPH 21%  | *331 014,18* Kč |
| **Cena vč. DPH** | *1 907 272,18* **Kč** |

 „

2.3 S ohledem na dodací lhůtu jednotky vzduchotechniky se smluvní strany dohodly, že jednotka vzduchotechniky bude dodána, osazena včetně provedení souvisejících prací a zprovoznění v termínu do 20.08.2021. Jednotka vzduchotechniky bude fakturována samostatně po jejím zprovoznění.

2.4 S ohledem na lhůtu dodání dveří se smluvní strany dohodly, že dvoukřídlé dveře spojovací chodby budou dodány a osazeny včetně provedení souvisejících prací v termínu do 15.10.2021. Tyto dveře budou fakturovány samostatně po jejich osazení.

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnové rozpočty

V Karviné dne 21.07.2021 V Bystřici dne 21.07.2021

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

za Základní školu a Mateřskou školuza Cieslar, s.r.o.

Majakovského, Karviná, p.o. …………………………..

………………………….jednatel

ředitel