**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

Zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Svoboda, investiční technik, ÚPS Sychrov

Tel.: +420725586083, mailto: svoboda.jiri@npu.cz;

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004- 60039011/0710

(dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

**oáza-net spol. s r.o.**

IČ: 47282711

DIČ: CZ47282711

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vl.2828

se sídlem: Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupený: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Dodatek č. 1 ke smlouvě s evidenčním číslem**

**4009H1210001**

Článek I.
Úvodní ustanovení

Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „ **Projektová dokumentace NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic – instalace kamerového systému v areálu národní kulturní památky**“ (dále jen dílo)

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 14. 5. 2021 ke změně čl. II. Doba a místo plnění a další podmínky:

 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do **31.7. 2021** na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v **počtu 6 paré v tištěné podobě** a 1 x v elektronické podobě.

**Je nahrazen formulací:**

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do **30. 9. 2021** na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v **počtu 6 paré v tištěné podobě** a 1 x v elektronické podobě.

**Odůvodnění:**

Důvodem této změny je nálezová situace nestandartních podmínek pro kabelové rozvody v návaznosti na umístění jednotlivých koncových prvků kamerového systému. Je nutné důkladnější prověření kabelových tras napříč stávajícími konstrukcemi objektu, tak aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí a splněny podmínky památkové péče.

Článek III.

 **Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo ze dne 14. 5. 2021 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností

 originálu, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

Na Sychrově dne 29. 7. 2021 V Liberci dne 29. 7. 2021

……………………………………………………………. ………………………………………………………….

 Miloš Kadlec xxxx

 Ředitel ÚPS na Sychrově Jednatel společnosti

 Za objednatele Za zhotovitele