#  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy 29ZA-002694

„Technická pomoc objednateli (dále jen „dodatek”) uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

Zastoupeno : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí SSÚD 7 dále jen „objednatel” a

FORVIA CZ, s.r.o.

Kolínská l, 290 01Poděbrady IČO: 02992485

Zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel”.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č. 2 .

Důvodem prodloužení smlouvy je pozastavení impregnace CBK z technologických důvodů a probíhajících laboratorních zkoušek na impregnační materiál

1.

Mění se termín dodání do 30.11.2021

11.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

#  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

111.

l . Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.

1. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Podivíně dne:

Ing. JIŘÍ Digitálně podepsal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 2021.07.xxxxxxxxxxxxxx +0200'



xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí ssÚD 7