Výzva č. 8

**VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ**

**PODLE RÁMCOVÉ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB**

uzavřené dne 03.02.2020 (dále jen „Rámcová dohoda")

mezi

**Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu**

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109, neplátce DPH

Se sídlem: Na Františku 32, Praha 1, PSČ: 110 15

Zastoupená:

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

**Č. účtu:** 1525001/0710

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**N.M. Rothschild & Sons Limited**

IČ: 00925279 (Spojené království)

DIČ: GB 244 0066 86

Se sídlem: New Court, St Swithin's Lane, London EC4N 8AL, Spojené království

Zastoupená:

Bankovní spojení:

**Č. účtu:**

(dále jen „Poskytovatel“)

**I. Předmět plnění**

1. Předmětem plnění dle této výzvy jsou:

a) Podpora státu při vyjednávání podmínek pro PPA a podmínek návratné finanční výpomoci s investorem během 280 hodin

• Vypracování Termsheetu pro PPA připraveného společně a ve spolupráci se státními právními poradci - 40 hodin;

• Prezentace Termsheetu (virtuální, prostřednictvím MS Teams) zástupcům zadavatele a příprava na vyjednávání, jakož i ministerský briefing - 20 hodin;

• podpora státu při jednáních s investorem o klíčových podmínkách obsažených v podmínkách PPA, včetně podmínek návratné finanční výpomoci - 200 hodin;

• Komentář k návrhu ministerského rozhodnutí o návratné finanční výpomoci - 20 hodin;

• Na následující období probíhajících jednání o podmínkách PPA a návratné finanční výpomoci se bude vztahovat časová alokace v následujících výzvách.

b) Podpora státu v přednotifikačních jednáních s EK včetně zodpovězení otázek EK - 140 hodin

• Podpora při přípravě odpovědí na otázky EK - 40 hodin;

• Příprava doplňujících informací o modelu pro odeslání na EK - 15 hodin;

• Příprava aktualizovaného finančního modelu se zapracováním předpokladů dle ČEZ pro předložení EK - 50 hodin;

• Podpora při přípravách na diskusi s EK a taktiky vyjednávání - 10 hodin;

• Podpora v jednáních s EK o státní podpoře s cílem uznání podpory za slučitelnou s právem EU. To bude zahrnovat prezentaci pro GŘ Comp a další následné schůzky v období prenotifikace - 20 hodin;

• Informování investora o procesu posuzování státní podpory a dalších krocích - 5 hodin;

c) podpora státu při přípravě odpovědí na GŘ Grow na proces zadávání zakázek   - 15 hodin;

d) Ekonomicko-finanční konzultace se zástupci zadavatele (virtuální MS Teams) - 50 hodin

• Účast Rothschild na ekonomicko - finančních konzultacích (virtuální MS Teams) se zástupci zadavatele (případně za účasti dalších stran), pokud není zahrnuto v v bodech a) až c)

Celkový max. dohodnutý rozsah prací je 485 hodin.

**II. Další ujednání**

1. Kontaktní osobou Objednatele je v tomto případě . Kontaktní osobou Poskytovatele jsou v tomto případě
2. Místem plnění je v tomto případě sídlo objednatele, poskytovatele, sídlo Evropské Komise a dálší místa dle potřeby.
3. Poskytovatel předpokládá splnění předmětu plnění výzvy v termínu do 31. 10. 2021, pokud nebude písemně osobou zmocněnou k jednání ze strany Objednatele určen termín pozdější. Rozsah plnění, který předpokládají obě strany, je max. 485 hodin.
4. V případě písemného souhlasu osoby zmocněné k jednání ze strany Objednatele je možné měnit rozsah čerpání v rámci jednotlivých oblastí předmětu plnění podle čl. I, avšak pouze do max. rozsahu plnění 485 hodin.
5. Doba plnění počíná běžet dnem, kdy byly Objednatelem schváleny rozsah a termín plnění a končí dnem akceptace hotových výstupů.

**III. Zvláštní ustanovení**

1. Podmínky, které nejsou sjednány v této výzvě, se řídí podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě.
2. Tato výzva je platná a účinná dnem schválení této výzvy Objednatelem způsobem podle čl. III. odst. 2 Rámcové dohody.

V Praze, dne: 1. 7 2021 Dne:

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Podpis Objednatele:……………………………………………….. Podpis Poskytovatele:……………………………….

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu N.M. Rothschild & Sons Limited