Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

##### Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J.K.Tyla Písek – dokončení

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany:

1.1 Objednatel:		Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 					Písek, Tylova 2391

IČ:			70890889

DIČ:			CZ70890889

Sídlo:			Tylova 2391, 397 01 Písek

Telefon: 			xxx

Peněžní ústav:		xxx

Č. účtu:			xxx

Zastoupené:		Mgr. Pavlem Kocem, ředitelem školy

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxx

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:		ŠAFINVEST, s. r . o.

IČ:                  		280 78 756

DIČ:			CZ28078756

Sídlo:			Kollárova 511, 397 01 Písek

Telefon:			xxx

Peněžní ústav:		xxx

Č. účtu:			xxx

Zastoupený:		Vlastou Šafránkovou, jednatelkou

v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

4. Čas plnění:

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště: 		24.06.2016

Zahájení plnění: 		25.06.2016

Dokončení 2. stupně:	01.08.2016

Dokončení plnění:	   	31.08.2016

Vyklizení staveniště:	31.08.2016

4.6	Termín dokončení plnění byl posunut z důvodu změny objemu prací.

5. Cena díla:

  - Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:

# původní celková cena dle SoD bez DPH:            	          2 970 117,00 Kč

# méněpráce bez DPH:						-218 876,00 Kč

# vícepráce nad rámec SoD bez DPH:                                       379 411,00 Kč

# nová smluvní cena za dílo bez DPH:                                    3 130 652,00 Kč

K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede objednatel ve výši stanovené platnými a účinnými 	právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.

- Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

- Nedílnou součást tohoto  Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující příloha:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Písku, dne 25.8.2016	                                V Písku, dne 25.8.2016

za zhotovitele: 		     za objednatele:

_________________________		      	___________________________

Vlasta Šafránková, jednatelka                             Mgr. Pavel Koc, ředitel školy