**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II. etapa

# Smluvní strany:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Krajský soud v Ústí nad Labem |
|  | zastoupená JUDr. Lenkou Ceplovou, předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupenou pověřeným pracovníkem soudu Ing. Janem Tobiášem, ředitelem správysoudu (Spr 1511/2020) |
| Sídlo: | Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem, |
| IČO: | 00215708 |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení:Zástupce pro věcná jednání: | Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy soudu |
| E-mail/telefon: |  |
|  |  |
|  |  |
| *(dále jen „objednatel“)* |  |

a

**Zhotovitel:** Develop plus s.r.o.,

Sídlo: Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most,

Zastoupený: Janem Slavíkem, jednatelem společnosti,

Kontaktní osoba: Jan Slavík, jednatel společnosti,

E-mail/telefon:

IČO: 05074541

DIČ: CZ05074541

Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Labem, pod spisovou značkou C 37512

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

# I.

1. V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem byly při provádění stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou vymezeny:
	* Změnový list č. 1 ze dne 21. 7. 2021
		+ SO – 01 – Nadpraží M – vícepráce jednoho modulu
			- Práce a dodávky HSV
				* VP 61 Úprava povrchů vnitřních
			- Práce a dodávky PSV
				* VP 763 Konstrukce suché výstavby
				* VP 784 Dokončovací práce – malby a tapety
		+ SO – 01 – Nadpraží M – Malba a štuk
			- Práce a dodávky HSV
				* VP 3 Svislé a kompletní konstrukce
				* VP 61 Úprava povrchů vnitřních
				* VP 784 Dokončovací práce – malby a tapety
			- Práce a dodávky PSV
				* VP 713 Izolace tepelné
		+ SO – 01 – Nadpraží M
			- Práce a dodávky HSV
				* MP 61 Úprava povrchů vnitřních
			- Práce a dodávky PSV
				* MP 763 Konstrukce suché výstavby
2. Výše uvedené změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se mění.

# Článek I. odst. 1 se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu a způsobem uvedeném v této smlouvě, dodatku č. 1 a výzvě k podání nabídek obsahující mimo jiné i technické nákresy jednotlivých modulů (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedení dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

# Článek IV. odst. 1 se mění takto:

Cena díla, uvedeného v čl. I této smlouvy a dodatku č. 1 byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši **1 173 515,91 Kč,** včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.

# Článek IV. odst. 2 se mění takto:

Rozpis ceny v Kč:

Původní cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (původní) cena bez DPH: | 874 202 Kč |
| DPH z celkové (původní) ceny: | 183 582,42 Kč |
| Celková (původní) cena včetně DPH: | 1 057 784,42 Kč |

Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (nová) cena bez DPH: | **969 847,86 Kč** |
| DPH z celkové (nové) ceny: | **203 668,05 Kč** |
| Celková (nová) cena včetně DPH: | **1 173 515,91 Kč** |

* Zvýšení ceny dle ustanovení § 222 odst. 4) zákona o zadávání veřejných zakázek činí **130 508,93 Kč vč. DPH**
* Snížení ceny dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek činí **14 777,44 Kč vč. DPH**

# II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je tato příloha:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 21. 7. 2021; počet stran 24

V Ústí nad Labem dne: V Ústí nad Labem dne:

# Za zhotovitele: Za objednatele:

Firma: Develop plus s.r.o., Česká republika – Krajský soud v Ústí nad Labem Jméno, příjmení: Jan Slavík, Jméno, příjmení: Ing. Jan Tobiáš

Funkce: jednatel společnosti Funkce: ředitel správy soudu

……………………………. ……………………………….