Bee Partner

bee inspired & funded

Poradenská a organizační podpora projektu
Nákup vozidel pro SSMT

Nabídka služeb

BeePartner

| Klient: | Sociální služby města Třince, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zástupce: | (Mgr. Pavel Pezda, MBA, ředitel |
| Sídlo: | Habrová 302,739 61 Třinec |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Pavel Pezda |
| Kontaktní telefon: | XXX |
| Kontaktní mail: | XXX |
| Poradenská firma: | BeePartner a.s |
| Zástupce: | Ing. David Sventek, MBA, předseda správní rady |
| Sídlo/Místo podnikání: | nám, Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec |
| Spisová značka: | B 10621 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Identifikační číslo: | 03589277 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jana Szczuková |
| Kontaktní telefon: | XXX |
| Kontaktní mail: | XXX |

BeePartner a.s

BeePartner a.s. je česká poradenská společnost, která se zabývá regionálním a městským rozvojem, financováním
projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných dotačních i soukromých zdrojů.

Disponujeme multidisciplinárním týmem lidí s vysokým renomé ve svém oboru s přesahem do oblastí životního
prostředí, energetiky, dopravy, podnikání, vědy a výzkumu, vzdělávání nebo kultury. Naší motivací je chuť rozvíjet
Českou republiku, region, ve kterém působíme, partnery, klienty i sebe.

Jsme více než poctivými projektovými manažery a dotačními řemeslníky. Máme strategický nadhled a vytváříme
architekturu řešení na úrovni programů, plánů i projektů, nalézáme synergie a integrovaná řešení.

Nabízíme strategické a dotační plánování a komplexní portfolio služeb v oblasti dotačního a projektového
managementu. Z dobrých záměrů děláme lepší a smysluplnější, s větší šancí na to uspět a uskutečnit se.

Přinášíme chytrá řešení a snažíme se maximalizovat efekt naší práce pro partnery a klienty. Od našeho vzniku
v roce 2014 jsou naší nejlepší referencí desítky spokojených měst a obcí, firem a podnikatelů.

Projekt Nákup vozidel pro SSMT (pracovní název)

Projekt zaměřený na pořízení vozidel na alternativní paliva pro pečovatelskou službu a domov se zvláštním
režimem v rámci výzvy 101IROP (REACT-EU).

2

www.beepartner.cz

<s>

Bee Partner

OBSAH NABÍDKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍM PROGRAMU
ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB
NABÍDKOVÁ CENA
TÝM BEEPARTNER

3

www.beepartner.cz

^ BeePartner ^

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍM PROGRAMU

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl 6.1 REACT-EU

Výzva 101. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Procesní milníky

- zpracování Studie proveditelnosti - do 5 týdnů od přijetí objednávky/podpisu smlouvy (za předpokladu
dodání všech vstupních informací)

- kompletace a předložení Žádosti o poskytnutí podpory - do 6 týdnů od přijetí objednávky/podpisu
smlouvy (za předpoklad dostupnosti všech povinných příloh)

- proces hodnocení žádosti řídícím orgánem - výběr projektů k financování (cca 3 měsíce)

- vydání právního aktu o přidělení dotace

- realizace zadávacího řízení-výběr dodavatelů a předložení podkladů řídícímu orgánu

- zahájení realizace projektu

- průběžné profinancování projektu z vlastních zdrojů

- ukončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu - nejpozději do
31.12.2023

Podporované aktivity

- nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění
materiálně technické základny stávajících služeb.

- podpora se vztahuje na vybrané registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výše dotace

- 90 % z celkových způsobilých výdajů

- minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč

- maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč

Základní podmínky realizace projektů podporovaných z IROP

- nutnost realizace výběrových řízení na dodavatele v souladu s podmínkami poskytovatele dotace

- realizace podporovaných aktivit v souladu s podmínkami IROP, průběžné monitorování a hlášení změn

- profinancování celkových výdajů akce z vlastních (příp. úvěrových) zdrojů, částečná možnost
průběžného financování a zpětné vyplacení dotace

- podávání žádostí o platbu, zpráv o realizaci a komunikace s poskytovatelem dotace prostřednictvím
internetové aplikace MS 2014+

4

www.beepartner.cz

^ Bee Partner

ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB

Poradenská a konzultační podpora při zpracování žádosti o dotaci z IROP, výzvy 101

Žádost je zpracovávána v rámci informačního systému MS2014+V rozsahu a v souladu s podmínkami IROP,
aktuální výzvou a prováděcí dokumentací.

- manažerské řízení přípravy projektu s vazbou na podmínky stanovené poskytovatelem dotace, konzultace
ke stanovení rozsahu projektu, včasnému odevzdání a zisku maximálního možného bodového hodnocení

- zpracování Studie proveditelnosti dle doporučené osnovy

- vypracování kompletní žádosti v informačním systému MS2014+, kompletace dalších, klientem
doložených příloh

- vypořádání připomínek ze strany poskytovatele dotace v rámci kontroly formálních náležitostí a
přijatelnosti

Dotační management v realizační fázi

Zahrnuje realizaci úkonů a přípravu dokumentace v době realizace projektu v souladu s požadavky stanovenými
Právním aktem a dotačním programem.

- průběžný monitoring realizace projektu

- změnové řízení projektu (zpracování žádostí o změnu)

- zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu

- zpracování závěrečné žádosti o platbu

- konzultace a poradenství k vedení oddělené účetní evidence projektových výdajů

- součinnost při kontrolách projektu apod.

5

www.beepartner.cz

Bee Partner \

CENOVÁ NABÍDKA

Poradenská a organizační podpora při zpracování žádosti o podporu:

Zpracování Studie proveditelnosti
Zpracování Žádosti o poskytnutí podpory
(celková odměna je účtována po podání žádosti)

Dotační management v realizační fázi

Průběžný monitoring projektu včetně změnového řízení

(odměna je účtována měsíčně ve výši 10 tis. Kč, max. do výše 60 tis. Kč)

Zpracování závěrečné monitorovací zprávy vč. žádosti o dotaci
(odměna je účtována po podání závěrečné zprávy)

CELKEM

90 000,- Kč

5 000,- Kč

60 000,-Kč

35 000,- Kč

190 000,- Kč

Platební podmínky

Nabídková cena je splatná na základě dílčích faktur vystavených klientovi po realizaci jednotlivých dílčích služeb.
Veškeré částky v Kč jsou uvedené ve výši bez DPH.

Při poskytování služeb chceme s klientem budovat vztah založený na vzájemné důvěře, respektu, korektním a
etickém jednání.

6

www.beepartner.cz

Bee Partner

TÝM BEEPARTNER

Máme chuť rozvíjet sebe, klienty i naše okolí. Odvádíme poctivou práci při přípravě a administraci projektů -
zpracujeme žádost o dotaci a potřebné náležitosti tak, aby byla úspěšná, precizně zúřadujeme projekt ve všech
fázích realizace.

K myšlenkám a záměrům přidáme inspiraci a kreativní řešení, opřené o odbornost, znalosti a zkušenosti.

Z dobrých záměrů tvoříme lepší, smysluplnější, s větší šancí uspět a uskutečnit se.

Svou práci stavíme na architektuře řešení, chuti rozvíjet, vztahovém kapitálu a včasné informovanosti.

V Třinci dne 2.7.2021

ing. David Sventek, MBA
předseda správní rady

BeePartner a.s.

tel.: XXX

XXX

www.beepartner.cz

7

www.beepartner.cz

0