

**Bee Partner**



bee inspired & funded

**Poradenská a organizační podpora projektu  
Nákup vozidel pro SSMT**

**Nabídka služeb**

BeePartner

|  |  |
| --- | --- |
| Klient: | Sociální služby města Třince, příspěvková organizace |
| Zástupce: | (Mgr. Pavel Pezda, MBA, ředitel |
| Sídlo: | Habrová 302,739 61 Třinec |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Pavel Pezda |
| Kontaktní telefon: | XXX |
| Kontaktní mail: | XXX |
| Poradenská firma: | BeePartner a.s |
| Zástupce: | Ing. David Sventek, MBA, předseda správní rady |
| Sídlo/Místo podnikání: | nám, Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec |
| Spisová značka: | B 10621 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Identifikační číslo: | 03589277 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jana Szczuková |
| Kontaktní telefon: | XXX |
| Kontaktní mail: | XXX |

**BeePartner** a.s

**BeePartner a.s. je česká poradenská společnost, která se zabývá regionálním a městským rozvojem, financováním  
projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných dotačních i soukromých zdrojů.**

**Disponujeme multidisciplinárním týmem lidí s vysokým renomé ve svém oboru s přesahem do oblastí životního  
prostředí, energetiky, dopravy, podnikání, vědy a výzkumu, vzdělávání nebo kultury. Naší motivací je chuť rozvíjet  
Českou republiku, region, ve kterém působíme, partnery, klienty i sebe.**

**Jsme více než poctivými projektovými manažery a dotačními řemeslníky. Máme strategický nadhled a vytváříme  
architekturu řešení na úrovni programů, plánů i projektů, nalézáme synergie a integrovaná řešení.**

**Nabízíme strategické a dotační plánování a komplexní portfolio služeb v oblasti dotačního a projektového  
managementu. Z dobrých záměrů děláme lepší a smysluplnější, s větší šancí na to uspět a uskutečnit se.**

**Přinášíme chytrá řešení a snažíme se maximalizovat efekt naší práce pro partnery a klienty. Od našeho vzniku  
v roce 2014 jsou naší nejlepší referencí desítky spokojených měst a obcí, firem a podnikatelů.**

Projekt Nákup vozidel pro SSMT (pracovní název)

Projekt zaměřený na pořízení vozidel na alternativní paliva pro pečovatelskou službu a domov se zvláštním  
režimem v rámci výzvy 101IROP (REACT-EU).

2

www.beepartner.cz

*<s>*

**Bee Partner**

OBSAH NABÍDKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍM PROGRAMU  
ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB  
NABÍDKOVÁ CENA  
TÝM BEEPARTNER

3

www.beepartner.cz

^ BeePartner ^

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍM PROGRAMU

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl 6.1 REACT-EU

Výzva 101. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Procesní milníky

* zpracování Studie proveditelnosti - do 5 týdnů od přijetí objednávky/podpisu smlouvy (za předpokladu  
  dodání všech vstupních informací)
* kompletace a předložení Žádosti o poskytnutí podpory - do 6 týdnů od přijetí objednávky/podpisu  
  smlouvy (za předpoklad dostupnosti všech povinných příloh)
* proces hodnocení žádosti řídícím orgánem - výběr projektů k financování (cca 3 měsíce)
* vydání právního aktu o přidělení dotace
* realizace zadávacího řízení-výběr dodavatelů a předložení podkladů řídícímu orgánu
* zahájení realizace projektu
* průběžné profinancování projektu z vlastních zdrojů
* ukončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu - nejpozději do  
  31.12.2023

Podporované aktivity


* nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní  
  poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění  
  materiálně technické základny stávajících služeb.
* podpora se vztahuje na vybrané registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o  
  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výše dotace

* 90 % z celkových způsobilých výdajů
* minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč
* maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč

Základní podmínky realizace projektů podporovaných z IROP

* nutnost realizace výběrových řízení na dodavatele v souladu s podmínkami poskytovatele dotace
* realizace podporovaných aktivit v souladu s podmínkami IROP, průběžné monitorování a hlášení změn
* profinancování celkových výdajů akce z vlastních (příp. úvěrových) zdrojů, částečná možnost  
  průběžného financování a zpětné vyplacení dotace
* podávání žádostí o platbu, zpráv o realizaci a komunikace s poskytovatelem dotace prostřednictvím  
  internetové aplikace MS 2014+



4

www.beepartner.cz

**^ Bee Partner**

ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB

Poradenská a konzultační podpora při zpracování žádosti o dotaci z IROP, výzvy 101

Žádost je zpracovávána v rámci informačního systému MS2014+V rozsahu a v souladu s podmínkami IROP,  
aktuální výzvou a prováděcí dokumentací.

* manažerské řízení přípravy projektu s vazbou na podmínky stanovené poskytovatelem dotace, konzultace  
  ke stanovení rozsahu projektu, včasnému odevzdání a zisku maximálního možného bodového hodnocení
* zpracování Studie proveditelnosti dle doporučené osnovy
* vypracování kompletní žádosti v informačním systému MS2014+, kompletace dalších, klientem  
  doložených příloh
* vypořádání připomínek ze strany poskytovatele dotace v rámci kontroly formálních náležitostí a  
  přijatelnosti

Dotační management v realizační fázi

Zahrnuje realizaci úkonů a přípravu dokumentace v době realizace projektu v souladu s požadavky stanovenými  
Právním aktem a dotačním programem.

* průběžný monitoring realizace projektu
* změnové řízení projektu (zpracování žádostí o změnu)
* zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu
* zpracování závěrečné žádosti o platbu
* konzultace a poradenství k vedení oddělené účetní evidence projektových výdajů
* součinnost při kontrolách projektu apod.



5

www.beepartner.cz

**Bee Partner \**

CENOVÁ NABÍDKA

Poradenská a organizační podpora při zpracování žádosti o podporu:

Zpracování Studie proveditelnosti  
Zpracování Žádosti o poskytnutí podpory  
(celková odměna je účtována po podání žádosti)

Dotační management v realizační fázi

Průběžný monitoring projektu včetně změnového řízení

(odměna je účtována měsíčně ve výši 10 tis. Kč, max. do výše 60 tis. Kč)

Zpracování závěrečné monitorovací zprávy vč. žádosti o dotaci  
(odměna je účtována po podání závěrečné zprávy)

CELKEM

90 000,- Kč

5 000,- Kč

60 000,-Kč

35 000,- Kč

190 000,- Kč

Platební podmínky

Nabídková cena je splatná na základě dílčích faktur vystavených klientovi po realizaci jednotlivých dílčích služeb.  
Veškeré částky v Kč jsou uvedené ve výši bez DPH.

Při poskytování služeb chceme s klientem budovat vztah založený na vzájemné důvěře, respektu, korektním a  
etickém jednání.



6

www.beepartner.cz

**Bee Partner**


TÝM BEEPARTNER

Máme chuť rozvíjet sebe, klienty i naše okolí. Odvádíme poctivou práci při přípravě a administraci projektů -  
zpracujeme žádost o dotaci a potřebné náležitosti tak, aby byla úspěšná, precizně zúřadujeme projekt ve všech  
fázích realizace.

K myšlenkám a záměrům přidáme inspiraci a kreativní řešení, opřené o odbornost, znalosti a zkušenosti.

Z dobrých záměrů tvoříme lepší, smysluplnější, s větší šancí uspět a uskutečnit se.

Svou práci stavíme na architektuře řešení, chuti rozvíjet, vztahovém kapitálu a včasné informovanosti.



V Třinci dne 2.7.2021

ing. David Sventek, MBA  
předseda správní rady

BeePartner a.s.

tel.: XXX

XXX

www.beepartner.cz

7

www.beepartner.cz

0