**DODATEK Č.1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.6.2021**

uzavřenÝ mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 |
| se sídlem: | Národních mučedníků 347, Klatovy |
| IČO: | 61750972  |
| DIČ: |  |
| zastoupený: | Mgr. Václav Vogeltanz |
| bankovní spojení: | 9789470237/0100 |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o. |
| se sídlem: | Bendova 12, Plzeň 301 00 |
| IČO: | 26352281 |
| DIČ: | CZ26352281 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: 14788- uvedená u KS v Plzni oddíl C |
| zastoupený: | Ing. Václav Kruml, jednatel |
| bankovní spojení: | ČSOB 181372750/0300 |
| Osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Václav Kruml |

dále jen „zhotovitel“

# PREAMBULE

* 1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) je uzavřen po dohodě obou smluvních stran z důvodů nepředvídatelných změn, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
	2. Dodatek je uzavřen ke Smlouvě o dílo ze dne 16.6.2021 na akci **„Gymnázium Klatovy – oprava dlažeb na chodbách (1. etapa)“**.
	3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, kterou nebylo možno předem předvídat a vyplynula při realizaci díla a vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Po odsekání starých dlažeb bylo zjištěno, že stávající podklad je proveden z nesoudržné vrstvy vápenocementové malty v tl. 30 – 40 mm, která nezajišťuje stabilní podklad pro kvalitní provedení díla.

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to rozsah předmětu Smlouvy o

 dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a

 vícepráce, podrobně specifikované v příloze č.1. Jedná se o práce spojené s vybouráním

 nesoudržných podkladních vrstev a provedení nového modifilovaného betonu v tl. 30 – 40 mm pod

 nové dlažby

# CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

* 1. Změna ceny díla v souvislosti s výše popsanými změnami:

**Původní cena za dílo dle Smlouvy o dílo:**

Celkem cena za dílo bez DPH 1.340.572,45 Kč

Celkem za DPH 21% 281.520,- Kč

Celkem cena za dílo včetně DPH 1.622.092,- Kč

**Cena Dodatku č.1:**

Celkem cena bez DPH 612.698,07 Kč

Celkem za DPH 21% 128.666,59 Kč

Celkem cena za dílo včetně DPH  741.364,66 Kč

**Nová cena za dílo ve znění Dodatku č.1 činí:**

Celkem cena za dílo bez DPH 1.953.270,52 Kč

Celkem za DPH 21% 410.186,59 Kč

Celkem cena za dílo včetně DPH 2.363.456,66 Kč

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.6.2021 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.6.2021 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| v Klatovech dne 30.7.2021Mgr. Václav VogeltanzředitelGymnázium Jaroslava Vrchlického,Klatovy, Národních mučedníků 347za objednatele**Příloha č. 1:** – Rozpočet méně a víceprací | v Plzni dne 30.7.2021Ing. Václav Kruml-jednatel spol.KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.za zhotovitele |