**SML/386/2021**

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**Ev. č. MěÚ: SML/201/2021**

**Ev. č. MSU: SML/2106**

**Město Kroměříž**

Sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ: CZ00344648

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 8326340247/0100

Zastoupeno

ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta

ve věcech technických: xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

IČ: 48529303

DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372571103/0300

Jednající

ve věcech smluvních: Ing. Tibor Vališ, jednatel

ve věcech technických: xxx

společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

1. **Účel dodatku**
	1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými víceprácemi a méněprácemi a nutností prodloužení termínu plnění pro dokončení prací na střešních konstrukcích a souvisejících prací (dále jen „dodatek“).
2. **Úvodní ustanovení**
	1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
		1. mezi sebou dne 12. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“;
		2. zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést stavební práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a ani jejich cena nebyla zahrnuta do celkové ceny za dílo (vícepráce) a dále na potřebu některé zahrnuté stavební práce, dodávky a služby neprovést (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou detailně specifikovány ve změnových listech č. 1 až 6 a jejich bilanci, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy.
		3. zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo požádal objednatele poprvé dne 7. 7. 2021, následně pak 19. 7. 2021 o prodloužení termínu plnění; důvodem žádosti o prodloužení termínu je skutečnost, že dodavatel střešního pláště zhotovitele byl nucen vlivem živelní katastrofy na jižní Moravě způsobené tornádem (dále jen „katastrofa“) zastavit veškeré práce a od 25. 6. 2021 se věnovat pouze odstraňování následků katastrofy, kterou byli postiženi také zaměstnanci dodavatele střešního pláště a jejich blízcí příbuzní; učinili tak tedy v důsledku zásahu vyšší moci v souladu s čl. 2.5. smlouvy o dílo; zhotoviteli výše popsané skutečnosti zkomplikovaly provádění prací a měly zásadní negativní vliv na navazující činnosti, čímž došlo k výraznému zdržení prací, nahrazení provádění již rozdělaných prací na střeše jiným subdodavatelem přitom bylo v rozhodné době za výše popsaných mimořádných okolností a v tak krátké době zcela nereálné; vzniklou situaci nemohl nikdo předpokládat.
3. **Předmět dodatku**
	1. Smluvní strany tímto dodatkem zužují (méněpráce) a rozšiřují (vícepráce) předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku. Smluvní strany také tímto dodatkem prodlužují termín plnění díla.
	2. S ohledem na úpravy dle čl. 3. 1. tohoto dodatku se mění termín plnění díla dle čl. 2 odst. 2. 1. smlouvy o dílo, a to následovně:
* zahájení díla 19. 4. 2021
* dokončení stavebních prací 23. 8. 2021
* předání a převzetí díla s vadami a nedodělky
* nebránícími užívání díla: 23. 8. 2021
* odstranění vad a nedodělků: 23. 8. 2021
* protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: 23. 8. 2021
	1. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. 3 odst. 3.1. smlouvy o dílo, a to následovně:

Celková cena bez DPH: 8 538 820,20 Kč

DPH: 1 793 152,24 Kč

Celková cena s DPH: 10 331 972,44 Kč

* 1. Součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je i aktualizovaný harmonogram prací, který reflektuje provedené změny v termínu plnění díla.
	2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
	3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.
	4. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 80. jednání, dne 29. 7. 2021, pod číslem usnesení 2139.

Přílohy tohoto dodatku:

1. Změnové listy č. 1 až 6
2. Bilance změnových listů
3. Aktualizovaný harmonogram provádění prací

V Kroměříži dne 4. 8. 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Město Kroměříž

Mgr. Jaroslav Němec, starosta

V Brně dne 4. 8. 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Ing. Tibor Vališ, jednatel