|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo OZ: 1 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 16.6.2021 |
| Název akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 1** |
|  |
| **Předmět změny:** Výměna původního izolantu podkrovních místností**Popis a zdůvodnění změny:**  Absence difuzní folie a nesystémové provedení původní skladby způsobilo srážení vlhkosti v konstrukci, došlo k degradaci původní tepelné izolace a k jejímu zaplesnivění. Tuto izolaci je nutno vyměnit a instalovat chybějící difuzní folii svislých a šikmých částí 2.NP  |
| Počet připojených listů specifikací:  | 1 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:** Výměnu doporučuji provést. Původní provedení je, kromě popisu zhotovitele, technicky nesprávné v tom, že na vnějším povrchu je osazena další nepropustná vrstva, provedená navíc z různorodých (nesystémově použitých) materiálů. xxx, TDS .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**Po odkrytí konstrukce lehkých příček a šikmin ve 2. NP objektu byl zjištěn nevyhovující stav stávajících tepelných izolací z minerálních rohoží. Rohože jsou z velké části plesnivé, nedoléhají řádně k navazujícím konstrukcím a lokálně chybí. Tyto izolace byly v projektu zachovávány. Na vnější straně konstrukce příček je navíc nevhodně umístěna parotěsnící fólie.Pro zajištění správné tepelně-technické funkce a naplnění předpokladů z tepelně technického posouzení konstrukcí doporučuji celkové odstranění minerálních izolací ze skladby a odstranění nevhodné parotěsné fólie na vnější straně příček ve směru do půdního prostoru. V příčkách a šikminách navrhuji novou vrstvu minerální tepelné izolace z tl. 140 mm, Lambda max. 0,042 a z vnější strany navrhuji přidat difúzní fólii kontaktního typu.Zbytek skladby směrem do interiéru zůstává v platnosti dle schválené PD. Navrženým opatřením budou naplněny předpoklady tepelně technického výpočtu dotčené skladby a zajištěna správná funkce z hlediska prostupu tepla a difuze vodních par. xxx, GP .......................................................**Stanovisko energetického specialisty:**Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory. ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 1Změnový list č. 1 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST**  | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 16.6.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:**  **Popis a zdůvodnění změny:**    |
| Počet připojených listů specifikací: 6  | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**102.538,23 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **102.538,23 Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: xx.xx.2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: xx.xx.2021 |