|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | | | | | | |  | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | | | | | | | Datum: 16.6.2021 | |
| Název akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | poštou | | e-mailem | faxem | | | | osobně |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Rozpočet ZL 1** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  Výměna původního izolantu podkrovních místností  **Popis a zdůvodnění změny:**  Absence difuzní folie a nesystémové provedení původní skladby způsobilo srážení vlhkosti v konstrukci, došlo k degradaci původní tepelné izolace a k jejímu zaplesnivění. Tuto izolaci je nutno vyměnit a instalovat chybějící difuzní folii svislých a šikmých částí 2.NP | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | | 1 | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | | |
| **Oznámení vydává:**  ………………………………………………….  Starosta města | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  **Schvaluji:**  Výměnu doporučuji provést. Původní provedení je, kromě popisu zhotovitele, technicky nesprávné v tom, že na vnějším povrchu je osazena další nepropustná vrstva, provedená navíc z různorodých (nesystémově použitých) materiálů.  xxx, TDS  .......................................................  **Stanovisko projektanta stavby:**  Po odkrytí konstrukce lehkých příček a šikmin ve 2. NP objektu byl zjištěn nevyhovující stav stávajících tepelných izolací z minerálních rohoží. Rohože jsou z velké části plesnivé, nedoléhají řádně k navazujícím konstrukcím a lokálně chybí. Tyto izolace byly v projektu zachovávány. Na vnější straně konstrukce příček je navíc nevhodně umístěna parotěsnící fólie.  Pro zajištění správné tepelně-technické funkce a naplnění předpokladů z tepelně technického posouzení konstrukcí doporučuji celkové odstranění minerálních izolací ze skladby a odstranění nevhodné parotěsné fólie na vnější straně příček ve směru do půdního prostoru. V příčkách a šikminách navrhuji novou vrstvu minerální tepelné izolace z tl. 140 mm, Lambda max. 0,042 a z vnější strany navrhuji přidat difúzní fólii kontaktního typu.  Zbytek skladby směrem do interiéru zůstává v platnosti dle schválené PD. Navrženým opatřením budou naplněny předpoklady tepelně technického výpočtu dotčené skladby a zajištěna správná funkce z hlediska prostupu tepla a difuze vodních par.  xxx, GP  .......................................................  **Stanovisko energetického specialisty:**  Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  Rozpočet ZL č. 1  Změnový list č. 1 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | |
| Datum | 16.6.2021 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny:**    **Popis a zdůvodnění změny:** | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 6 | | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **102.538,23 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH:  **102.538,23 Kč** | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Dle SoD | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: xx.xx.2021 | | Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: xx.xx.2021 | |