|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | | | číslo OZ: 2 | |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | | | | | | |  | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | | | | | | | Datum: 16.6.2021 | |
| Název akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | poštou | | e-mailem | faxem | | | | osobně |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Rozpočet ZL 2** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  Změny potrubí rozvodu vody ZTI  **Popis a zdůvodnění změny:**  Projekt vycházel z PD zkolaudované stavby na kterou navazoval s rozvody vody v plastovém potrubí PPR. Po odkrytí rozvodů vody byl zjištěn původní rozvod vody ve vícevrstvém potrubí Uponor. V tomto systému bylo tedy nutno provést i veškeré nové potrubní rozvody | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | | 1 | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | | |
| **Oznámení vydává:**  ………………………………………………….  Starosta města | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  **Schvaluji:** Souhlasím se změnou.  xxx, TDS  .......................................................  **Stanovisko projektanta stavby:**  Potvrzuji rozdílné provedení rozvodů vody oproti dokumentaci skutečného provedení stavby, ze kterého projekt vycházel a doporučuji sjednotit materiál rozvodů se skutečným stavem.  xxx, GP  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  Rozpočet ZL č. 1  Změnový list č. 1 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | |
| Datum | 16.6.2021 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny:**    **Popis a zdůvodnění změny:** | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 6 | | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **11.840,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **17.660,00 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH:  **5.820,00 Kč** | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Dle SoD | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: xx.xx.2021 | | Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: xx.xx.2021 | |