|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo OZ: 2 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 16.6.2021 |
| Název akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 2** |
|  |
| **Předmět změny:** Změny potrubí rozvodu vody ZTI**Popis a zdůvodnění změny:**  Projekt vycházel z PD zkolaudované stavby na kterou navazoval s rozvody vody v plastovém potrubí PPR. Po odkrytí rozvodů vody byl zjištěn původní rozvod vody ve vícevrstvém potrubí Uponor. V tomto systému bylo tedy nutno provést i veškeré nové potrubní rozvody |
| Počet připojených listů specifikací:  | 1 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:** Souhlasím se změnou. xxx, TDS .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**Potvrzuji rozdílné provedení rozvodů vody oproti dokumentaci skutečného provedení stavby, ze kterého projekt vycházel a doporučuji sjednotit materiál rozvodů se skutečným stavem.xxx, GP ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 1Změnový list č. 1 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST**  | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 16.6.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:**  **Popis a zdůvodnění změny:**    |
| Počet připojených listů specifikací: 6  | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**11.840,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**17.660,00 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **5.820,00 Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: xx.xx.2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: xx.xx.2021 |