|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo OZ: 3 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 16.6.2021 |
| Název akce: „Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář“ |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 3** |
|  |
| **Předmět změny:** Doplnění štuků a spojovacího můstku**Popis a zdůvodnění změny:**  Projekt neuvažoval před aplikací nových štukových omítek s odstraněním původních maleb oškrábáním, neuvažoval s provedením spojovacího můstku na oškrabaný povrch původních omítek. Součástí změny je kalkulace výměry štukových omítek a maleb dle skutečnosti |
| Počet připojených listů specifikací:  | 1 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:** Zdůvodnění změny potvrzuji. Byly vyneseny vzorky štukových omítek s a bez spojovacího můstku, za variantu bez spojovacího můstku nelze převzít záruku. Výměra štuků je oproti smluvnímu rozpočtu snížena dle skutečnosti, výměra maleb naopak zvýšena, prokázáno výpočtem po jednotlivých místnostech.  xxx, TDS .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**Na základě sdělení zhotovitele nelze aplikovat nové štukové vrstvy bez přípravy podkladu s ohledem na jeho skutečný stav. Nesoudržnost byla ověřena zkušebním vzorkem. Doporučuji doplnění spojovacího můstku a řádnou přípravu oškrábáním před jeho aplikací. xxx, GP ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 1Změnový list č. 1 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST**  | číslo ZL: 3 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 16.6.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:**  **Popis a zdůvodnění změny:**    |
| Počet připojených listů specifikací: 6  | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**8.494,26 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**152.741,14 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **144.246,88 Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: xx.xx.2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: xx.xx.2021 |