|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram akce 2106 "Kroměříž, Barborka - Denní stacionář", aktualizace 2, reálný stav s přihlédnutím k přírodní katastrofě na Moravě** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Činnost | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.4. | 26.4. | 3.5. | 10.5. | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. | 21.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8.-22.8 | 23.8. |
| Přeložky (plynoinstalace atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Přírodní katastrofa na Moravě** | | |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace mikropilot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace prohloubeni stávajících základů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace základových desek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace nadzákladového zdivá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolace proti vodě |  |  |  |  |  |  |  |  | • ■ . |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace ocelové konstrukce výtahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba lešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění stropní konstrukce k vylahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opláštění výtahové šachty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace kabiny výtahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |
| Bouráni a proráženi otvorů, demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní vyzdívky s překlady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava a realizace vnitřních omítek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace oken a dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace sádrokartonových konstrukci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace nových povlakových podlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy a obklady z keramiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolejnicový systém + zdravotnické zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní malby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktní zateplovaci systém chodby k výtahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní mobiliář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venkovní zámečnické konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpevněné plochy a oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vypracoval:** xxx, xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

xxx

7.7.2021