**Technický list změny č. 8 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 8.  |
| **Datum předložení TLZ:** | 9.1.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2020/0010 |
| **Ze dne:** | 10. 6. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt registrační číslo:** | **U21 – Kvalitativní infrastruktura****CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560** |
| **Stavba:** | Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010 |
| **Objekt:** | UJEP – Pedagogická fakulta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny:** | Úprava trasy kanalizace |

|  |
| --- |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Při provádění nových rozvodů odpadního potrubí bylo zjištěna možnost nedodržení dostatečného spádu, z tohoto důvodu byla doporučena úpravy trasy kanalizace v podhledech.§ 222 - odst. (6)Neočekávané práce |
| **Popis změny:**  |
| Změnový list řeší úpravu trasy kanalizace v 2.NP a 3.NP - provedení odpadu vždy v nižším podlaží skryté v podhledu a doplněné o tepelnou a akustickou izolaci. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| Bez Připomínek |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| ASŘ – Vnitřní dispozice |
| **Přílohy:** |
| 1. Oceněný soupis prací
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: |  |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | Odpočet: | 0,00Kč  |
| Přípočet: | 33 929,35Kč  |
| Celkem: | 33 929,35Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX |  |  |  |
| **Za TDI:** | XXX |  |  |  |
| **Za projektanta:** | XXX |  |  |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX |  |  |  |