**Technický list změny č. 7 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 7.  |
| **Datum předložení TLZ:** | 9.1.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2020/0010 |
| **Ze dne:** | 10. 6. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt registrační číslo:** | **U21 – Kvalitativní infrastruktura****CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560** |
| **Stavba:** | Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010 |
| **Objekt:** | UJEP – Pedagogická fakulta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny:** | Vyzdívka tabulových pilířů a obezdívka ztužujících táhel u sloupů |

|  |
| --- |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| 1. V krajních místnostech měli být nové tabule montovány na betonové zdi (dle PD bylo předpokládáno zdivo cihelné) do těchto betonových zdí se nedoporučovalo zasahovat a provedení instalace by bylo technologicky a finančně náročné. AD návrh zřízení pilířů (předezdívky) pro následnou montáž tabulí.2. V některých místnostech jsou provedeny ztužující táhla kotvící podparapetní panely. Na požadavek investora zvýšení funkčnosti a bezpečnosti v učebnách budou tyto táhla obezděny a skryty.§ 222 - odst. (4)Změna ze strany investora |
| **Popis změny:**  |
| Změnový list řeší stavební úpravy učeben nad rámec PD a soupis prací.1. Vyzdění pilířů/předezdívky pro montáž nových tabulí a zřízení rozvodů pro napojení v místnostech s betonovým obvodovým zdivem.2. Obezdívka, ztužujících táhel (včetně finální štukové omítky) a zřízením atypického parapetu. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| Bez Připomínek |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| ASŘ – Vnitřní dispozice |
| **Přílohy:** |
| 1. Oceněný soupis prací
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: |  |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | Odpočet: | 0,00Kč  |
| Přípočet: | 68 871,73Kč  |
| Celkem: | 68 871,73Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX |  |  |  |
| **Za TDI:** | XXX |  |  |  |
| **Za projektanta:** | XXX |  |  |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX |  |  |  |