**Technický list změny č. 7 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 7. |
| **Datum předložení TLZ:** | 9.1.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2020/0010 |
| **Ze dne:** | 10. 6. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt registrační číslo:** | **U21 – Kvalitativní infrastruktura**  **CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560** |
| **Stavba:** | Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010 |
| **Objekt:** | UJEP – Pedagogická fakulta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny:** | Vyzdívka tabulových pilířů a obezdívka ztužujících táhel u sloupů |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| 1. V krajních místnostech měli být nové tabule montovány na betonové zdi (dle PD bylo předpokládáno zdivo cihelné) do těchto betonových zdí se nedoporučovalo zasahovat a provedení instalace by bylo technologicky a finančně náročné. AD návrh zřízení pilířů (předezdívky) pro následnou montáž tabulí.  2. V některých místnostech jsou provedeny ztužující táhla kotvící podparapetní panely. Na požadavek investora zvýšení funkčnosti a bezpečnosti v učebnách budou tyto táhla obezděny a skryty.  § 222 - odst. (4)  Změna ze strany investora | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Změnový list řeší stavební úpravy učeben nad rámec PD a soupis prací.  1. Vyzdění pilířů/předezdívky pro montáž nových tabulí a zřízení rozvodů pro napojení v místnostech s betonovým obvodovým zdivem.  2. Obezdívka, ztužujících táhel (včetně finální štukové omítky) a zřízením atypického parapetu. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| Bez Připomínek | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| ASŘ – Vnitřní dispozice | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| 1. Oceněný soupis prací | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | |  | |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | | | | Odpočet: | | 0,00Kč | |
| Přípočet: | | 68 871,73Kč | |
| Celkem: | | 68 871,73Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | |  | |  | |  |