**Technický list změny č. 6 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 6. |
| **Datum předložení TLZ:** | 9.1.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2020/0010 |
| **Ze dne:** | 10. 6. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt registrační číslo:** | **U21 – Kvalitativní infrastruktura**  **CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560** |
| **Stavba:** | Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010 |
| **Objekt:** | UJEP – Pedagogická fakulta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny:** | Demontáž a bourací práce nad rámec soupisu prací |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Změnový list řeší více práce spojené s odhalenými konstrukcemi nad rámec bouracích prací předpokládaných v PD a soupisu prací  - Demontáž ocelových profilů - okna: Bourané příčky byly ukotveny v ocelových profilech - profily bylo nutno demontovat - mimo PD (neočekávané práce)  - Vyčištění instalačních kanálků: Při demontáži rozvodů v instalačních kanálcích bylo zjištěno že část rozvodů je zakryto asfaltem - mimo PD (neočekávané práce)  - Demontáž kanalizačního potrubí u stropů - při demontáži podhledů bylo zjištěno vedení kanalizace od laboratorních stolů pod stropní konstrukcí - mimo PD (neočekávané práce).  - Demontáž obložení stěn a stropů z tvarovaných plechů v 5NP - Provedení demontáže lamelového obložení nebylo součástí soupisu prací.  - Demontáž fancoilů - demontáž dodatečných fan-coilů.  § 222 - odst. (5)  chyba projektové dokumentace – nesoulad + nedostatek | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Změnový list řeší více práce spojené s odhalenými konstrukcemi nad rámec bouracích prací předpokládaných v PD a soupisu prací  - Demontáž ocelových profilů - okna: Bourání kotvících ocelových profilů.  - Vyčištění instalačních kanálků: Vybourání a likvidace asfaltu v instalačních kanálcích.  - Demontáž kanalizačního potrubí u stropů - Demontáž podstropního kanalizačního potrubí skrytého pod stávajícím demontovaným podhledem.  - Demontáž obložení stěn a stropů z tvarovaných plechů v 5NP - demontáž lamelového obložení a podhledů v místnosti 547.  - Demontáž fan-coilů - Provedení demontáže doplňkových fan-coilů.  - Vše včetně odvozu a likvidace odpadů. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| Bez Připomínek | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| ASŘ – Vnitřní dispozice  DEM – Bourací práce | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| 1. Oceněný soupis prací 2. Vyjádření k demontáži Fan-Coilů Ing. Zeman | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | |  | |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | | | | Odpočet: | | 0,00Kč | |
| Přípočet: | | 71 918,90Kč | |
| Celkem: | | 71 918,90Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | |  | |  | |  |