**Technický list změny č. 6 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 6.  |
| **Datum předložení TLZ:** | 9.1.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2020/0010 |
| **Ze dne:** | 10. 6. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt registrační číslo:** | **U21 – Kvalitativní infrastruktura****CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560** |
| **Stavba:** | Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010 |
| **Objekt:** | UJEP – Pedagogická fakulta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny:** | Demontáž a bourací práce nad rámec soupisu prací |

|  |
| --- |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Změnový list řeší více práce spojené s odhalenými konstrukcemi nad rámec bouracích prací předpokládaných v PD a soupisu prací- Demontáž ocelových profilů - okna: Bourané příčky byly ukotveny v ocelových profilech - profily bylo nutno demontovat - mimo PD (neočekávané práce)- Vyčištění instalačních kanálků: Při demontáži rozvodů v instalačních kanálcích bylo zjištěno že část rozvodů je zakryto asfaltem - mimo PD (neočekávané práce)- Demontáž kanalizačního potrubí u stropů - při demontáži podhledů bylo zjištěno vedení kanalizace od laboratorních stolů pod stropní konstrukcí - mimo PD (neočekávané práce).- Demontáž obložení stěn a stropů z tvarovaných plechů v 5NP - Provedení demontáže lamelového obložení nebylo součástí soupisu prací.- Demontáž fancoilů - demontáž dodatečných fan-coilů.§ 222 - odst. (5)chyba projektové dokumentace – nesoulad + nedostatek |
| **Popis změny:**  |
| Změnový list řeší více práce spojené s odhalenými konstrukcemi nad rámec bouracích prací předpokládaných v PD a soupisu prací- Demontáž ocelových profilů - okna: Bourání kotvících ocelových profilů.- Vyčištění instalačních kanálků: Vybourání a likvidace asfaltu v instalačních kanálcích.- Demontáž kanalizačního potrubí u stropů - Demontáž podstropního kanalizačního potrubí skrytého pod stávajícím demontovaným podhledem.- Demontáž obložení stěn a stropů z tvarovaných plechů v 5NP - demontáž lamelového obložení a podhledů v místnosti 547.- Demontáž fan-coilů - Provedení demontáže doplňkových fan-coilů.- Vše včetně odvozu a likvidace odpadů. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| Bez Připomínek |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| ASŘ – Vnitřní dispoziceDEM – Bourací práce |
| **Přílohy:** |
| 1. Oceněný soupis prací
2. Vyjádření k demontáži Fan-Coilů Ing. Zeman
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: |  |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | Odpočet: | 0,00Kč  |
| Přípočet: | 71 918,90Kč  |
| Celkem: | 71 918,90Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX |  |  |  |
| **Za TDI:** | XXX |  |  |  |
| **Za projektanta:** | XXX |  |  |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX |  |  |  |