**Technický list změny č. 4 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 4.  |
| **Datum předložení TLZ:** | 9.1.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2020/0010 |
| **Ze dne:** | 10. 6. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt registrační číslo:** | **U21 – Kvalitativní infrastruktura****CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560** |
| **Stavba:** | Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010 |
| **Objekt:** | UJEP – Pedagogická fakulta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny:** | Oprava podlah - příprava podkladů |

|  |
| --- |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Po odstranění stávajících podlahových krytin byla zjištěny zvýšená degradace podkladních mazanin, nerovnost podkladu a nedostatečná pevnost a přilnavost (ověřeno provedením odtrhových zkoušek. Na základě výsledku odtrhových zkoušek byla navržena úprava podkladu / oprava stávajících podlahových mazanin viz. popis změny.§ 222 - odst. (6)Neočekávané práce |
| **Popis změny:**  |
| Změna řeší přípravu podlahy pro provedení nových podlahových krytin - PVC- Zbroušení stávajícího degradovaného betonového podkladu, zbytků lepidla a nerovností- Sponkování prasklin podkladního betonu se zalitím spár epoxidovou pryskyřicí- Vybourání a provedení nových betonových mazanin - v místech vysokého poškození- Provedení uzavíracího epoxidového nátěru se vsype z křemičitého písku s následným vysátím pro zajištění celistvosti a přilnavosti povrchu pro další technologické kroky- Vyrovnání samonivelační stěrkou tl. 2-30mm pro zajištění jednotné nivelety v místnostech s rozdílnou výškou podkladu |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| Bez Připomínek |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| ASŘ – Vnitřní dispoziceDEM – Bourací práce |
| **Přílohy:** |
| 1. Oceněný soupis prací
2. Protokoly k odtrhovým zkouškám
3. Fotodokumentace odtrhových zkoušek
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: |  |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | Odpočet: | -240 841,30Kč  |
| Přípočet: | 1 067 187,07Kč  |
| Celkem: | 826 345,77Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX |  |  |  |
| **Za TDI:** | XXX |  |  |  |
| **Za projektanta:** | XXX |  |  |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX |  |  |  |