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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zpracování evaluace 
projektu Život jako každý jiný


 (dále jen „Dodatek“) 

mezi smluvními stranami:




Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
zastoupena: neveřejný údaj
IČ: 00551023 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
číslo účtu: 2229001/0710
ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

a

Inboox CZ, s.r.o.
se sídlem		 Mimoňská 3223, Česká Lípa, 470 01
zastoupena: 		 neveřejný údaj
IČ:			 27348911
DIČ:			 CZ27348911
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem
bankovní spojení:	 ČSOB
číslo účtu: 		 256400198/0300
ID datové schránky:	 4ve2yur

(dále jen „Zpracovatel“) 

Uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o zpracování evaluace projektu Život jako každý jiný.

1. Předmět dodatku
1.1. Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Evaluace projektu Život jako každý jiný III“, v kategorii 1- Evaluace, zadávanou jako veřejnou zakázku v Dynamickém nákupním systému pro standardní evaluace a sběr dat II pod označením (DNS 05 (2019/09)) Zpracovatel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy, která byla smluvními stranami podepsána 19. 12. 2019.
1.2. Předmětem Smlouvy je závazek Zpracovatele poskytnout Objednateli plnění vymezené v Přílohách Smlouvy a závazek Objednatele zaplatit Zpracovateli za řádně poskytnuté plnění cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku 8 Smlouvy.
2. Změna smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zpracovatele zpracovat v evaluačním úkolu 1,  14 individuálních polostrukturovaných rozhovorů se zástupci jednotlivých krajů dle Přílohy č. 1 Smlouvy se dodatečně snižuje o 3 individuální polostrukturované rozhovory s krajskými zástupci (JČK, PHA, OLK), které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky. 
Důvodem snížení počtu polostrukturovaných rozhovorů je skutečnost, že v době plnění smlouvy byla Česká republika (jakož i celý svět) zasažena epidemií (pandemií) v důsledku koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19 (dále jen "Pandemie"). Pandemie přitom výrazně ovlivnila jak vnitrostátní, tak mezinárodní obchodní vztahy, a to do té míry, že pandemie může mít vliv na plnění podle Smlouvy, a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu - doporučený postupu MPSV č. 6/2020, který navazuje na vyhlášení nouzového stavu na území ČR[footnoteRef:1]. Vzhledem k tomuto vládnímu opatření není Zpracovateli umožněno realizovat 3 polostrukturované individuální rozhovory. [1:  Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, který byl následně prodloužen do 17. května 2020.] 

2.2. Smluvní strany se dohodly na snížení odměny za realizaci předmětu plnění uvedené v článku 8. odst. 1 Smlouvy, a to o částku ve výši 11 000,- Kč  bez DPH, DPH ve výši 21% činí 13 310,- Kč. Celková cena za zpracování plnění po zohlednění změn rozsahu předmětu plnění dle tohoto Dodatku činí 284 000,- Kč bez DPH, tj. 343 640- Kč vč. DPH.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, vč. sjednané výše příspěvku, zůstávají nezměněna. 
3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě s elektronickým podpisem obou stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.


	Zpracovatel

V _______ dne dle elektronického podpisu




...........................................................
neveřejný údaj
	                            Objednatel

                  V Praze dne dle elektronického podpisu




                       .................................................
neveřejný údaj 
Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí
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