ZMĚNOVÝ LIST č. 1

(podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zpracovatel změnového listu:	zhotovitel stavby

JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín

IČO: 278 16 788

Číslo změny závazku ze smlouvy:		1 (změnový list č. 1)

Název smlouvy:						SOD ze dne 13. 2. 2020

Smluvní strany:

Objednatel:							Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 000 98 604

Zhotovitel:		        					JURÁŇ s.r.o.

Ústí 200, 755 01 Vsetín

IČO: 278 16 788

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu

  - Skutečnost na stavbě

  - Nově navržené řešení

  - Zdůvodnění změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona

- Finanční plnění

- Podklady k návrhu změny

4.1	Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
4.2	Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1, součást uzavřeného dodatku č. 1

4.3	Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník

4.4	Stanovisko autorského dozoru (AD) a technického dozoru stavby (TDS)

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Hájovna z Valašské Bystřice - TRANFER nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4 zákona (viz dále v textu).

2.  Předmět změny

2.1		Skutečnost na stavbě

Při provádění spodní stavby (zemní práce) se zjistilo, že se stavba nachází na nesoudržné zemině. Z těchto důvodů byl proto povolán dne 16 a 18. 2. 2021 na místo stavby geotechnik, který posoudil soulad předpokládaných základových poměrů podle předchozího inženýrsko-geologického průzkumu se skutečným stavem v dané lokalitě. Následně proběhla úprava stávajícího terénu, odkopání zeminy na jižní straně a úprava stávajícího svahu podle výškového osazení stavby. Na dně výkopů v základové spáře se v západní části stavby nachází jílovité zeminy tř. F4 až F2 s tuhou konzistencí (IC = 0,7 – 09). Na východní straně stavby, kde je předmětná stavba v zářezu, se na dně výkopu nachází již polohy silně zvětralých jílovců třídy F6. Vlivem klimatických podmínek bylo dno základové spáry pro stavbu Hájenky ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pokryto sněhem, ledem a vodou a svrchní vrstva zemin byla v základové spáře vlivem vody rozbahněná, degradovaná. Bylo žádoucí základovou spáru očistit a následně odstranit svrchní degradovanou zeminu ze dna výkopu v mocnosti minimálně 10 – 15 cm – až na úroveň nedegradovaných zemin. I po částečném vyčištění základové spáry však na dno výkopů opět zatékala voda z tajícího sněhu, zemina nadále degradovala – základová spára nebyla z těchto důvodů vhodná pro betonáž.

2.2		Nově navržené řešení

Ze shora uvedených důvodů bylo proto nutné provést práce, které zvyšují cenu díla sjednanou ve smlouvě o dílo, protože:

- bylo provedeno odvodnění spodní stavby a následně bylo provedeno osazení zemnícího pásku a zalití základových pásů podkladním betonem,

- byla provedena úprava základové konstrukce tím, že se osadily armovací koše (viz příloha) a došlo tak k do vyztužení a zpevnění celé základové konstrukce,

- po obvodu stavby bylo položeno drenážní potrubí,

- byla provedena úprava stávajícího terénu, odkopání zeminy na jižní straně, úprava stávajícího svahu podle výškového osazení stavby.

2.3		Zdůvodnění změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona

a)	hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b)	hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

3.  Finanční plnění

Změna při realizaci spodní stavby	522.833,63Kč

Celková cena dle ZL č. 1 bez DPH  	522.833.63 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z původně sjednané ceny díla v %	7,32 %

Celkem provedené změny z ceny díla podle § 222 odst. 4 zákona v %..............................................7,32%

4.  Podklady k návrhu změny

4.1	Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
4.2	Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1, součást uzavřeného dodatku č. 1

4.3	Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník

4.4	Stanovisko autorského dozoru (AD) a technického dozoru stavby (TDS)

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..……………………………………………………………

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ………………………………………………………………………………………………………………………………....

5.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 1 předvídat. Zhotovitel v době zpracování soutěžní nabídky taktéž nemohl požadované změny předpokládat, byly zjištěny až v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Současně má přímý vliv na plynulost a průběh provádění prací z hlediska provázanosti prací, nicméně na konečný termín mít dopad nebude.

| Za Zhotovitele: Datum: | Za Objednatele: Datum: |
| --- | --- |