PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na zajištění vybraných aktivit managementu k projektu KU-CH1-009

„Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“

WISPI: 2021/56/S

I.
Smluvní strany

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo:		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

Zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

IČO:		000 98 604

DIČ:		CZ 000 98 604

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		138851/0710

Kontaktní osoba:		RNDr. Václav Mikušek, +420 571 757 176

(dále jen v textu smlouvy „Příkazce“)

a

Culture Tech s.r.o.

Spisová značka:				C 162150 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo:					Waldesova 2845/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO:					290 41 520

DIČ:					CZ 29041520

Jednající:				Ing. Pavel Jirásek, jednatel

Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:				2193425329 / 0800

Kontaktní osoba:			Ing. Pavel Jirásek

Telefon, email:				+420 602 171 996, pavel.jirasek@culturetech.cz

(dále jen v textu smlouvy „Příkazník“)

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následující

II.
Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 26. 5. 2021 Příkazce dále prohlašuje, že zahájil veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem na zajištění vybraných aktivit managementu k projektu KU-CH1-009 „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a to odeslání písemné výzvy k podání nabídek prostřednictvím emailu za účelem zadání veřejné zakázky. Na základě výsledků výběrového řízení byla veřejná zakázka zadána Příkazníkovi. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu veřejné zakázky.

- V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, zavazuje se příkazník:

- vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

- uchovávat odpovídajícím způsobem, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, veškeré originály účetních dokladů, tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

- Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je zajištění vybraných aktivit managementu k projektu č. KU-CH1-009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“, který je spolufinancován z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021. Vybranými aktivitami se rozumí:

  - Organizační práce

- Organizační práce na přípravě Mezinárodní konference s tématem ochrany sbírek muzeí v přírodě a Závěrečné konference projektu

  - Komunikace s partnerem Technické muzeum v Brně (dále v textu jen „TMB“)

- Organizační zajištění konzultací projektové dokumentace, navržených systémů technické ochrany a použití aktivních prvků těchto systémů

- Organizační služby pro zajištění účasti zástupců TMB na Mezinárodní konferenci s tématem ochrany sbírek muzeí v přírodě, Závěrečné konference a společných seminářích k projektu

- Příprava podkladů pro monitorovací zprávy projektu z oblasti partnerské spolupráce s TMB

  - Komunikace s partnerem Český výbor ICOM

- Organizační práce na zajištění publicity Mezinárodní konference s tématem ochrany sbírek muzeí v přírodě v rámci Generální konference ICOM Praha 2022

- Zajištění spolupráce s ČV ICOM na přípravě a organizaci Mezinárodní konference s tématem ochrany sbírek muzeí v přírodě.

- Příprava podkladů pro monitorovací zprávy projektu z oblasti partnerské spolupráce s ČV ICOM

  - Komunikace s partnerem Roros kommune

- Organizační zajištění účasti norského partnera na dvou inspekčních cestách

- Organizační zajištění účasti norského partnera na dvou mezinárodních konferencích

- Organizační zajištění konzultačních aktivit norského partnera v oblasti bezpečnostních technologií v rámci projektu

- Komunikace s norským parterem v rámci přípravy studijní cesty zástupců příkazce do Norska

- Komunikace s norským parterem v rámci přípravy výstavy o výsledcích projektu

- Příprava podkladů pro monitorovací zprávy projektu z oblasti partnerské spolupráce s  Rorors Kommune

- Příkazce poskytne příkazníkovi všechny podklady pro realizaci uvedených aktivit.

- Příkazník prohlašuje, že je oprávněn k provedení díla ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

- Změna rozsahu díla a s tím související změna ceny díla je možná jen na základě dodatku uzavřeného smluvními stranami před provedením takové změny.

IV.
Doba a místo plnění

- Příkazník se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy v termínech daných schváleným harmonogramem projektu.

zahájení prací:		ihned po podpisu smlouvy

ukončení prací:		30.04.2024

- Místem plnění je adresa Příkazce.

V.
Odměna

- Smluvní strany se dohodly na odměně v celkové výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	297.500,00 Kč

DPH CELKEM	62.745,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH	359.975,00 Kč

Tato cena vychází z předpokládaného rozsahu prací, který činí 425 hodin.

            - V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazků z této smlouvy.

            - Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu trvání smlouvy vyjma případů dle následujícího odstavce.

            - Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

- Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Podkladem pro stanovení fakturační částky je schválený písemný přehled činnosti příkazníka (výkaz práce) za uplynulý měsíc včetně výkazu hodin a pracovní činnosti (příloha č.1). Výkaz práce je nedílnou součástí každé faktury.

- Faktura bude příkazci předána osobně v jeho sídle, nebo zaslána poštou na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Faktura je splatná ve lhůtě nejméně 15 dní ode dne jejího doručení příkazci bezhotovostním převodem na účet příkazníka. Za uskutečnění zdanitelného plnění smluvní strany považují uplynutí posledního dne měsíce, kterého se jednotlivá odměna týká.

- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu KU – CH1 – 009.

- Příkazce je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti příkazníkovi vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu smlouvy sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje příslušné náležitosti. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není příkazce v prodlení s placením ceny za dílo.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu příkazce.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

- Příkazník se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s potřebnou péčí a vykonávat svou činnost poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník se dále zavazuje informovat Příkazce na jeho žádost o postupu plnění této smlouvy a o skutečnostech pro Příkazce důležitých.

- Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškerou součinnost potřebnou pro splnění předmětu této smlouvy. Zejména se Příkazce zavazuje včas Příkazníkovi předat všechny materiály, dokumenty, potvrzení, smlouvy a jiné podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy. Dále se Příkazce zavazuje poskytnout Příkazníkovi úplné, pravdivé a přesné informace, které Příkazník pro splnění této smlouvy potřebuje.

- Příkazce se zavazuje vystavit Příkazníkovi plnou moc potřebnou k plnění předmětu smlouvy, bude-li to nezbytné.

- Neposkytne-li Příkazce součinnost, podklady, či plnou moc potřebné k splnění předmětu této smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené alespoň e-mailovou výzvou, kdy tato lhůta musí činit minimálně 10 dní, je Příkazník oprávněn příkaz dle této smlouvy písemně vypovědět, avšak pouze v případě, že Příkazník Příkazce na možnost výpovědi této smlouvy ve výzvě písemně upozornil. Právo na finanční kompenzaci nenáleží, pokud Příkazník do okamžiku výpovědi nevykonal žádnou činnost nebo jen menší část činností potřebných k podání Žádosti.

- Příkazník nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou případnými nedostatky při obstarávání dotačního managementu z důvodů na straně Příkazce, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti či podkladů anebo poskytnutím nepravdivých či neúplných informací; to neplatí, pokud Příkazník Příkazce k potřebné součinnosti s dostatečným předstihem nevyzval.

- Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se o Příkazci, jeho projektu či dotaci dozví v průběhu plnění této smlouvy.

- Předání předmětu smlouvy bude probíhat postupně v souladu s harmonogramem projektu a realizací jednotlivých bodů aktivit uvedených v této smlouvě, a to na základě měsíčních výkazů práce (IV. 1).

- Příkazník je povinen archivovat originály účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o projektu.

VIII.
Povinnost nahradit škodu

- Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

- Nebude-li příkazník vykonávat činnosti v souladu s ustanoveními této smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

IX.
Sankční ujednání

- V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo v čl. VII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

- Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

- Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

X.
Zánik smlouvy

      - Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náklady, náhradu škody a odměnu, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

      - Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

- podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

      - Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XI.
Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, nestanoví-li smlouva jinak.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

- Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 2 týdnů“.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem příkazce. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne				V Praze dne

…………………………………………..				…………………………………………..

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel			Ing. Pavel Jirásek, jednatel

Doložka: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Dne Předklád Předkládá správce rozpočtu: Dne Náležitosti smlouvy kontroloval: Dne