Smlouva o dílo

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 202102                                        	č. objednatele :

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Hranice – rekonstrukce šaten provozu vodovodu“

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Michal Zácha, předseda představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú.  2307831/0100

Telefon		: 581 299 111

E-mail:		: sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o

Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce	: Ing. Bohumilem Solařem

IČ			: 47669349

DIČ			: CZ 47669349

Bankovní účet		: KB-Přerov, č.ú. 20601831/0100

Telefon		: 581 773 258

E-mail:		: skdlipnik@seznam.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.3.2021 Smlouvu o dílo č. 202102 týkající se provedení díla „Hranice – rekonstrukce šaten provozu vodovodu“. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

IV. Lhůta a místo plnění

Z důvodu nedostupnosti a vyřazení dlažeb a obkladů z produkce původně navrženého materiálu, byly posunuty termíny dodání nově navržených ( dodávka 7.6.2021) a z důvodu víceprací v 2.NL – rozvody topení, výměna radiátorů, nové stupačky kanalizace, se termín ukončení a předání stavby z termínu 7.8.2021 posouvá na nový termín 27.8.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená,  se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lipníku n/B, dne:………………..                                        V Přerově, dne …………………

……………………………….                                           …………………………….

Ing. Bohumil Solař				                   Michal Zácha

Jednatel a ředitel společnosti                                                 Předseda představenstva

Za zhotovitele:    					                  Za objednatele: