Smlouva o dílo

**DODATEK č. 1**

č. zhotovitele: 202102 č. objednatele :

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Hranice – rekonstrukce šaten provozu vodovodu“

**I. Smluvní strany**

**1.1.OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michal Zácha, předseda představenstva

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon : 581 299 111

E-mail: : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

**1.2.ZHOTOVITEL:**

**SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o**

Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce : Ing. Bohumilem Solařem

IČ : 47669349

DIČ : CZ 47669349

Bankovní účet : KB-Přerov, č.ú. 20601831/0100

Telefon : 581 773 258

E-mail: : skdlipnik@seznam.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.3.2021 Smlouvu o dílo č. 202102 týkající se provedení díla „Hranice – rekonstrukce šaten provozu vodovodu“. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

**IV. Lhůta a místo plnění**

Z důvodu nedostupnosti a vyřazení dlažeb a obkladů z produkce původně navrženého materiálu, byly posunuty termíny dodání nově navržených ( dodávka 7.6.2021) a z důvodu víceprací v 2.NL – rozvody topení, výměna radiátorů, nové stupačky kanalizace, se **termín ukončení a předání stavby z termínu 7.8.2021 posouvá na nový termín 27.8.2021.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lipníku n/B, dne:……………….. V Přerově, dne …………………

………………………………. …………………………….

Ing. Bohumil Solař Michal Zácha

Jednatel a ředitel společnosti Předseda představenstva

Za zhotovitele: Za objednatele: