**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

**O POSKYTNUTÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA**

evid. č. ČSÚ: 150-2021-S

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Česká republika – Český statistický úřad**

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

**BAUSTUDIO, s.r.o.**

se sídlem Staňkova 383/41, 612 00 Brno

IČO: 26883546 DIČ: CZ 26883546

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , spisová zn.spisová zn.43277

bankovní spojení: číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

(příkazce a příkazník společně dále též jako „smluvní strany“)

v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník"), tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva"):

**Článek I**

**Účel smlouvy, úvodní ustanovení**

1. Účelem této smlouvy je zajištění technického dozoru stavby příkazníkem pro příkazce při stavební akci „Stavební opravy budovy KS ČSÚ v Brně“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) realizované pro ČSÚ vybraným zhotovitelem (dále také jen „zhotovitel“) na základě smlouvy o dílo evid. č. ČSÚ: 098-2021-S (dále jen „smlouva o dílo“) uzavřené na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební opravy budovy KS ČSÚ v Brně – dokončení“ (dále jen „veřejná zakázka“) tak, aby stavba byla dokončena řádně a včas, v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s přílohami Výzvy a zadávacích podmínek k veřejné zakázce.
2. Příkazník prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu a místa plnění dle této smlouvy a dle smlouvy o dílo, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizaci této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. Příkazník prohlašuje, že disponuje příslušnými oprávněními k výkonu technického dozoru stavby pro účely této smlouvy.
3. Příkazník prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
4. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), jakož i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy.

**Článek II**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je závazek příkazníka provádět v rámci stavby pro příkazce **činnosti technického dozoru stavby** podle stavebního zákona v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě (dále jen „TDS“) a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za řádně provedené činnosti TDS sjednanou odměnu.

**Článek III**

**Místo plnění**

Místem plnění je budova sídla KS ČSÚ v Brně na adrese: Jezuitská 642/2, 601 59 Brno (dále jen „budova“), a to prostory označené jako 3. NP budovy (dále také jen „staveniště“).

**Článek IV**

**Povinnosti příkazníka**

1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje provádět při realizaci stavby všechny činnosti TDS, a to osobně, v souladu se stavebním zákonem a dalšími souvisejícími právními a ostatními předpisy, zejména se jedná o:
2. inženýrskou činnost v průběhu stavby dle potřeb a požadavků příkazce;
3. seznámení se s podklady, podle kterých se realizuje stavba, zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby, podmínkami souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, závaznými stanovisky dotčených správních orgánů;
4. kontrola zapracování podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a závazných stanovisek dotčených správních orgánů, v případě zjištění nedostatků povinnost neprodleně informovat příkazce;
5. předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zápisu předání do stavebního deníku a sepisu jednoduchého předávacího protokolu k předání staveniště;
6. organizace kontrolních dnů na stavbě, účast na kontrolních dnech, pořizování zápisů z nich a jejich rozeslání příkazci (kontaktní osobě ve věcech technických), zástupcům zhotovitele stavby a autorského dozoru;
7. zabezpečení dodržení podmínek ohlášení stavby, dokumentace zadání stavby a dodržení podmínek všech dalších dotčených orgánů a řešení případných změn;
8. péči o systematické doplňování projektové dokumentace pro provedení stavby, podle které se stavba realizuje, evidenci dokumentace dokončených částí stavby;
9. kontrolu a odpovědnost za čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti   
   a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci nebo jejich vrácení s reklamačním dopisem zhotoviteli stavby a vyrozumění příkazce o vrácení faktury;
10. provádět průběžnou kontrolu provádění stavby a prověření těch částí stavby, které budou při dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku tohoto prověření do stavebního deníku a zajištění potvrzení zápisu zhotovitelem stavby;
11. ve spolupráci s autorským dozorem projektanta kontrolu souladu realizovaných dodávek   
    a prací s dokumentací zadání stavby, v případě zjištění nesouladu návrh relevantních opatření;
12. jednání a koordinaci s dotčenými orgány v průběhu stavby;
13. kontrolu kvality prováděných prací a dodaného materiálu v souladu s právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dokumentací zadání stavby;
14. kontrolu vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, zejména potvrzování zápisů ve stavebním deníku, včetně stanovisek k nim; provádění zápisů týkajících se kvality prováděných prací;
15. zápisy přítomnosti příkazníka na stavbě do stavebního deníku, odsouhlasení případných nahlášených překážek v provedení díla vzniklých v důsledku vyšší moci nebo z důvodů na straně příkazce a informování příkazce o nahlášení takové překážky zhotovitelem stavby do stavebního deníku;
16. kontrolu postupu prací podle časového harmonogramu stavby a upozornění příkazce a zhotovitele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů k uplatnění a vymáhání sankcí;
17. zpracování a předávání hodnotících zpráv o časovém průběhu stavby včetně finančního průběhu stavby a jednotlivých stavebních etap včetně jejich vyhodnocení příkazci (1 x za měsíc);
18. účast na předem hlášených jednáních (kontrolách) vyvolaných kontrolními orgány v souvislosti s realizací stavby a činností zhotovitele stavby (např. příslušný stavební úřad, orgán památkové péče);
19. účast na kontrolní prohlídce na základě výzvy příkazce; tuto výzvu je příkazce povinen odeslat příkazníkovi alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny před termínem konání kontrolní prohlídky svolané příkazcem na kontaktní e-mail příkazníka;
20. vyžadování provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací a dalších prací, vyžadování předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před jejich zabudováním od zhotovitele stavby (atesty, zkoušky, osvědčení o jakosti výrobků). Při nekvalitním provádění prací zhotovitelem stavby uplatňuje bezprostředně po zjištění nápravná opatření;
21. kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných průběžnou kontrolou díla nebo při předání a převzetí díla, resp. dílčí části díla, popř. v dohodnutých termínech;
22. organizační zajištění předání a převzetí díla, resp. dílčí části díla včetně podpisu předávacího protokolu při předání a převzetí díla, resp. dílčí části díla, zhotovení soupisu vad a nedodělků a účast na jednání o předání a převzetí díla, resp. dílčí části díla příkazcem, a to včetně soupisu skutečně provedených dodávek a prací;
23. bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech při realizaci stavby;
24. vyžádání si účasti stavbyvedoucího při probíhajících stavebních pracích v případě potřeby;
25. účast na závěrečné kontrolní prohlídce včetně poskytnutí veškeré součinnosti příkazci pro vydání kolaudačního souhlasu/schválení užívání a kontrola dokladů, které doloží zhotovitel stavby k předání dokončeného díla, resp. dílčí části díla;
26. kontrola dokladů, které doloží zhotovitel stavby k předání dokončené stavby;
27. spolupráci při závěrečném vyúčtování stavby;
28. předávat příkazci minimálně jednou za 14 (slovy: čtrnáct) dní soupis víceprací a méněprací ohledně stavby, a to včetně souhrnu ceny za vícepráce a méněpráce, a dále všechny změnové listy sepsané dle odst. 2 tohoto článku za sledované období (zpravidla v délce trvání 14 (slovy: čtrnáct) dní) bez ohledu na skutečnost, zda tyto změnové listy měly dopad na cenu díla, termín dokončení dílčí části díla nebo do projektové dokumentace;
29. další činnosti vedoucí k zabezpečení plynulého a co nejhospodárnějšího postupu vedoucímu ke zdárnému dokončení stavby,

s tím, že fyzické kontroly stavby ve vztahu k činnostem TDS je příkazník povinen provádět v rozsahu alespoň 2x týdně.

1. Příkazník bere tímto na vědomí, že zhotovitel se ve smlouvě o dílo zavázal veškeré případné změny stavby, které se v průběhu provádění stavby vyskytnou, konzultovat s příkazníkem (tj. technickým dozorem stavby) a s kontaktní osobou příkazce ve věcech technických s tím, že změny stavby nesmí zhotovitel provést bez předchozího písemného souhlasu osob uvedených v tomto souvětí. Veškeré případné schválené změny stavby dle tohoto odstavce budou zaznamenány formou tzv. změnového listu potvrzeného příkazníkem, autorským dozorem stavby a kontaktní osobou příkazce ve věcech technických, přičemž změnový list musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
2. Identifikace stavby;
3. Pořadové číslo změnového listu;
4. Popis změny stavby;
5. Zdůvodnění změny stavby;
6. Popis dopadů změny stavby do
7. projektové dokumentace ke stavbě,
8. časového harmonogramu stavby nebo na termín dokončení a předání díla,
9. ceny díla (zvýšení ceny nebo snížení ceny);
10. Označení navrhovatele změny stavby (subjekt, datum, místo);
11. Stanovisko příkazníka, tj. technického dozoru příkazce ke změně stavby, včetně posouzení, zda cena případných nových nebo upravených položek uvedených ve změnovém listu odpovídá ceně v místě a čase obvyklé (subjekt, datum, místo);
12. Stanovisko autorského dozoru ke změně stavby (subjekt, datum, místo);
13. Stanovisko kontaktní osoby příkazce ve věcech technických ke změně stavby (subjekt, datum, místo).

Smluvní strany tímto sjednávají pro případ, že příkazník ve změnovém listu vyhodnotí, že změna stavby má dopad do projektové dokumentace ke stavbě nebo na termín dokončení a předání dílčí části díla nebo do ceny díla, resp. ceny dílčí části díla (zvýšení ceny nebo snížení ceny), je příkazník povinen zajistit, aby zhotovitel takovou změnu stavby realizoval pouze za podmínky, že změnový list bude zároveň potvrzen osobou oprávněnou jednat za příkazce ve věcech smluvních. Příkazník se zavazuje v případě nutnosti změny stavby dodržet všechny podmínky stanovené v tomto odstavci 2 článku IV této smlouvy.

1. Při výkonu TDS je příkazník povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o nich příkazník, jakožto odborník, ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN a dalšími příslušnými předpisy a metodikami.
2. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu škodní událost a na žádost příkazce tuto smlouvu příkazci předložit.
3. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které jsou obsahem této smlouvy, které se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl anebo které příkazce označil za důvěrné, a dále ohledně osobních údajů pracovníků, které mu byly za účelem plnění povinností z této smlouvy příkazcem předány. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy anebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. Příkazník se dále zavazuje s příkazcem na pokyn příkazce uzavřít zpracovatelskou smlouvu, kterou budou upravena práva a povinnosti příkazce ve vztahu k ochraně osobních údajů osob uvedených v seznamu pracovníků zhotovitele stavby (obsahující jméno, příjmení a číslo občanského průkazu či jiného průkazu k prokázání totožnosti příslušného pracovníka), přičemž tento seznam pracovníků zhotovitele bude sloužit jen pro kontrolu osob oprávněných se zdržovat na staveništi příkazníkem.
4. Příkazník je povinen se při plnění této smlouvy řídit pokyny příkazce a postupovat v úzké součinnosti s příkazcem. Příkazník je povinen poskytnout součinnost autorskému dozoru a dalším osobám zúčastněným na stavbě na základě pokynu příkazce.
5. Příkazník je povinen při výkonu činnosti TDS postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce, v termínech podle pokynů příkazce a v souladu s platnými právními   
   a ostatními předpisy a včas oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti, a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy.
6. Příkazník je povinen kdykoli v průběhu plnění této smlouvy upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s DZS, smlouvou o dílo nebo s jiným souvisejícím dokumentem nebo právním předpisem.

**Článek V**

**Doba trvání smlouvy**

Smluvní se strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to po dobu provádění stavby zhotovitelem stavby na základě uzavřené smlouvy o dílo (tj. po dobu 20 týdnů v předpokládaném období od 12. 7. 2021 do 30. 11. 2021), kterou příkazce poskytl příkazníkovi před podpisem této smlouvy. Podpisem této smlouvy příkazník potvrzuje převzetí harmonogramu prací od příkazce. Výkon TDS bude zahájen okamžikem předání staveniště zhotoviteli stavby a bude ukončen dnem převzetí dokončené poslední dílčí části díla (etapy) od zhotovitele příkazcem bez výhrad nebo v případě, že bude některá z dílčích částí díla příkazcem od zhotovitele převzata s výhradami, dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku stavby.

**Článek VI**

.

**Odměna příkazníka a platební podmínky**

1. Celková odměna za činnost příkazníka je stanovena dohodou smluvních stran a činí 84.980 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH s tím, že tato částka představuje odměnu za veškeré činnosti TDS provedené příkazníkem v souladu s touto smlouvou.
2. Sjednaná odměna je konečná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady účelně vynaložené příkazníkem při zajišťování TDS, jakož i jeho hotové výdaje.
3. Příkazník přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Odměnu je příkazník oprávněn vyúčtovat příkazci v 5 měsíčních platbách následovně: platba ve výši 11 452 Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyři sta padesát dva korun českých) bez DPH za měsíc červenec, a dále pak čtyři pravidelné platby ve výši 18 382 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta osmdesát dva korun českých) bez DPH za následující měsíce. Vyúčtování provede příkazník daňovými doklady – fakturami, které je oprávněn vystavit vždy do 5. (slovy: pátého) dne následujícího kalendářního měsíce.
5. Smluvní strany sjednávají, že pokud dojde v důsledku vyšší moci, která má přímý vliv na včasné dokončení a předání stavby ze strany zhotovitele, nebo v důsledku nepřevzetí stavby, resp. její dílčí části (nebo převzetí stavby, resp. její dílčí části, s výhradami od zhotovitele ze strany příkazníka) k prodloužení doby realizace stavby, je příkazník oprávněn účtovat příkazci vícepráce ve výši 1/28 z celkové odměny příkazníka za každý týden výkonu činností TDS podle této smlouvy.
6. Daňové doklady – faktury příkazníka vystavené na základě této smlouvy musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zejména v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Kromě těchto podstatných náležitostí musí faktura příkazníka obsahovat evidenční číslo smlouvy, číslo účtu příkazníka a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, fakturovaná částka musí být vyjádřena výlučně v korunách českých.
7. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo která obsahuje odměnu vyúčtovanou v rozporu se smlouvou. Lhůta splatnosti vyúčtované odměny začíná v takovém případě znovu běžet ode dne doručení opravené faktury příkazci způsobem uvedeným v následujícím odstavci tohoto článku smlouvy.
8. Lhůta splatnosti odměny příkazníka činí 21 (slovy: dvacet jedna), resp. v případě faktury vystavené v prosinci nebo v lednu 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne doručení faktury se všemi sjednanými náležitostmi příkazci do datové schránky nebo doporučenou listovní zásilkou na adresu ČSÚ: Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82, nebo osobně do podatelny v sídle příkazce. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí stejná lhůta splatnosti i pro placení jiných plateb podle této smlouvy (úroky z prodlení, náhrada škody apod.).
9. Odměna vyúčtovaná fakturou příkazníka se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

**Článek VII**

**Sankce**

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení a příkazník je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
2. Smluvní pokuta je splatná dnem porušení právní povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi vedle smluvní pokuty náhradu škody v plné výši a povinnost příkazníka případnou škodu příkazci v plné výši nahradit. Příkazce je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za příkazníkem z titulu smluvní pokuty vůči jakékoli splatné pohledávce příkazníka za příkazcem. Příkazník výslovně prohlašuje, že výše smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy je přiměřená a odpovídá charakteru zajišťovaných povinností.
3. V případě prodlení příkazce s uhrazením odměny příkazníkovi je příkazník oprávněn požadovat po příkazci a příkazce je povinen příkazníkovi zaplatit úrok s prodlení ve výši podle platných právních předpisů k prvému dni prodlení.

**Článek VIII**

**Odpovědnost za škodu**

1. Příkazník odpovídá za prokazatelnou škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou:
2. neodbornou péčí při provádění TDS;
3. nedodržením pokynů příkazce a jeho zájmů, které zná nebo musí znát vzhledem k obsahu této smlouvy a jejímu účelu;
4. nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu   
   s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka;
5. odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce;
6. neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;
7. porušením povinnosti zařídit záležitost osobně;
8. nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy bez zbytečného odkladu odevzdat;
9. nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování záležitostí od třetích osob a o které je příkazce jako opatrovatel povinen se starat s odbornou péčí;
10. neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo jejich použitím pro vlastní potřebu;
11. pokračováním v činnosti po ukončení této smlouvy, stejně jako neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti příkazníka po ukončení této smlouvy.

**Článek IX**

**Ukončení smlouvy**

1. Příkazce je oprávněn příkaz plynoucí z této smlouvy kdykoli i bez udání důvodu odvolat, a to písemnou formou s účinností dnem doručení písemného odvolání příkazu příkazníkovi; ke dni účinnosti odvolání příkazu podle tohoto ustanovení se tato smlouva ukončuje.
2. Při zániku příkazu odvoláním zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.
3. Odvolání příkazu podle tohoto článku nebo jiné ukončení smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut anebo úroků z prodlení, povinnosti mlčenlivosti a dalších závazků, z jejichž charakteru vyplývá, že mají trvat i po skončení smlouvy.

**Článek X**

**Vyšší moc**

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy nebo je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat v okamžiku uzavření této smlouvy (působení vyšší moci), nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení nebo která jiným způsobem porušila své závazky plynoucí z této smlouvy a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna k plnění těchto závazků, ani nebude povinna hradit úroky z prodlení, popř. jiné majetkové sankce za prodlení nebo jiné porušení smluvní povinnosti. Působení vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku překážky vyšší moci písemně oznámit druhé smluvní straně.
2. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 (slovy: třicet) kalendářních dní, je smluvní strana, u které není dáno působení vyšší moci, oprávněna ukončit tuto smlouvu písemným odstoupením od smlouvy.

**Článek XI**

**Kontaktní a oprávněné osoby**

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že jména kontaktních osob ve věcech administrativních a technických a jména oprávněných osob ve věcech smluvních a akceptace, které budou odpovědné za řádnou koordinaci činností souvisejících s poskytnutím předmětu plnění podle této smlouvy, a to včetně e-mailového a telefonického spojení na tyto osoby jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Jakoukoli změnu v kontaktních a oprávněných osobách je každá ze smluvních stran povinna oznámit druhé smluvní straně písemnou formou bez zbytečného odkladu.

**Článek XII**

**Nakládání s osobními údaji**

1. Smluvní strany se zavazují zajistit povinnost mlčenlivosti všech svých pracovníků či jiných osob, jež budou přicházet do styku s osobními údaji, a to v tomto rozsahu:
2. zachovávat mlčenlivosti o poskytnutých osobních údajích i o způsobu jejich zabezpečení;
3. nezneužít osobní údaje ve prospěch svůj ani třetích osob;
4. nevystavit osobní údaje přístupu neoprávněných osob ani nebezpečí jejich ztráty;
5. zajistit povinnosti mlčenlivosti ohledně osobních údajů i po skončení plnění podle této smlouvy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že
7. každá ze smluvních stran je správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) získaných od pracovníků smluvních stran v souvislosti s uzavřením této smlouvy;
8. subjektem údajů se pro účely této smlouvy rozumí pracovník ČSÚ a příkazník (pracovník příkazníka), jehož osobní údaje si smluvní strany poskytují v souvislosti s uzavřením této smlouvy;
9. osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy, výhradně za účelem realizace závazků z této smlouvy;
10. osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy nebudou poskytovány třetím osobám (příjemcem osobních údajů jsou výlučně smluvní strany navzájem a nebudou předávány třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci);
11. osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou správcem uloženy po dobu nezbytně nutnou pro realizaci závazků z této smlouvy a pro splnění povinností správce plynoucích v souvislosti s uzavřením této smlouvy z platných právních předpisů.
12. Smluvní strany prohlašují a nesou odpovědnost za to, že osoby stanovené smluvními stranami jako kontaktní a oprávněné osoby, které se budou podílet na plnění této smlouvy, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, byly poučeny:
13. o tom, že smluvní strany si vzájemně předávají jejich osobní údaje v rozsahu touto smlouvou stanoveném, a to za účelem realizace závazků z této smlouvy;
14. o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči druhé smluvní straně, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, o právu na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování a o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

**Článek XIII**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). O okamžiku nabytí účinnosti smlouvy o dílo bude příkazce příkazníka neprodleně informovat. Smluvní strany výslovně prohlašují, že TDS, který příkazník pro příkazce konal od okamžiku převzetí staveniště zhotovitelem stavby do dne účinnosti této smlouvy, se považuje za výkon TDS podle této smlouvy.
2. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou neplatná nebo neúčinná, zavazují se smluvní strany nahradit taková neplatná nebo neúčinná ustanovení platnými a účinnými ustanoveními, která budou co do obsahu a významu neplatným nebo neúčinným ustanovením co nejblíže.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázány. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.
4. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky nebo doporučenou listovní zásilkou, případně předána osobně do podatelny v sídle příkazce, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
5. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy, zejména je povinen oznámit příkazci změny svého majetkoprávního postavení jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod.
6. Příkazník uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o veřejných zakázkách, se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Příkazník souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že se příkazník podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.
8. Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český a že v českém jazyce bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkajících se této smlouvy.
9. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
10. Tato smlouva je vypracována ve 3 (slovy: třech) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva) obdrží příkazce a 1 (slovy: jeden) příkazník.
11. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede příkazce.
12. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Kontraktní a oprávněné osoby

V Praze dne 30.7.2021 V  Brně dne 26.7.2021

………………………………………………. …………………………………………..

Česká republika – Český statistický úřadBAUSTUDIO

*Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

**Příloha č. 1**

Příkazní smlouvy o poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka

**Kontaktní a oprávněné osoby**

**Za účelem řádné realizace této smlouvy jmenují smluvní strany kontaktní a oprávněné osoby, a to:**

**ČSÚ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jméno** | **telefon** | **e-mail** |
| **kontaktní osoba ve věcech administrativních** | Sylva Rejdová  Ing.Pavla Schusterová | Xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **kontaktní osoba ve věcech technických** | Ing.Vít Kaňovský  Ing.Pavla Schusterová | Xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **oprávněné osoby ve věcech předání díla** | Bc.Blanka Švorcová  Ing.Vít Kaňovský  Ing.Pavla Schusterová  Sylva Rejdová  Ing.Kateřina Sendlerová | Xxxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **oprávněná osoba ve věcech smluvních** | Bc.Blanka Švorcová | Xxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

**BAUSTUDIO, s.r.o.:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **jméno 1** | **telefon 1** | **e-mail 1** |
| **kontaktní osoba ve věcech administrativních** | Pavel Broža | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **kontaktní osoba ve věcech technických** | Pavel Broža | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **oprávněná osoba ve věcech předání díla** | Pavel Broža | xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **oprávněná osoba ve věcech smluvních** | Pavel Broža | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |