Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů *(dále též jen občanský zákoník)*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace**

se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

IČO: 75010330, DIČ: CZ75010330

**zastoupená ředitelkou Ing. Jitkou Sosnovcovou**

bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 1730101/0710

*(dále též jen jako „objednatel“)*

**a**

**Profis B&B s.r.o.**

se sídlem Chocholova 895, 149 00 Praha 4

IČO: 27413152 DIČ: CZ37413152

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Měststkého soudu v Praze oddíl C vložka116007

**zastoupená Ing. Pavlem Burianem, jednatelem**

bankovní spojení ČSOB Praha č.ú.: 200182339/0300

*(dále též jen jako zhotovitel)*

*(dále společně též jen jako smluvní strany)*

**se dohodly na tomto dodatku k výše uvedené smlouvě**

**Čl. 1**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu provádění stavebních prací akce „Rekonstrukce laboratoří č.53 a 53b v budově č.11 SZÚ“ došlo k nepředvídatelným okolnostem, kvůli kterým je nezbytné provést změnu smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu dochází ke změně smlouvy o dílo takto :
2. Stávající příloha č.2 smlouvy o dílo – Nabídkový rozpočet se ruší a nahrazuje se zněním, které je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.
3. V čl. 5 smlouvy o dílo se ruší znění odst. 1 a nahrazuje se zněním :
4. Za kompletní provedení díla se při respektování ustanovení ostatních částí této Smlouvy sjednává cena ve výši :

Cena bez DPH **496 368,04 Kč**

(slovy: čtyřistadevadesátšesttisíctřistašedesátosmkorunčtyřihaléře)

21 % DPH **104 237,29 Kč**

(slovy: stočtyřitisícdvěstětřicetsedmkorundvacetdevěthaléřů)

Cena včetně DPH **600 605,33 Kč**

(slovy: šestsettisícšestsetpětkoruntřicettřihaléřů)

4) V čl.6 smlouvy o dílo se ruší odst.1 a nahrazuje se zněním :

 1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do **28.2.2017**

5) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**Čl. 2**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají povahu originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
2. Tento dodatek je uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem o registru smluv.

V Praze dne: 7.2.2017 V Praze ……………………..2017

|  |  |
| --- | --- |
| ................................................................. | .................................................................... |
| Ing. Pavel Burianjednatel společnostiProfis B&B s.r.o. | Ing. Jitka SosnovcováředitelkaStátního zdravotního ústavu,příspěvková organizace |