Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 12791811

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

**Státní fond životního prostředí České republiky**

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený: Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

**obec Sedlec**

kontaktní adresa: Obecní úřad Sedlec, Sedlec 90, 294 71 Benátky nad Jizerou

IČO: 48679763

zastoupená: Václavem H r a b ě t e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 12791811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 24. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“):

1. V článku IV bodu 1 písm. q) odrážce první se termín ukončení stavebních a montážních prací prodlužuje do konce 8/2021.
2. V článku IV bodu 1 písm. q) odrážce druhé se termín ukončení realizace akce prodlužuje do konce 11/2021.
3. V článku IV bodu 1 písm. r) se termín předložení Fondu podkladů k ZVA prodlužuje do konce 5/2022.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
5. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.
6. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: V Praze dne:

dne:

……………………………………………. ……………………………………

zástupce příjemce podpory zástupce Fondu