Příloha č. 1 Ověření metodiky hodnocení travních porostů v AEKO na výsledek: konkrétní specifikace požadovaných činností


2021 

· [bookmark: _GoBack]Nákup dat získaných na základě těchto prací: zmapování na minimálně 10 dílech půdních bloků (DPB) trvalého travního porostu ze seznamu vybraných DPB před provedením první seče nebo pastvy, tj. 25. 5. 2021 do 30. 6. 2021. Seznam byl dodán správou CHKO. U jednotlivých DPB byla zhodnocena jejich kvalita a uvedeny způsoby obhospodařování v nedávné historii. Na každém DPB bylo provedeno hodnocení druhového složení porostu dle metodiky, která je přílohou smlouvy č. 2. Výsledky jsou zaznamenány do předem připraveného formuláře, který je součástí metodiky. Kromě tohoto hodnocení, byly zaznamenány všechny druhy cévnatých rostlin ve stejných liniích, jako bylo prováděno hodnocení dle metodiky. Výsledky byly porovnány s hodnocením jiných deseti DPB, které dodala správa CHKO.
· Před provedením druhé seče/pastvy (respektive po prvním vypasení a potřebné době obrůstání pastviny), tj. v období od 1.7. do 15.8.2021, zhotovitel provede znovu hodnocení dle metodiky na stejných DPB, na kterých bylo provedeno mapování t.r. před první sečí. Druhé hodnocení v r. 2021 proběhne na minimálně 10 DPB, tj. polovině celkového počtu DPB ze seznamu, který zahrnuje DPB hodnocené na jaře zhotovitelem i správou CHKO). Výsledky budou porovnány s hodnocením před první sečí.
· Bude vytvořen katalog indikátorových druhů (pozitivních i negativních) dle metodiky v příloze č. 2 s fotografiemi a základním popisem. Vzor pro vytvoření katalogu bude dodán zadavatelem, pro každý druh či skupinu druhů bude 1 strana formátu A5 s min. 1 fotografií detailu květu/květenství a 1 fotografií rostliny v porostu. 
· Bude provedena konzultace s minimálně dvěma zemědělskými subjekty, jejichž díly půdních bloků se budou zahrnuty do hodnocení. Zemědělcům bude prostřednictvím zhotovitele vysvětlena metodika mapování a zjištění dosaženého „výsledku“ v podobě počtu rostlinných druhů a bude zemědělcům podáno vysvětlení, jakým způsobem se dají jednotlivé druhy rostlin z katalogu rozpoznávat na vzorku druhů. Zkušenosti z konzultací budou stručně zaznamenány. 
· Vypracování průběžné zprávy s termínem do 19. 11. 2021, která bude obsahovat informace ze všech výše uvedených dílčích bodů plnění:
· kontrolní listy s výsledky zaznamenaných druhů (výsledky z prvního i druhého hodnocení)
· katalog indikátorových druhů v pracovní verzi
· záznamy konzultací se zemědělskými subjekty – informace o způsobu a průběhu instruktáže k metodice hodnocení a zkušenosti z rozpoznávání rostlinných druhů z katalogu 
· záznamy o plánovaném a realizovaném hospodaření na DPB
	


2022
· Před provedením první seče nebo pastvy, tj. od 15. 5. do 30. 6. 2022, se provede zmapování na minimálně 20 dílech půdních bloků (DPB) trvalého travního porostu ze seznamu vybraných DPB. Seznam dodá správa CHKO. U jednotlivých DPB bude zhodnocena jejich kvalita a uvedeny způsoby obhospodařování v nedávné historii. Na každém DPB bude provedeno hodnocení druhového složení porostu dle metodiky, která je přílohou smlouvy č. 2. Výsledky budou zaznamenány do předem připraveného formuláře, který je součástí metodiky. Kromě tohoto hodnocení, budou zaznamenány všechny druhy cévnatých rostlin ve stejných liniích, jako bude prováděno hodnocení dle metodiky.
· Před provedením druhé seče/pastvy (respektive po prvním vypasení a potřebné době obrůstání pastviny), tj. v období od 1.7. do 15.8.2022, zhotovitel provede znovu hodnocení dle metodiky na stejných DPB, na kterých bylo provedeno mapování t.r. před první sečí. Druhé hodnocení v r. 2022 proběhne na minimálně 10 DPB, tj. polovině celkového počtu DPB ze seznamu.
· Bude dokončen katalog indikátorových druhů (pozitivních i negativních) dle metodiky v příloze č. 2 s fotografiemi a základním popisem.
· Bude provedena konzultace s dalšími dvěma zemědělskými subjekty, jejichž díly půdních bloků se budou zahrnuty do hodnocení. Zemědělcům bude prostřednictvím zhotovitele vysvětlena metodika mapování a zjištění dosaženého „výsledku“ v podobě počtu rostlinných druhů a bude zemědělcům podáno vysvětlení, jakým způsobem se dají jednotlivé druhy rostlin z katalogu rozpoznávat na vzorku druhů. Zkušenosti z konzultací budou stručně zaznamenány. 
· Vypracování konečné zprávy s termínem do 18. 11. 2022, která bude obsahovat informace ze všech výše uvedených dílčích bodů plnění:
- kontrolní listy s výsledky zaznamenaných druhů (výsledky z prvního i druhého hodnocení)
	- katalog indikátorových druhů v pracovní verzi
- záznamy konzultací se zemědělskými subjekty – informace o způsobu a průběhu instruktáže k metodice hodnocení a zkušenosti z rozpoznávání rostlinných druhů z 	katalogu
	- záznamy o plánovaném a realizovaném hospodaření na DPB
- rukopis článku do časopisu Ochrana přírody
Dále bude zpráva obsahovat porovnání výsledků v roce 2021 a 2022 a doporučení k úpravám metodiky.


Rozpočet

	Činnost
	Časová náročnost (počet člověkodnů po 8 hodinách)
	Sazba za hodinu (Kč)
	Cena (Kč)

	2021

	hodnocení před první sečí/pastvou, zpracování výsledků
	9
	8 x 300
	19 200

	ověřovací hodnocení před druhou sečí/pastvou
	7
	8 x 300
	14 400

	vytvoření pracovní verze katalogu indikátorových druhů s fotografiemi a základním popisem
	16
	8 x 300
	36 000

	konzultace se zemědělci, vysvětlení metody, vysvětlení poznávání kytek
	6
	8 x 300
	9 600

	zjišťování způsobu hospodaření a případných modifikací proti ostatním DPB
	6
	8 x 300
	9 600

	vypracování průběžné zprávy
	6
	8 x 300
	12 000

	Cena 2021
	
	
	120 000

	2022

	hodnocení před první sečí/pastvou, zpracování výsledků
	17
	8 x 300
	38 400

	ověřovací hodnocení před druhou sečí/pastvou
	7
	8 x 300
	14 400

	vytvoření konečné verze katalogu indikátorových druhů s fotografiemi a základním popisem
	6
	8 x 300
	12 000

	konzultace se zemědělci, vysvětlení metody, vysvětlení poznávání kytek
	6
	8 x 300
	9 600

	zjišťování způsobu hospodaření a případných modifikací proti ostatním DPB
	6
	8 x 300
	9 600

	vypracování konečné zprávy
	8
	8 x 300
	16 800

	Cena 2022
	
	
	120 000

	Cena celkem
	
	
	240 000



