Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.07.2020 mezi

I. Smluvní strany

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
zastoupena:	Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:	2339761/0100
evidovaná dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

 2. INGESTA spol. s r.o.
se sídlem:	Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
zastoupena:	xx, jednatelem
IČ:	25391194
DIČ:	CZ25391194
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava – Hrabůvka
číslo účtu:	199904840257/0100,
zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 17654

II. Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.7.2020 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace projektové dokumentace (PD) pro stavbu Chovatelské zázemí lemuři v Zoo Ostrava (za karanténou), (dále jen ,,smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění z důvodu požadavku Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí na zpracování a vyhodnocení geologického a hydrologického posudku s posouzením umístění stavby s ohledem na blízké sesuvné území, jak toto vyplývá z žádosti zhotovitele.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III. Změny smlouvy

V Článku IV. - Doba plnění zní bod 1) nově takto:
Termín pro provedení díla:
termín dokončení a předání projektové dokumentace pro územní řízení a podání žádosti o územní rozhodnutí: do 18 měsíců od účinnosti smlouvy.

###### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména výše ceny díla se nemění.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne: 27.7.2021

…………………………..	………………………………….
Mgr. Jiří Novák, ředitel	xx, jednatel