##### DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

##### „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

# Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	XXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KV Realinvest, s.r.o.

se sídlem:			Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 				29113903

DIČ:				CZ29113903

bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 			Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37209

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 05. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“ pod ev. č. objednatele KK 02420/2021 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů:

- Vyvolaných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“. Vznikl požadavek na úpravu projektové dokumentace formou změnových listů. Některé změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat a které vyvstaly až při vlastní realizaci stavby a některé nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Všechny změny jsou nutné pro úplné dokončení díla a pro následný provoz.

Některé předmětné změny dodatku č. 1 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

- Prodloužení protokolárního předání řádně dokončeného díla. Původní termín protokolárního předání celého díla byl dodatkem č. 1 prodloužen o 4 týdny. Prodloužení termínu protokolárního předání díla ovlivnila složitá situace na trhu a s tím spojených extrémně dlouhých dodacích podmínek zatravňovacích tvárnic. O prodloužení termínu požádal zhotovitel přípisem dne 20. 07. 2021.

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1. – 4. ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

| ZL č. | Popis jednotlivých ZL | Rozšíření (+) | Zúžení (-) | Hodnota změny v % | ZL vícepráce (+); méněpráce (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanace zemní pláně | 111 897,52 Kč | 24 203,40 Kč | 5,9 | 87 694,12 Kč |
| 2. | Změna skládky I | 144 744,87 Kč | --- | 6,3 | 144 744,87 Kč |
| 3. | Změna skládky II | 13 614,63 Kč | --- | 0,6 | 13 614,63 Kč |
| 4. | Odpočet přesunu hmot | --- | 49 184,18 Kč | 2,1 | -49 184,18 Kč |
|  | Celkem | 270 257,02 Kč | 73 387,58 Kč | 14,9 | 196 869,44 Kč |

Rekapitulace

| Rekapitulace ZL 1-4 | Celkem rozšíření | Celkem zúžení |
| --- | --- | --- |
| Celkem (bez DPH) | 270 257,02 Kč | 73 387,58 Kč |
| Rozdíl (bez DPH) | 196 869,44 Kč |  |
| Rozdíl (s DPH) | 238 212,02 Kč |  |
| Rekapitulace změn | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Smlouva o dílo | 2 290 297,50 Kč | 2 771 259,98 Kč |
| Dodatek č. 1 | 196 869,44 Kč | 238 212,02 Kč |
| Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 | 2 487 166,94 Kč | 3 009 472,00 Kč |

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce je 270.257,02 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce, které jsou celkem v hodnotě 73.387,58 Kč bez DPH.

- Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH  2.487.166,94 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát sedm tisíc sto šedesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů)

DPH 522.305,06 Kč

(slovy: pět set dvacet dva tisíc tři sta pět korun českých šest haléřů)

Cena včetně DPH 3.009.472,- Kč

(slovy: tři miliony devět tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Dále se smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění, odst. 3.1 a 3.2 se mění a nově zní takto:

3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 14 týdnů od účinnosti smlouvy.

3.2 	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli

dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla:

do 14 týdnů od účinností smlouvy

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka 6rtyhc7. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 1 Sanace zemní pláně

Příloha č. 2: 	Změnový list č. 2 Změna skládky I

Příloha č. 3: 	Změnový list č. 3 Změna skládky II

Příloha č. 4: 	Změnový list č. 4 Odpočet přesunu hmot

V Karlových Varech dne   4.8.2021			V Karlových Varech dne 9.8.2021

___________________________		    ___________________________________

Lukáš Kolár					         XXXXXXXXXXX

jednatel společnosti				    vedoucí odboru investic

Za správnost: XXXXXXXXX