|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 3 | |
| Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | | | | | Datum: 28.5.2021 | | | | |
| NázNázev akce: **Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 1.6.2021 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Viz příloha | | | | | | | |
| Zápisy z kontrolních dnů | | | | | | | |
| **Předmět změny: Šatna**  Popis a zdůvodnění změny: jedná se o nutné provedení prací v prostoru šatny a interiéru hasičské zbrojnice. S ohledem na zásah do kanalizace (WC a sprcha) a zjištění, že stávající podlaha není hyrdoizolačně oddělena od terénu, bylo rozhodnuto přistoupit k odstranění stávající nevyhovující podlahy. Bude provedena celá nová skladba podlahy a to i s ohledem na skutečnost, že v podlaze má být vedeno ústřední topení. Bez provedení těchto prací by nebylo možné práce dokončit a užívání objektu by bylo velice ztíženo. Na podlaze v 1. NP bude použita keramická dlažba s ohledem na zátěž a trvanlivost. Tento změnový list upřesňuje a doplňuje položky v rozpočtu se skutečností na stavbě a dochází tím pádem k odpočtům a nutným přípočtům, tak aby bylo možné dílo realizovat, dokončit a řádně užívat.  **S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 7 | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby:Stanovisko projektanta stavby: | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 3 | | Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01,  IČ: 060 93 892 | | | | Změnový list vystavil: | Petr Fisenko | | | | Datum: | 28.5.2021 | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Šatna**  Popis a zdůvodnění změny: jedná se o nutné provedení prací v prostoru šatny a interiéru hasičské zbrojnice. S ohledem na zásah do kanalizace (WC a sprcha) a zjištění, že stávající podlaha není hyrdoizolačně oddělena od terénu, bylo rozhodnuto přistoupit k odstranění stávající nevyhovující podlahy. Bude provedena celá nová skladba podlahy a to i s ohledem na skutečnost, že v podlaze má být vedeno ústřední topení. Bez provedení těchto prací by nebylo možné práce dokončit a užívání objektu by bylo velice ztíženo. Na podlaze v 1. NP bude použita keramická dlažba s ohledem na zátěž a trvanlivost. Tento změnový list narovnává rozpory v rozpočtu se skutečností na stavbě a dochází tím pádem k odpočtům a nutným přípočtům, tak aby bylo možné dílo realizovat, dokončit a řádně užívat.  **S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** | | | | | Počet připojených listů specifikací: 7 | | Počet připojených výkresů: 0 | | | Cena méněprací bez DPH:  **- 4 530,04 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **184 873,41 Kč** | | | Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **180 343,37 Kč** | | 3.11.2021 | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |  | |  | | | Datum: | | Datum: 28.6.2021 | | | | | | | | | | | | |