|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 4 |
| Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | Datum: 28.5.2021 |
| NázNázev akce: **Zodolnění hasičské zbrojnice JSDHO Kokonín** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 1.6.2021 | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| Viz příloha |
| Zápisy z kontrolních dnů |
| **Předmět změny: Ostatní konstrukce a práce**Popis a zdůvodnění změny: S přihlédnutím k záměru péče řádného hospodáře a vzhledem ke značně dožilému stavu stávajícího příslušenství stavby objednatel přistoupil k rozšíření stavební zakázky o výměnu a provedení kuchyňských linek, vstupních dveří, garážových vrat, držáků vlajek, vedení antény, kanalizace a vsaku dešťových vod. Kanalizace a vsak dešťových vod na pozemku stavebníka budou zároveň plnit i environmentální přínos realizace akce.**S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** |
| Počet připojených listů specifikací: 2  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby:  |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 4 |
| Zhotovitel: | PROFIS Frýdlant s.r.o., Dolní Řasnice 269 Frýdlant 464 01, IČ: 060 93 892 |
| Změnový list vystavil: | Petr Fisenko |
| Datum:  | 28.5.2021 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Ostatní konstrukce a práce**Popis a zdůvodnění změny: S přihlédnutím k záměru péče řádného hospodáře a vzhledem ke značně dožilému stavu stávajícího příslušenství stavby objednatel přistoupil k rozšíření stavební zakázky o výměnu a provedení kuchyňských linek, vstupních dveří, garážových vrat, držáků vlajek, vedení antény, kanalizace a vsaku dešťových vod. Kanalizace a vsak dešťových vod na pozemku stavebníka budou zároveň plnit i environmentální přínos realizace akce. **S ohledem na nárust objemu zrealizovaných prací dochází k nutnému prodloužení termínu realizace stavební zakázky.** |
| Počet připojených listů specifikací: 2 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**00,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**278 856,08 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **278 856,08 Kč** |  3.11.2021  |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |    |
| Datum:  | Datum: 28.6.2021 |

  |