č.j.: 2021/3656/NM

**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 210372**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | **Národní muzeum** |
| Sídlo: | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 |
| Osoby oprávněné jednat |  |
| a) ve věcech smluvních: | prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost |
| b) ve věcech technických: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| elektronický kontakt: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| IČ: | 00023272 |
| DIČ: | CZ00023272 |

(dále jen objednatel)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | **Produkce DVA s.r.o.** |
| Se sídlem: | Libušina 228/2, Pod Cvilínem 794 01 Krnov |
| IČ: | 03677249 |
| DIČ: | CZ 03677249 |

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne **19. 4. 2021** v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).

**Do Článku II. odst. 2 se doplňuje věta, která zní:**

2.Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací nad rámec předmětu plnění a zároveň odsouhlasily penalizační pokuty – obojí uvedené je specifikované v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

**Článek IV odst. 1 se doplňuje***:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla: | |
| *Cena díla za vícepráce celkem bez DPH:* | | *13.900,00,- Kč* | | |
| *DPH 21 %* | | *2.919,00,- Kč* | | |
| ***Navýšení celkem včetně DPH*** | | ***16.819,00,- Kč*** | | |
| *Slovy: Šestnáct tisíc osm set devatenáct korun českých* | |
| 2. Celková cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí: | | |
| *Cena díla celkem bez DPH* | *238.900,00,-Kč* | | |
| *DPH 21 %* | *50.169,00,-Kč* | | |
| ***Cena díla celkem včetně DPH*** | ***289.069,00,-Kč*** | | |
| *Slovy: Dvě stě osmdesát devět tisíc šedesát devět korun českých* | | |

3. Dále se smluvní strany dohodly na penalizační pokutě udělené dodavateli v této výši:

|  |  |
| --- | --- |
| *Pokuta celkem bez DPH:* | *43.500,00,- Kč* |
| ***Pokuta celkem*** *(není předmětem DPH)* | ***43.500,00,- Kč*** |
| *Slovy: Čtyřicet tři tisíc pět set korun českých* |

4. Dodavatel vystaví fakturu dle smlouvy o dílo, zvlášť pak fakturu na vícepráce uvedeny v tomto dodatku.

5. Objednatel vystaví penalizační fakturu na částku uvedenou v tomto dodatku, která bude odečtena od faktury za dílo dodavatele dle smlouvy a uhrazena zápočtem.

**II.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
| Objednatel  **Národní muzeum**  **prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.**  náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost | Zhotovitel  **Produkce DVA s.r.o.**  Tomáš Bachan |