Příkazní smlouva

č: 3007H1190003

Příkazce:      Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO:                 75032333

DIČ:               CZ75032333

Se sídlem:    Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

dále jen jako „příkazce“

- Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXXXXX, investiční referent

a

###### Příkazník:        Život památkám o.p.s.

se sídlem:       Široká 376,

588 32, Brtnice

zastoupený:    XXXXXXXXXX

IČO:                   02044200

DIČ:                   CZ02044200

telef. spojení: XXXXXXXXX

bankovní spojení: 7940, č. účtu: 3100014884

dále jen jako „příkazník“ či „koordinátor BOZP“ a „TDS“

- Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:    XXXXXXXXX, ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne  20. 2. 2019 příkazní smlouvu, evidovanou objednatelem pod č. sml. 3007H1190003, č.j. NPU-430/12525/2019, kterou se příkazník zavázal zajistit pro příkazce po celou dobu realizace stavebního díla  „NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli“ (dále jen „stavební dílo“) výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS. Příkazce se zavázal uhradit za uvedené činnosti příkazníkovi odměnu ve výši a způsobem stanoveným v čl. V. smlouvy.

- Smluvní strany uzavřely v čl. VI. Doba plnění a ukončení smlouvy smlouvu na dobu určitou do 31. 7. 2021.

- Po podpisu smlouvy byla zahájena realizace stavebního díla a příkazník v souladu se smlouvou prováděl činnost koordinátora BOZP a TDS.

- Při provádění stavebního díla bylo zjištěno, že nelze postupovat podle technologických postupů stanovených projektovou dokumentací a ty musely být upraveny podle skutečného stavu na místě provádění díla, dílo však nemůže být z uvedených důvodů provedeno v původním termínu a příkazce musel se všemi zhotoviteli stavebního díla uzavřít dodatky, kterými došlo k upravení smluvních podmínek podle skutečně zjištěného stavu při provádění díla. Příkazce potřebuje mít zajištěnou činnost koordinátora BOZP a TDS po celou dobu provádění stavebního díla, vzhledem k nezbytné změně termínu v dokončení stavebního díla uzavírají smluvní strany tento dodatek.

Článek II.

Předmět dodatku – lhůta plnění

- Smluvní strany v souladu s čl. IX. odst. 9 uzavírají tento dodatek č. 1, předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy, které vyplynuly z nepředvídatelných skutečností uvedených v předchozím článku, které ovlivnily realizaci díla. Na základě výše uvedených skutečností, které vyplynuly při provádění díla, a které nemohla ani jedna ze stran předvídat a ovlivnit, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým mění čl. VI. odst. 1  příkazní smlouvy a nově zní čl. VI odst. 1  / takto:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 30. 9. 2022.

Článek III.

Předmět dodatku – Odměna příkazníka a způsob její úhrady

###### Smluvní strany v souvislosti s prodloužením realizace stavebního díla a tím prodloužením doby, po kterou bude příkazník pro příkazce zajišťovat činnost koordinátora BOZP a TDS mění tímto dodatkem odměnu příkazníka, a to tak, že odměnu zvyšují o částku maximálně 70.000 Kč. Nově zní čl. V. odst. 1 takto:

###### Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové výši

556 000,- Kč bez DPH + 116.760,- Kč DPH = 672.760,- Kč s DPH

(slovy: šest set sedmdesát dva tisíc sedm set šedesát korun českých)

a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k obstarání záležitostí příkazce, specifikované v článcích výše uvedených v této smlouvě. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné náklady na obstarání záležitosti příkazce.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom totožném vyhotovení.

- Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku připojují svoje podpisy.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V …………………….. dne 28. 7. 2021		    V Českých Budějovicích dne 28. 7. 2021

| Za příkazníka:……………………………. XXXXXXXXX ředitel |  | Za příkazce:…………………………………. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel NPÚ ÚPS v Č. Budějovicích |
| --- | --- | --- |