# Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.3/2021

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

**IČO: 72053453**

**DIČ: CZ72053453**

**se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zastoupena Soňou Borovcovou – ředitelkou svazku

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Stavební vodohospodářská s.r.o.**

**IČO: 28771346**

**DIČ: CZ28771346**

**sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová**

zápis v rejstříku OR KS Hradec Králové oddíl C vložka 26437

zastoupen Ing. Pavlem Binkou – jednatelem společnosti

- dále jen zhotovitel -

## I.

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: **„Zhotovení oplocení VDJ Křenov“** objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Požadovanou změnou typu vstupní branky a brány ( robustnější materiál a žárové zinkování ), osazením bavoletů pro ostnatý drát na bránu, branku a sloupky oplocení, rozšířením požadovaných zemních prací a nadbetonování sloupků oplocení pro snadnější údržbu zeleně ( sekání trávy ) došlo k rozšíření díla.

**III.**

**Cena za dílo**

1. Cena za dílo byla dohodnuta ve výši dle SoD : **138.126 Kč bez DPH.**

Méněpráce : **-** **12.104,02 Kč bez DPH** Vícepráce : **102.694,83 Kč bez DPH**

**Výsledná cena díla celkem** : **228.716,81 Kč bez DPH**

Ostatní články původní smlouvy o dílo č.03/2021 zůstávají v platnosti

## XIII.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou jeho přílohy, a to:

- Příloha č. 1 – Méněpráce a vícepráce na díle;

13.5. Dodatek byl schválen radou svazku dne 5.8.2021 usnesením č.05082021/2a).

1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

#### V Moravské Třebové dne : 6.8.2021 V Moravské Třebové dne 30.6.2021

Za objednatele : Za zhotovitele :

…………….……….…………….……… ………….………….……….……………

Soňa Borovcová Ing. Pavel Binka

Ředitelka svazku Jednatel společnosti