Změnový list č. 11

Dlažba schodiště

Datum poslední aktualizace 23. 11. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba | VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří |
| Část | Vodovod |
| Zpracoval | xxxxxxxxxxxxxx |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změn  Na stavbě bylo domluveno, že vyrovnávací schodiště v chodbě č. B2-152, bude nově obloženo keramickou dlažbou stejného typu a dekoru jako v přilehlé laboratoři. Formát schodovek a podstupnic je dlouhý 120 cm tak, aby svým vzhledem co nejvíce imitoval původní schody.  Původní schodiště má první nástupní stupeň vysoký cca 4 cm, což je velmi neergonomické a neodpovídá normě. Nově budou proto stupně nabetonovány postupně tak, aby měly všechny shodnou výšku a šířku. Poslední výstupní stupeň zůstane zachovaný žulový.  Sokl bude nařezaný ze stejných dlaždic formátu 30x30 cm. | |
| Vliv na dopracování PD  *(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)* | NE |
| Dopad do smluvní ceny | CELKEM 52 298,90 Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů  *(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)* | Dopad na termíny stavby ~~ANO~~ / NE  Komentář: |
| Přílohy *(soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)* | 1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb |
| Schválil za zhotovitele  xxxxxxxxxxx | Dne …..…………... Podpis ……………………..………………... |
| Schválil za TDS  xxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za GP  xxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za objednatele  xxxxxxxxxxxxx | Dne …………..…... Podpis ……………………………………….. |